## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
214 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 2807 | 2825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
215 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 01:20 | 2825 | 2830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
216 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:20 | 01:49 | 2830 | 2830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 2,830.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.74
217 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:49 | 02:00 | 2830 | 2834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
218 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 03:00 | 2834 | 2855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
219 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 03:06 | 2855 | 2857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
220 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:06 | 03:22 | 2857 | 2857 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
221 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:22 | 03:32 | 2857 | 2857 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
222 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:32 | 03:41 | 2857 | 2858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
223 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:41 | 03:54 | 2858 | 2858 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,858.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.74
224 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:54 | 03:56 | 2858 | 2858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
225 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:56 | 07:30 | 2858 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Opera martillo hacia abajo, intentando rotar con sarta en su peso, con 30 klb/ft de torque, sin exito) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
226 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:30 | 10:30 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona línea de stand pipe para circular por línea secundaria. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
227 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:30 | 11:20 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Opera martillo hacia abajo, con movimientos de compresión hasta 58 ton.) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
228 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:20 | 11:57 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
229 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:57 | 14:00 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Opera martillo hacia abajo, con movimientos de compresión hasta 58 ton.) (con movimientos de tensión hasta 174 ton y compresión de 54 ton.) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
230 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:08 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Lanza dardo y activa válvula PBL |  | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
231 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:08 | 15:00 | 2851 | 2830 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 21 | 24 | 1 | 21 | 9.42
232 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 15:21 | 2830 | 2801 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, TP 5 1/2") | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 8.37
233 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:21 | 16:00 | 2801 | 2772 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 29 | 45 | 1 | 29 | 9.25
234 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 17:00 | 2772 | 2688 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.95
235 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 2688 | 2659 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.33
236 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 19:00 | 2659 | 2540 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 119 | 119 | 4 | 29.75 | 9.35
237 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:00 | 2540 | 2430 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 8.07
238 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 2430 | 2343 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 9.53
239 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 2343 | 2258 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 10.5
240 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 23:00 | 2258 | 2177 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 3 | 27 | 13.73
241 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:00 | 00:00 | 2177 | 2091 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 11.17