## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
242 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 2091 | 2009 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 82 | 82 | 3 | 27.33 | 10.57
243 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 01:37 | 2009 | 1953 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 56 | 91 | 2 | 28 | 9.42
244 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:37 | 02:00 | 1953 | 1953 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
245 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 02:30 | 1953 | 1953 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por observar arrastre de 16 ton. (observa salir abundante recorte en temblorinas, desacoplando nariz en línea de flote y derramando fluido de control por la charola ecológica ) | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
246 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:30 | 06:25 | 1953 | 1953 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Acondiciona línea de flote y prueba misma) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
247 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:25 | 07:00 | 1953 | 1896 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 57 | 98 | 2 | 28.5 | 12.47
248 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 08:00 | 1896 | 1811 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 10.57
249 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 1811 | 1724 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 17.9
250 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 1724 | 1639 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 8.5
251 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 11:00 | 1639 | 1525 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 12.92
252 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 12:00 | 1525 | 1468 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 15.08
253 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 1468 | 1382 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 15.87
254 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:00 | 1382 | 1354 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 20.9
255 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 15:00 | 1354 | 1269 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 13.42
256 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 16:00 | 1269 | 1213 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 12.75
257 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 17:00 | 1213 | 1100 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.83
258 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 17:54 | 1100 | 987 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (Conectando a TD, con bombeo por línea secundaria, sobretorque, TP 5 1/2") | Sobretorque | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 113 | 126 | 4 | 28.25 | 7.8
259 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:54 | 19:30 | 987 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala stand pipe baja a suelo natural | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
260 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 19:30 | 00:00 | 987 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de cerrado a válvula PBL (Sin exito) | N/A | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5