## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 18 1/2"_TR 13 3/8"_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
261 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 04:51 | 987 | 987 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de empaque a válvula de stand pipe e instala mismo en piso de rotaria | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:51 |  |  |  |  | 291 | 4.85
262 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:51 | 05:00 | 987 | 960 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 1.95
263 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 05:27 | 960 | 960 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
264 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:27 | 06:00 | 960 | 844 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 116 | 211 | 4 | 29 | 7.87
265 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 07:00 | 844 | 759 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 16.25
266 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 07:44 | 759 | 673 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 86 | 117 | 3 | 28.67 | 12.13
267 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:44 | 08:11 | 673 | 673 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen desplazado |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
268 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:11 | 08:15 | 673 | 644 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 15.02
269 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:15 | 08:53 | 644 | 644 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de presión a stand pipe | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
270 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:53 | 09:00 | 644 | 615 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 15.33
271 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 10:00 | 615 | 385 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.2
272 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:25 | 385 | 270 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, revisa juntas) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 5.1
273 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 10:25 | 00:00 | 270 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL | Sobretorque | 3 | Desarma BHA | 13:35 |  |  |  |  | 815 | 13.58 | [9 empty] | 2