## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desconecta TxT HW 5 1/2" (12 tramos para su reemplazo) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 17:11 | 0 | 249 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (Arma TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 11:11 |  |  |  |  | 671 | 11.18 | [9 empty] | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:11 | 17:15 | 249 | 277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:15 | 18:07 | 277 | 287 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado (Cambia tramos de DSS55 por FH) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:07 | 20:47 | 287 | 287 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de uniflex por vida util |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:47 | 21:01 | 287 | 323 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (2 lingadas de 2 tramos, 1 conexión) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 36 | 154 | 2 | 18 | 10.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:01 | 22:48 | 323 | 333 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos dañados | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:48 | 23:00 | 333 | 390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (2 lingadas, 1 conexión, se elimina un lingada por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:00 | 23:12 | 390 | 447 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.12