## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:12 | 02:00 | 448 | 455 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia dañada | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:29 | 455 | 588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 133 | 275 | 5 | 26.6 | 4.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:29 | 04:07 | 588 | 588 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento de freno anticolición por observar descalibrado. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:07 | 05:00 | 588 | 897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 309 | 350 | 11 | 28.09 | 3.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:10 | 897 | 954 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.47
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:10 | 06:00 | 954 | 954 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:00 | 14:25 | 954 | 954 | TP |  | N/A | N/A | Mide tramos de TP 5 1/2" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 08:25 |  |  |  |  | 505 | 8.42
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:25 | 15:00 | 954 | 1122 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 168 | 288 | 6 | 28 | 2.93
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 15:16 | 1122 | 1234 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 2.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:16 | 16:17 | 1234 | 1262 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 2.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:17 | 17:09 | 1262 | 1262 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:09 | 18:00 | 1262 | 1402 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 140 | 165 | 5 | 28 | 4.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 19:00 | 1402 | 1639 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 237 | 237 | 8 | 29.63 | 3.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 20:00 | 1639 | 1945 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 2.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 20:41 | 1945 | 2090 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" se elimina 1 lingada por marcar 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 145 | 212 | 5 | 29 | 3.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:41 | 21:01 | 2090 | 2119 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" conectado a Top Drive) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 8.93
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:01 | 22:00 | 2119 | 2289 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 170 | 173 | 6 | 28.33 | 2.98
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 23:00 | 2289 | 2460 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 2.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:00 | 23:40 | 2460 | 2525 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" La 3ra lingada solo mete 8 metros) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 65 | 98 | 2 | 32.5 | 3.05
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:40 | 00:00 | 2525 | 2525 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33