## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:10 | 2522 | 2522 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:10 | 03:30 | 2522 | 2529 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:30 | 04:00 | 2529 | 2531 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 05:00 | 2531 | 2540 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 05:17 | 2540 | 2544 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 4 | 14 | 1 | 4 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:17 | 09:30 | 2544 | 2544 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 04:13 |  |  |  |  | 253 | 4.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:30 | 13:29 | 2544 | 2506 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo con movimientos reciprocantes | N/A | 12 | Circula | 03:59 |  |  |  |  | 239 | 3.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:29 | 14:00 | 2506 | 2457 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 49 | 95 | 1 | 49 | 8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 15:00 | 2457 | 2395 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 62 | 62 | 3 | 20.67 | 6.85
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 16:00 | 2395 | 2280 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 5.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 16:14 | 2280 | 2252 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 9.75
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:14 | 16:26 | 2252 | 2233 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo levanta 2 tramos (TP 5 1/2" ) | 2 tramos | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 1 | 19 | 6.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:26 | 17:00 | 2233 | 2147 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 5.35
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 2147 | 2005 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 5.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 2005 | 1889 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 4.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 20:00 | 1889 | 1776 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 5.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 21:00 | 1776 | 1682 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 94 | 94 | 3 | 31.33 | 4.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 22:00 | 1682 | 1582 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4 | 25 | 10.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 22:24 | 1582 | 1553 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL con bombeo (TP 5 1/2" conectado a top drive) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 8.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:24 | 23:00 | 1553 | 1468 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 85 | 142 | 3 | 28.33 | 8.33
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 1468 | 1299 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 6.3