## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 01:00 | 1299 | 1155 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 9.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 01:58 | 1155 | 1012 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 143 | 148 | 5 | 28.6 | 6.93
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:58 | 04:26 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados de llave PCT-130 por vida util |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:26 | 05:00 | 1012 | 900 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 112 | 198 | 4 | 28 | 7.05
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 06:00 | 900 | 531 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 3.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 06:33 | 531 | 247 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL (TP 5 1/2" tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 284 | 516 | 10 | 28.4 | 2.05
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:33 | 14:03 | 247 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula PBL | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5 | [9 empty] | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:03 | 16:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Inspección de puntos críticos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:37 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR de 16" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-27 | 2024-06-28 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5