## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 01:00 | 2179 | 2188 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (1 lingada, sin conexión) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 2188 | 2215 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 6.85
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 03:00 | 2215 | 2255 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 40 | 40 | 3 | 13.33 | 6.05
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 2255 | 2285 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 30 | 30 | 2 | 15 | 6.02
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 05:00 | 2285 | 2333 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 48 | 48 | 3 | 16 | 6.05
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 06:00 | 2333 | 2380 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 47 | 47 | 4 | 11.75 | 5.63
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 06:53 | 2380 | 2434 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 16" | 112 | 54 | 61 | 4 | 13.5 | 5.02
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:53 | 11:15 | 2434 | 2434 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por observar resistencias | N/A | 12 | Circula | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:15 | 12:00 | 2434 | 2437 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 4 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 2437 | 2443 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 14:00 | 2443 | 2446 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.72
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 2446 | 2452 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 16:00 | 2452 | 2457 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 17:00 | 2457 | 2460 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6.48
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:00 | 18:00 | 2460 | 2467 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 2467 | 2475 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 20:00 | 2475 | 2481 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:00 | 21:00 | 2481 | 2487 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9.48
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 22:00 | 2487 | 2504 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 17 | 17 | 1 | 17 | 7.75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 23:00 | 2504 | 2514 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 2514 | 2525 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6.75