## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 01:00 | 2525 | 2532 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 6.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 2532 | 2539 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 2539 | 2545 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 9.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 2545 | 2558 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 22.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 2558 | 2598 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 40 | 40 | 3 | 13.33 | 5.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 2598 | 2612 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 5.32
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 2612 | 2618 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin realizar conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 2618 | 2626 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:15 | 2626 | 2626 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | TR 16" |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:15 | 13:00 | 2626 | 2626 | TNP |  | N/A | N/A | falla de equipo (cable dañado del malacate principal ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 18:17 | 2626 | 2626 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable de 1 3/4" y corta 241 m del TPM. | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:17 |  |  |  |  | 317 | 5.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:17 | 19:00 | 2626 | 2630 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | TR 16" |  | 4 | 6 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 2630 | 2642 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (1 conexión, 1 tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 5.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 21:00 | 2642 | 2647 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 2647 | 2654 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (1 conexión, 1 tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 6.55
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 2654 | 2666 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:00 | 23:12 | 2666 | 2668 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 16" | 112 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:12 | 23:27 | 2668 | 2668 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:27 | 00:00 | 2668 | 2668 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo por observar resistencia |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55