## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:27 | 00:19 | 2668 | 2668 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:19 | 01:00 | 2668 | 2675 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | TR 16" |  | 7 | 10 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 2675 | 2682 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 9.88
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 03:00 | 2682 | 2685 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 04:00 | 2685 | 2690 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión, no entra completo el tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 05:00 | 2690 | 2695 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 8.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 06:00 | 2695 | 2709 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (sin conexión, 1 tramo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 07:00 | 2709 | 2723 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo (1 tramo, 0 conexion ) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 08:00 | 2723 | 2733 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 09:00 | 2733 | 2736 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 10:00 | 2736 | 2742 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 11:00 | 2742 | 2750 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:34 | 2750 | 2752 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 16" |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:34 | 11:51 | 2752 | 2752 | TNP |  | N/A | N/A | Trabja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:51 | 12:50 | 2752 | 2752 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:50 | 13:00 | 2752 | 2753 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 16" |  | 1 | 6 | 0 |  | 9.98
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 14:00 | 2753 | 2761 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 15:00 | 2761 | 2769 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 16:00 | 2769 | 2777 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 5.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 17:00 | 2777 | 2787 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 18:00 | 2787 | 2791 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 19:00 | 2791 | 2792 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 20:00 | 2792 | 2801 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:00 | 21:00 | 2801 | 2806 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 6.05
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 22:00 | 2806 | 2808 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 242 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 2808 | 2816 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 242 | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:00 | 00:00 | 2816 | 2823 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 242 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6.08