## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 2823 | 2833 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 5.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 2833 | 2841 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 2841 | 2849 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 6.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:46 | 2849 | 2858 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | TR 16" |  | 9 | 12 | 0 |  | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:46 | 14:40 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 10:54 |  |  |  |  | 654 | 10.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:40 | 15:30 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:30 | 17:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas 500 ton |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 21:20 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Prepararivos para cementar TR 16" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-03 | 2024-07-04 | 21:20 | 00:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación a TR 16" |  | 52 | Cementa | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67