## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 21:20 | 04:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación a TR 16" | N/A | 52 | Cementa | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 16:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 17:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida 2 1/6" 5k a fig 1502, instala líneas de alta presión a cabezal soldable 21 1/4" 5k . | N/A | 63 | Instala Cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 23:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar anillo | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 00:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento |  | 52 | Cementa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1