## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 01:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 52 | Cementa | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 07:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 08:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de lienas de alta presión, represionando con 1000 psi | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 09:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lineas de alta presióny bridas laterales 2 1/6” . |  | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 14:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de los bops y línea primaria y de matar | N/A | 17 | Elimina BOPS | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 15:30 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Alineó TR 16" p110 109 l/p a centro del cabezal soldable 21 1/4 |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:30 | 18:30 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte 6 1/2" de TR en frio definitivo y bisel | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:30 | 19:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 22:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-05 | 2024-07-06 | 22:00 | 00:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete corto 21 1/4" 10k y carrete largo 21 1/4 5 k con brida adapter |  | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2