## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-06 | 22:00 | 01:30 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete corto 21 1/4" 10k y carrete largo 21 1/4 5 k con brida adapter | N/A | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:30 | 08:00 | 2858 | 2858 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" x 21 1/4" 5k | N/A | 63 | Instala Cabezal | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador 21 ¼” 5K con brida Dapte 21 ¼” 5K x 21 ¼” 10 K | N/A | 66 | Instala BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instaló línea primaria y secundaria y de matar , cambia gafas largas 214" por gafas cortas. | N/A | 66 | Instala BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-07 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de BOP´s |  | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5