## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-07 | 19:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana ( Cople, llenadera, graber, doble pin 7 5/8" REG.) | N/A | 69 | Instala campana | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 19:44 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar armar bna pdc 14 1/2" con ampliador a 16 1/2" sarta rotaria. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73