## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 21:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:30 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:30 | 04:03 | 0 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con TR de 16" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:03 | 05:00 | 29 | 84 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 58 | 4 | 13.75 | 11.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 84 | 139 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 10.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 139 | 194 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 10.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 194 | 292 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 98 | 98 | 7 | 14 | 8.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 09:00 | 292 | 417 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 4.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 10:00 | 417 | 555 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 4.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 11:00 | 555 | 678 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 4.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 678 | 817 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 4.9
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 817 | 956 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 5.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 13:11 | 956 | 984 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 16" | 112 | 28 | 153 | 2 | 14 | 4.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:11 | 13:35 | 984 | 984 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:35 | 13:57 | 984 | 984 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:57 | 14:00 | 984 | 997 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT (mete 1 tramo sin conexión) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 260 | 1 | 13 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 15:00 | 997 | 1135 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 5.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 16:00 | 1135 | 1272 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 4.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 17:00 | 1272 | 1409 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 4.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 18:00 | 1409 | 1534 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 125 | 125 | 9 | 13.89 | 4.95
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:10 | 1534 | 1561 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 162 | 2 | 13.5 | 2.77
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:10 | 18:30 | 1561 | 1561 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando inteior |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:30 | 19:00 | 1561 | 1630 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 138 | 5 | 13.8 | 4.72
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 20:00 | 1630 | 1753 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 123 | 123 | 9 | 13.67 | 4.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 21:00 | 1753 | 1863 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 5.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 21:31 | 1863 | 1910 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT (solo mete 5 m del 4To tramo) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | TR 16" | 112 | 47 | 91 | 4 | 11.75 | 6.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:31 | 21:57 | 1910 | 1910 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias (En el inter convierte cople a flotador ) |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:57 | 22:00 | 1910 | 1910 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | TR 16" | 112 | 0.7 | 14 | 0 |  | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:00 | 23:00 | 1910 | 1924 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 14 | 14 | 1 | 14 | 10.15
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 1924 | 1940 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6.98