## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 01:00 | 1940 | 1955 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 15 | 15 | 1 | 15 | 6.58
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 02:00 | 1955 | 1981 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 26 | 26 | 2 | 13 | 6.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 03:00 | 1981 | 1992 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 04:00 | 1992 | 1995 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 1995 | 2000 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 06:00 | 2000 | 2006 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 14:48 | 2006 | 2006 | TP |  | N/A | Circula | Circula con movimientos reciprocantes | N/A | 12 | Circula | 08:48 |  |  |  |  | 528 | 8.8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:48 | 15:00 | 2006 | 2010 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | TR 16" | 112 | 4 | 20 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:00 | 2010 | 2052 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 42 | 42 | 3 | 14 | 4.9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 2052 | 2106 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 5.32
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 2106 | 2133 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 6.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 19:00 | 2133 | 2151 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 18 | 18 | 1 | 18 | 5.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 19:38 | 2151 | 2161 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | TR 16" | 112 | 10 | 16 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:38 | 23:00 | 2161 | 2161 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por observar resistencias | N/A | 12 | Circula | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:00 | 00:00 | 2161 | 2179 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con TR de 16" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 18 | 18 | 2 | 9 | 6.82