## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 20:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:18 | 0 | 39 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y TR 20" |  | 2 | Arma BHA | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:18 | 04:00 | 39 | 77 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | TR 20" | 88 | 38 | 54 | 3 | 12.67 | 8.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 77 | 152 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 7.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 06:00 | 152 | 226 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 07:00 | 226 | 326 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 6.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 08:00 | 326 | 439 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:00 | 08:54 | 439 | 514 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | TR 20" | 88 | 75 | 83 | 6 | 12.5 | 7.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:54 | 09:12 | 514 | 514 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de izadora |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:12 | 10:00 | 514 | 563 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | TR 20" | 88 | 49 | 61 | 4 | 12.25 | 11
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 11:00 | 563 | 615 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 52 | 52 | 4 | 13 | 9.68
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 12:00 | 615 | 690 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 13:00 | 690 | 789 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 88 | 99 | 99 | 8 | 12.38 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 13:26 | 789 | 828 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | TR 20" | 88 | 39 | 90 | 3 | 13 | 6.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:26 | 13:47 | 828 | 828 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador |  | 26 | Convierte cople flotador | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:47 | 14:00 | 828 | 840 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 20" |  | 12 | 55 | 1 | 12 | 5.75
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 15:00 | 840 | 890 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 6.95
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 16:00 | 890 | 940 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 7.37
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:44 | 940 | 960 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | TR 20" |  | 20 | 27 | 2 | 10 | 15.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:44 | 16:56 | 960 | 960 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia (+/- 5 ton) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:56 | 18:00 | 960 | 960 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina centrador de flejes (+/- 5 ton) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 19:00 | 940 | 968 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 28 | 28 | 2 | 14 | 8
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 20:00 | 968 | 970 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 21:00 | 970 | 977 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:00 | 22:00 | 977 | 989 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" |  | 12 | 12 | 1 | 12 | 5.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 22:55 | 989 | 1000 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 20" con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | TR 20" |  | 11 | 12 | 1 | 11 | 5.33
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:55 | 0:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Realizo cambio de rodamientos a ventiladores del sistema de enfriamiento de las bombas de lodo, mantenimiento a generador #2 |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08