## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 22:55 | 02:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Realizo cambio de rodamientos a ventiladores del sistema de enfriamiento de las bombas de lodo, mantenimiento a generador #2 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 03:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas y con apoyo de grúa, bajó a suelo natural. |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 04:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación a Quick Latch | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 05:30 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:30 | 07:30 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:30 | 08:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:30 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas con 500 psi baja y alta 3500 psi | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:30 | 16:30 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de TR 20" | N/A | 52 | Cementa | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:30 | 21:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de cementación | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-09 | 2024-06-10 | 21:00 | 01:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza a línea de flote y contrapozo (Observa cemento fraguado en espacio anular TR 20") |  | 21 | Orden y limpieza | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4