## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 21:00 | 02:00 | 1000 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza a línea de flote y contrapozo (Observa cemento fraguado en espacio anular TR 20") | N/A | 21 | Orden y limpieza | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana en tubo conductor de 30” | N/A | 60 | Corte preliminar | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina linea de flote y diverter | N/A | 68 | Diverter y over shot | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo a conductor de TR 30" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-10 | 2024-06-11 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 20” soldable X 21 1/4”, |  | 63 | Instala Cabezal | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4