## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 20:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 20” soldable X 21 1/4”, | N/A | 63 | Instala Cabezal | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfriamiento natural para garantizar soldadura (5 de 5) | N/A | 98 | Enfría soldadura | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-11 | 2024-06-12 | 06:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 21 1/4" 10 K | N/A | 66 | Instala BOPs | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18