## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-12 | 2024-06-13 | 21:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes, cople de expansión y llenaderas | N/A | 69 | Instala campana | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal 21 1/4" 5K | N/A | 95 | Prueba cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón sólido para prueba de BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de BOP´s sin exitó (Fuga en brida de enlace entre preventor superior y esferico) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 14:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza reapriete enlace de tornilleria entre preventor superior y esferico, sin exito |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta preventor esferico | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s |  | 66 | Instala BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s |  | 67 | Prueba de BOPs | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de solido de prueba de BOP´s |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Acopla nariz en línea de flote | N/A | 68 | Diverter y over shot | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1