## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-14 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma por lingadas de 3 tramos ((120 tramos de TP 5 1/2" S-135XT57) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-14 | 2024-06-14 | 09:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de doble piñon 7 5/8" al top drive |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3