## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-30 | 2024-10-01 | 22:00 | 08:31 | 0 | 290 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T | Arma | Perforación | TxT | 10:31 |  |  |  |  | 631 | 10.52 | [9 empty] | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 08:31 | 09:00 | 290 | 372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 9 tramos, 8 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 82 | 170 | 9 | 9.11 | 2.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 09:00 | 09:19 | 372 | 430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4" ) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 6 | 9.67 | 2.58
2024-10-01 | 2024-10-01 | 09:19 | 09:51 | 430 | 430 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-10-01 | 2024-10-01 | 09:51 | 10:00 | 430 | 466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 4 tramos, 3 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 36 | 240 | 4 | 9 | 2.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:00 | 11:00 | 466 | 643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 18 tramos, 19 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 18 | 9.83 | 2.57
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 12:00 | 643 | 751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 11 tramos, 10 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 108 | 108 | 11 | 9.82 | 5.02
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 13:00 | 751 | 907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 16 tramos, 17 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 156 | 156 | 16 | 9.75 | 3.08
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 13:32 | 907 | 1000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", 10 tramos, 9 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 93 | 174 | 10 | 9.3 | 2.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:32 | 14:27 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Perforación |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:27 | 15:00 | 1000 | 1076 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4") | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 76 | 138 | 8 | 9.5 | 3.45
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:00 | 16:00 | 1076 | 1237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4") | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 17 | 9.47 | 2.87
2024-10-01 | 2024-10-01 | 16:00 | 16:05 | 1237 | 1255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4") | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 18 | 216 | 2 | 9 | 1.9
2024-10-01 | 2024-10-01 | 16:05 | 17:23 | 1255 | 1255 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de izadora | Fallas | Perforación | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:23 | 18:00 | 1255 | 1341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea, 9 tramos, 8 cnx) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 9 | 9.56 | 3.6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:00 | 19:00 | 1341 | 1555 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 214 | 214 | 23 | 9.3 | 2.13
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:00 | 20:00 | 1555 | 1804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 25 | 9.96 | 1.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:00 | 21:00 | 1804 | 2021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 217 | 217 | 23 | 9.43 | 2.02
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:00 | 21:58 | 2021 | 2021 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Perforación |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:58 | 22:00 | 2021 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:00 | 23:00 | 2031 | 2256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 23 | 9.78 | 2.15
2024-10-01 | 2024-10-02 | 23:00 | 00:00 | 2256 | 2474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 23 | 9.48 | 2.13
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 0:38 | 2474 | 2625 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 151 | 238 | 16 | 9.44 | 1.98
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:38 | 1:13 | 2625 | 2625 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación |  | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:13 | 2:00 | 2625 | 2795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 170 | 217 | 18 | 9.44 | 2.25
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:00 | 2:23 | 2795 | 2890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP T x T (TP 4", calibrando interior con 2 5/16" por tuberia con cascarrea) | Mete T x T | Perforación | Mide y calibra | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 95 | 248 | 10 | 9.5 | 1.67
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:23 | 3:27 | 2890 | 2890 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion | Instala/elimina combinación | Perforación | N/A | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:27 | 3:48 | 2890 | 3035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 145 | 414 | 5 | 29 | 3.27
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:48 | 4:37 | 3035 | 3035 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Perforación | N/A | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:37 | 5:00 | 3035 | 3260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 225 | 587 | 8 | 28.13 | 2.27
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:00 | 6:00 | 3260 | 3933 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 673 | 673 | 24 | 28.04 | 1.67
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:00 | 6:08 | 3933 | 4017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") (Se colocó sin datos por marcar 2 T) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 1.75
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:08 | 7:00 | 4017 | 4017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Perforación |  | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:00 | 7:33 | 4017 | 4297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 10 ling, 9 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 280 | 509 | 10 | 28 | 2.08
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:33 | 7:51 | 4297 | 4326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP con bbeo (TP 5 1/2", 1 ling, 2 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 6.62
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:51 | 8:24 | 4326 | 4326 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Perforación | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:24 | 8:35 | 4326 | 4349 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP con bbeo (TP 5 1/2", 0 ling, 0 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 23 | 125 | 0 |  | 0
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:35 | 9:00 | 4349 | 4349 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja molote de sellos | Rebajar cemento | Perforación |  | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 0 | 0
2024-10-02 | 2024-10-02 | 9:00 | 10:00 | 4349 | 4353 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja molote de sellos | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 10:00 | 12:44 | 4353 | 4353 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza | Circula | Perforación | N/A | 2:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:44 | 13:00 | 4353 | 4435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 82 | 308 | 3 | 27.33 | 2.03
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:00 | 14:00 | 4435 | 4778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 12 ling, 11 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 2.38
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:00 | 14:25 | 4778 | 4894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 4 ling, 5 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 2.9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:25 | 15:00 | 4894 | 4950 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP con bbeo (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 56 | 96 | 2 | 28 | 7.4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:00 | 15:31 | 4950 | 4978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP con bbeo (TP 5 1/2", 1 ling, 2 cnx) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 28 | 54 | 1 | 28 | 1.9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:31 | 18:00 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | Circula | Cirucla pozo | Circula | Perforación | N/A | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-10-02 | 2024-10-02 | 18:00 | 19:20 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | N/A | Realilza prueba de hermeticidad | Prueba | Perforación | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-10-02 | 2024-10-02 | 19:20 | 21:48 | 4978 | 4978 | TP |  | N/A | Circula | Cirula limpaindo pozo | Circula | Perforación | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | 1.5 | 1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:48 | 22:00 | 4978 | 4978.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 2.5 | 0.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 22:00 | 23:00 | 4978.5 | 4978.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-10-02 | 2024-10-03 | 23:00 | 00:00 | 4978.8 | 4978.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 1:00 | 4978.8 | 4978.8 | TP |  | N/A | Circula | Cirula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:00 | 2:30 | 4978.8 | 4979.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | 0.33 | 0.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2:30 | 4:00 | 4979.3 | 4979.3 | TP |  | N/A | Circula | Cirula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:00 | 5:00 | 4979.3 | 4979.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 5:00 | 6:37 | 4979.4 | 4979.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 1:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | 0.12 | 0.2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:37 | 7:00 | 4979.6 | 4923 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 56.6 | 148 | 2 | 28.3 | 5.35
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:00 | 7:45 | 4923 | 4692 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 8 ling, 7 cnx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 231 | 308 | 8 | 28.88 | 3.87
2024-10-03 | 2024-10-03 | 7:45 | 8:38 | 4692 | 4692 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | Circula | Perforación | N/A | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-10-03 | 2024-10-03 | 8:38 | 9:00 | 4692 | 4607 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 85 | 232 | 3 | 28.33 | 6.78
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:00 | 9:27 | 4607 | 4465 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 3.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:27 | 9:56 | 4465 | 4465 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación |  | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:56 | 10:00 | 4465 | 4436 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2", 1 ling, 0 cnx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:00 | 10:15 | 4436 | 4350 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 3.32
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:15 | 13:54 | 4350 | 4350 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula | Perforación | N/A | 3:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:54 | 14:00 | 4350 | 4379 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:00 | 15:00 | 4379 | 4865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 486 | 486 | 17 | 28.59 | 2.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:00 | 15:10 | 4865 | 4952 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.73
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:10 | 15:24 | 4952 | 4952 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:24 | 15:29 | 4952 | 4979.6 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP con bbeo (TP 5 1/2", 0 ling, 0 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27.6 | 331 | 1 | 27.6 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:29 | 16:00 | 4979.6 | 4979.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 0.39 | 0.2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:00 | 17:00 | 4979.8 | 4980.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:00 | 18:00 | 4980.3 | 4980.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 18:00 | 19:00 | 4980.3 | 4980.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:00 | 19:25 | 4980.6 | 4980.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 0 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:25 | 21:23 | 4980.6 | 4980.6 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:23 | 22:00 | 4980.6 | 4808 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 172.6 | 280 | 6 | 28.77 | 3.72
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:00 | 23:00 | 4808 | 4380 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.23
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:00 | 00:00 | 4380 | 3906 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 474 | 474 | 17 | 27.88 | 2.47
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 01:00 | 3906 | 3402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.43
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:00 | 02:00 | 3402 | 2890 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 512 | 512 | 18 | 28.44 | 2.17
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:00 | 02:36 | 2890 | 2890 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | Instala/elimina combinación | Perforación |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:36 | 03:00 | 2890 | 2777 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 113 | 283 | 4 | 28.25 | 3.08
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:00 | 03:37 | 2777 | 2777 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-04 | 2024-10-04 | 03:37 | 04:00 | 2777 | 2551 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 226 | 590 | 8 | 28.25 | 2.32
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:00 | 05:00 | 2551 | 2012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 539 | 539 | 19 | 28.37 | 2.28
2024-10-04 | 2024-10-04 | 5:00 | 6:00 | 2012 | 1500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 512 | 512 | 18 | 28.44 | 2.52
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:00 | 7:00 | 1500 | 1022 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4", 17 ling, 18 cnx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:00 | 8:00 | 1022 | 519 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4", 18 ling, 17 cnx) | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 503 | 503 | 18 | 27.94 | 2.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:00 | 8:36 | 519 | 290 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 229 | 382 | 8 | 28.63 | 3.08
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:36 | 13:30 | 290 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP | Desarma | Perforación | N/A | 4:54 |  |  |  |  | 294 | 4.9 | [9 empty] | 3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:30 | 15:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta lisa | Preparativos | Perforación | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:30 | 18:53 | 0 | 283 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa | Arma | Perforación | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38 | [9 empty] | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:53 | 19:00 | 283 | 366 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", se coloca 1 ling sin datos por marcar 2T) | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 2.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 19:50 | 366 | 815 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 449 | 539 | 16 | 28.06 | 2.27
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:50 | 20:33 | 815 | 815 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:33 | 20:38 | 815 | 873 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | Mete x Ling | Perforación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:38 | 21:00 | 873 | 929 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas | Perforación | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:00 | 22:35 | 929 | 929 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a llave PCT-130 | Mantenimiento | Perforación | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:35 | 23:00 | 929 | 1014 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 7.82
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:00 | 00:00 | 1014 | 1381 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 3.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:31 | 1381 | 1607 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 226 | 437 | 8 | 28.25 | 2.63
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:31 | 01:20 | 1607 | 1607 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:20 | 02:00 | 1607 | 1862 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 255 | 383 | 9 | 28.33 | 3.43
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:00 | 02:48 | 1862 | 2231 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 369 | 461 | 13 | 28.38 | 2.72
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:48 | 03:22 | 2231 | 2231 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:22 | 04:00 | 2231 | 2514 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 283 | 447 | 10 | 28.3 | 3.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:50 | 2514 | 2884 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 370 | 444 | 13 | 28.46 | 2.48
2024-10-05 | 2024-10-05 | 4:50 | 5:25 | 2884 | 2884 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinacion | Instala/elimina combinación | Perforación |  | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-05 | 2024-10-05 | 5:25 | 5:54 | 2884 | 2998 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 8.07
2024-10-05 | 2024-10-05 | 5:54 | 6:12 | 2998 | 2998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 6:12 | 7:00 | 2998 | 3395 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, 14 ling, 13 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 397 | 496 | 14 | 28.36 | 3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 7:00 | 8:00 | 3395 | 3814 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, se colocó 1 ling sin datos por mala lectura del sensor.) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 2.72
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:00 | 8:26 | 3814 | 3981 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 167 | 385 | 6 | 27.83 | 2.8
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:26 | 9:00 | 3981 | 3981 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 9:00 | 9:49 | 3981 | 3981 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-05 | 2024-10-05 | 9:49 | 10:00 | 3981 | 4094 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.38
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:00 | 10:19 | 4094 | 4233 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 139 | 439 | 5 | 27.8 | 2.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:19 | 11:08 | 4233 | 4233 | TP |  | N/A | N/A | Recalibra sistema de anticolision | Mantenimiento | Perforación | N/A | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:08 | 12:00 | 4233 | 4588 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, se colocó 1 ling sin datos por mala lectura del sensor.) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 355 | 410 | 12 | 29.58 | 3.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:00 | 12:43 | 4588 | 4915 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", llave de fuerza, 11 ling, 10 cnx) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 327 | 456 | 11 | 29.73 | 3.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:43 | 13:10 | 4915 | 4915 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforación | N/A | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:10 | 13:57 | 4915 | 4979 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con bbeo (TP 5 1/2", llave de fuerza, reconoce cima con 5 m de 1 ling) | Mete x Ling | Perforación | Llave de fuerza | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 64 | 82 | 2 | 32 | 7.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:57 | 14:15 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación |  | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:15 | 17:00 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | Prueba | Perforación | N/A | 1:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:00 | 19:00 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:00 | 20:00 | 4979 | 4990 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:00 | 21:00 | 4990 | 5004 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:00 | 22:00 | 5004 | 5010 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 22:00 | 23:00 | 5010 | 5018 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-10-05 | 2024-10-06 | 23:00 | 00:00 | 5018 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:00 | 05:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | Prueba | Perforación | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:00 | 06:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.42 g/cc x 1.20 g/cc | Densifica | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 5:00 | 10:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.42 g/cc x 1.20 g/cc | Densifica | Perforación | N/A | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:00 | 12:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Desplazar FC E.I. de 1.42 gr/cc x 1.20 gr/cc | Desplaza fluido | Perforación | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:00 | 12:50 | 5021 | 5021 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en orring | Fallas | Perforación |  | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:50 | 16:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Desplazar FC E.I. de 1.42 gr/cc x 1.20 gr/cc | Desplaza fluido | Perforación | N/A | 3:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:00 | 23:55 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | Cambia balero | Perforación | N/A | 07:55 |  |  |  |  | 475 | 7.92
2024-10-06 | 2024-10-07 | 23:55 | 00:00 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:00 | 1:00 | 5021 | 5029 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
2024-10-07 | 2024-10-07 | 1:00 | 2:00 | 5029 | 5032 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:00 | 3:00 | 5032 | 5033 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 3:00 | 7:16 | 5033 | 5033 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 4:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:16 | 7:26 | 5033 | 5036 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | 18 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:26 | 7:32 | 5036 | 5037 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:32 | 12:30 | 5037 | 5027 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando fluido | Circula | Perforación | N/A | 4:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:30 | 20:00 | 5027 | 5027 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (en el inter acondiciona fluido en presas de 1.20 gr/cc x 1.42 gr/cc) | Observa | Perforación | N/A | 7:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-10-07 | 2024-10-08 | 20:00 | 0:00 | 5027 | 5027 | TNP |  | N/A | N/A | Desplazar FC E.I. de 1.20 gr/cc x 1.42 gr/cc | Desplaza | Perforación | N/A | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4