## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 8 1/2”_LN 7”_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 19:51 | 0 | 285 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD | N/A | 12:51 |  |  |  |  | 771 | 12.85 | [9 empty] | 3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:51 | 20:00 | 285 | 371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 1.92
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 21:00 | 371 | 1059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 688 | 688 | 24 | 28.67 | 1.9
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 21:22 | 1059 | 1291 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 232 | 633 | 8 | 29 | 1.68
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:22 | 22:00 | 1291 | 1291 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 22:42 | 1291 | 1408 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos por parte de CIA generadora | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:42 | 23:00 | 1408 | 1548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 140 | 467 | 5 | 28 | 3.3
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 1548 | 1902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 4.17
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:49 | 1902 | 2257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 355 | 435 | 12 | 29.58 | 3.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:49 | 01:34 | 2257 | 2257 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:34 | 02:00 | 2257 | 2455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 198 | 457 | 7 | 28.29 | 3.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 03:00 | 2455 | 2823 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 3.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 04:00 | 2823 | 3196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.55
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 04:30 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:30 | 04:52 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:52 | 05:00 | 3196 | 3205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 9 | 68 | 1 | 9 | 5.95
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 3205 | 3302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 97 | 97 | 10 | 9.7 | 5.13
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 07:00 | 3302 | 3405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 4.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 3405 | 3533 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 128 | 128 | 13 | 9.85 | 3.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 3533 | 3661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 128 | 128 | 13 | 9.85 | 3.2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 09:35 | 3661 | 3720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 59 | 101 | 6 | 9.83 | 5.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:35 | 10:00 | 3720 | 3720 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 10:28 | 3720 | 3720 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:28 | 11:00 | 3720 | 3814 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 94 | 176 | 10 | 9.4 | 2.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 12:00 | 3814 | 3941 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 13 | 9.77 | 3.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 12:47 | 3941 | 4088 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", TxT, quema de cuerda) | Quema de cuerda | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 147 | 188 | 15 | 9.8 | 2.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:47 | 13:07 | 4088 | 4088 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación 5 1/2" (P) FH x (C) XT-57 |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:07 | 13:51 | 4088 | 4387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 299 | 408 | 10 | 29.9 | 2.68
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:51 | 14:00 | 4387 | 4415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (Rotación y bombeo, TP 5 1/2", 1 ling sin conexión ) | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 14:21 | 4415 | 4415 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:21 | 14:58 | 4415 | 4493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (Rotación y bombeo, TP 5 1/2", reconoce PI a 4493 m) | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 78 | 126 | 3 | 26 | 7.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:58 | 19:00 | 4493 | 4489 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando de 1.35 gr/cc a 1.40 gr/cc | N/A | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 21:00 | 4489 | 4489 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:57 | 4489 | 4493 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:57 | 22:00 | 4493 | 4493 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:00 | 23:00 | 4493 | 4494.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.5 | 1.5
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:00 | 00:00 | 4494.5 | 4494.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:00 | 4494.8 | 4495.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 02:00 | 4495.3 | 4495.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 4495.6 | 4495.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 04:00 | 4495.7 | 4500 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.3 | 4.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 4500 | 4513 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 06:00 | 4513 | 4529 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 06:40 | 4529 | 4540 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 16.5 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:40 | 09:00 | 4540 | 4538 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 11:15 | 4538 | 4540 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 2da prueba de hermeticidad a TR 9 7/8" |  | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:15 | 12:00 | 4540 | 4546.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 4546.9 | 4547 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 4547 | 4550 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 15:00 | 4550 | 4555 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:32 | 4555 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | 3.75 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:32 | 16:00 | 4557 | 4558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 17:00 | 4558 | 4565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:00 | 4565 | 4570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 4570 | 4575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 20:00 | 4575 | 4583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 20:09 | 4583 | 4583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:09 | 20:24 | 4583 | 4583 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:24 | 20:40 | 4583 | 4584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:40 | 20:55 | 4584 | 4584 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 30.54°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,584.0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:55 | 21:00 | 4584 | 4585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 4585 | 4593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:48 | 4593 | 4611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 18 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 22.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:48 | 23:09 | 4611 | 4611 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:09 | 23:18 | 4611 | 4612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:18 | 23:32 | 4612 | 4612 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.94°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,612.0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:32 | 00:00 | 4612 | 4623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:50 | 4623 | 4640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 17 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 20.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:50 | 01:06 | 4640 | 4640 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:06 | 01:13 | 4640 | 4641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:13 | 01:26 | 4641 | 4641 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.94°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,641.0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:26 | 02:00 | 4641 | 4650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 9 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 15.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 02:17 | 4650 | 4655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:17 | 02:26 | 4655 | 4655 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:26 | 02:45 | 4655 | 4659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:45 | 02:52 | 4659 | 4659 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:52 | 03:00 | 4659 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 03:20 | 4662 | 4668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 6 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:20 | 03:34 | 4668 | 4668 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:34 | 03:42 | 4668 | 4670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:42 | 03:55 | 4670 | 4670 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.94°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,670.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:55 | 04:00 | 4670 | 4672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 04:58 | 4672 | 4692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 | 20 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 20.69
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:58 | 05:13 | 4692 | 4692 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:13 | 05:31 | 4692 | 4697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:31 | 05:42 | 4697 | 4697 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:42 | 05:48 | 4697 | 4699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:48 | 06:00 | 4699 | 4699 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 33.83°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,699.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 06:41 | 4699 | 4713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 14 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 20.49
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:41 | 06:51 | 4713 | 4713 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:51 | 07:00 | 4713 | 4714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 07:39 | 4714 | 4728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 14 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 21.54
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:39 | 08:02 | 4728 | 4728 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.1°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,728.0 | 1.47 | 0 | 0 | 12.65 | 7.01 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:02 | 08:13 | 4728 | 4731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:13 | 08:17 | 4731 | 4731 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:17 | 08:59 | 4731 | 4745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 14 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:59 | 09:05 | 4745 | 4745 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:05 | 09:29 | 4745 | 4752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:29 | 09:39 | 4752 | 4752 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:39 | 09:57 | 4752 | 4757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:57 | 10:18 | 4757 | 4757 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 33.92°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,757.0 | 2.72 | 0 | 0 | 7.9 | 5.83 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:18 | 10:34 | 4757 | 4757 | TNP |  | N/A | N/A | Fallo en bombas | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:34 | 10:46 | 4757 | 4759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:46 | 10:50 | 4759 | 4759 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:50 | 11:00 | 4759 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 11:11 | 4762 | 4764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:11 | 11:14 | 4764 | 4764 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:14 | 11:30 | 4764 | 4767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:30 | 11:48 | 4767 | 4767 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:48 | 12:00 | 4767 | 4767 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 12:30 | 4767 | 4772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:30 | 13:00 | 4772 | 4772 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramienta direccional | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 15:07 | 4772 | 4757 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:07 | 15:51 | 4757 | 4527 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 230 | 314 | 8 | 28.75 | 3.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:51 | 17:22 | 4527 | 4527 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:22 | 18:00 | 4527 | 4275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 9 lingadas 8 conexiones) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 252 | 398 | 9 | 28 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 4275 | 3767 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 18 | 28.22 | 2.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 20:00 | 3767 | 3140 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 627 | 627 | 22 | 28.5 | 1.95
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 21:00 | 3140 | 2541 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 599 | 599 | 21 | 28.52 | 2.05
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 21:26 | 2541 | 2371 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 3.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:26 | 21:57 | 2371 | 2371 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:57 | 23:00 | 2371 | 2172 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 199 | 190 | 7 | 28.43 | 8.58
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 00:00 | 2172 | 1945 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 1945 | 1550 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 3.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 1550 | 1131 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 3.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 03:00 | 1131 | 684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 447 | 447 | 15 | 29.8 | 2.93
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 03:28 | 684 | 513 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 171 | 366 | 6 | 28.5 | 3.52
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:28 | 03:48 | 513 | 463 | TNP |  | N/A | N/A | Descalibración del sensor por parte de CIA generadora | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:48 | 04:00 | 463 | 344 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 119 | 595 | 4 | 29.75 | 2.77
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 04:10 | 344 | 285 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 2.43
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:10 | 09:00 | 285 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83 | [9 empty] | 3