## Sheet1
BAKTE 1DEL_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:00 | 10:10 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Preparativos |  |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:10 | 14:06 | 0 | 285 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | Arma |  | N/A | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93 | [9 empty] | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:06 | 15:00 | 285 | 1115 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 15:32 | 1115 | 1514 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 399 | 748 | 14 | 28.5 | 1.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:32 | 16:15 | 1514 | 1514 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:15 | 17:00 | 1514 | 2056 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 542 | 723 | 19 | 28.53 | 1.88
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 17:38 | 2056 | 2455 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 399 | 630 | 14 | 28.5 | 1.83
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:38 | 18:10 | 2455 | 2455 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:10 | 19:16 | 2455 | 2455 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza engrase a componentes de top drive | Mantenimiento |  | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:16 | 19:18 | 2455 | 2484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:18 | 19:31 | 2484 | 2513 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:31 | 20:00 | 2513 | 2741 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 228 | 472 | 8 | 28.5 | 2.98
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:04 | 2741 | 2798 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:04 | 20:13 | 2798 | 2857 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:13 | 20:51 | 2857 | 3228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 371 | 586 | 13 | 28.54 | 2.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:51 | 21:01 | 3228 | 3353 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:01 | 21:07 | 3353 | 3439 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.47
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:07 | 21:22 | 3439 | 3540 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:22 | 22:07 | 3540 | 3540 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:07 | 22:20 | 3540 | 3654 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 114 | 526 | 4 | 28.5 | 2.82
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:20 | 22:29 | 3654 | 3682 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:29 | 23:00 | 3682 | 3967 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 285 | 552 | 10 | 28.5 | 2.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:32 | 3967 | 4138 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 171 | 321 | 6 | 28.5 | 5.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:32 | 23:40 | 4138 | 4197 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Fallas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:40 | 00:00 | 4197 | 4339 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 142 | 426 | 5 | 28.4 | 3.05
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:34 | 4339 | 4535 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 196 | 346 | 7 | 28 | 3.75
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:34 | 01:16 | 4535 | 4535 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:16 | 01:29 | 4535 | 4591 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 4.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:29 | 02:00 | 4591 | 4591 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por tocar resistencia de +/- 6 ton | Circula |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 03:00 | 4591 | 4614 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 04:00 | 4614 | 4631 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 7.58
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 05:00 | 4631 | 4643 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 06:00 | 4643 | 4654 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 7.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 4654 | 4669 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 4669 | 4683 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 | 3.17
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 09:00 | 4683 | 4694 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:00 | 10:00 | 4694 | 4699 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 4699 | 4703 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 4703 | 4711 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 7.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 4711 | 4724 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 4724 | 4730 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 4730 | 4746 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 7.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:40 | 4746 | 4731 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (4746 - 4731 m) | Circula |  | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:40 | 17:15 | 4731 | 4530 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-17 | 2024-09-18 | 17:15 | 00:00 | 4530 | 4530 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre de acceso a localización) | EMS |  | N/A | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 21:30 | 4530 | 4530 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre de acceso a localización) | EMS |  | N/A | 21:30 |  |  |  |  | 1290 | 21.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:30 | 22:00 | 4530 | 4530 | TNP |  | N/A | N/A | Junta operativa | Junta |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:40 | 4530 | 4530 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | MCC |  |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:40 | 00:00 | 4530 | 4576 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 46 | 138 | 1 | 46 | 4.97
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:00 | 4576 | 4617 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 8.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 4617 | 4673 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.97
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 03:00 | 4673 | 4729 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.62
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 4729 | 4740 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 7.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 05:00 | 4740 | 4753 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 06:00 | 4753 | 4755 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 07:00 | 4755 | 4758 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 08:00 | 4758 | 4766 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:00 | 08:55 | 4766 | 4772 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 0 ling-0 cnx) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 08:55 | 09:00 | 4772 | 4774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 10:00 | 4774 | 4787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:09 | 4787 | 4788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:09 | 10:39 | 4788 | 4788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.92°) | Conexión |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,788.0 | 5.13 | 0 | 0 | 10 | 8.58 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:39 | 11:00 | 4788 | 4794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:21 | 6 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 17.14
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 12:00 | 4794 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 12:11 | 4814 | 4817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:11 | 12:33 | 4817 | 4817 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.92°) | Conexión |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,817.0 | 1.03 | 0 | 0 | 11.76 | 7.7 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:33 | 13:00 | 4817 | 4825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 14:00 | 4825 | 4843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 14:10 | 4843 | 4845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:10 | 14:48 | 4845 | 4845 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.34°) | Conexión |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 4,845.0 | 3.58 | 0 | 6.25 | 8.72 | 6.25 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:48 | 15:00 | 4845 | 4849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:00 | 4849 | 4866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:28 | 4866 | 4873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:28 | 16:37 | 4873 | 4873 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:37 | 16:39 | 4873 | 4874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:39 | 16:50 | 4874 | 4874 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 37.11°) | Conexión |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,874.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:50 | 17:00 | 4874 | 4876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 4876 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 18:54 | 4892 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:54 | 11 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 12.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:54 | 19:16 | 4903 | 4903 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 38.78°) | Conexión |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,903.0 | 1.58 | 0 | 0 | 11.98 | 6.78 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:16 | 20:00 | 4903 | 4913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:44 | 10 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 13.64
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 20:04 | 4913 | 4914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:04 | 20:15 | 4914 | 4914 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:15 | 21:00 | 4914 | 4924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:45 | 10 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 13.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 21:29 | 4924 | 4931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:29 | 21:50 | 4931 | 4931 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 39.42°) | Conexión |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,931.0 | 1.02 | 0 | 0 | 9.58 | 6.45 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:50 | 22:00 | 4931 | 4933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 22:06 | 4933 | 4935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:06 | 22:16 | 4935 | 4935 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:16 | 23:00 | 4935 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:44 | 12 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 16.36
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:18 | 4947 | 4951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:18 | 23:33 | 4951 | 4951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:33 | 00:00 | 4951 | 4959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 00:03 | 4959 | 4959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:03 | 00:25 | 4959 | 4959 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 41.70°) | Conexión |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,959.0 | 2.88 | 0 | 0 | 8.91 | 6.19 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:25 | 01:00 | 4959 | 4967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:35 | 8 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 13.71
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 4967 | 4982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:13 | 4982 | 4984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:13 | 02:22 | 4984 | 4984 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:22 | 02:34 | 4984 | 4987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:34 | 02:58 | 4987 | 4987 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 41.37°) | Conexión |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,987.0 | 1.48 | 0 | 0 | 8.32 | 10.23 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:58 | 03:00 | 4987 | 4987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 04:00 | 4987 | 5000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 5000 | 5015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 05:20 | 5015 | 5015 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 44.03°) | Conexión |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,015.0 | 1.34 | 0 | 0 | 6.39 | 9.13 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:20 | 05:44 | 5015 | 5021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:24 | 6 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:44 | 05:55 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:55 | 06:00 | 5021 | 5022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 06:24 | 5022 | 5029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:24 | 7 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 17.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:24 | 10:30 | 5029 | 5029 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (bombea bache antiperdida) | Circula |  | N/A | 04:06 |  |  |  |  | 246 | 4.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:30 | 11:00 | 5029 | 5034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 11:05 | 5034 | 5036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:05 | 14:10 | 5036 | 5015 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (bombea bache relajado, viscoso y de reforzamiento) | Circula |  | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:10 | 14:19 | 5015 | 4987 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5 1/2, 1 lin-0 cnx) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:19 | 17:01 | 4987 | 4987 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (bombea bache relajado, viscoso y de reforzamiento) | Circula |  | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:01 | 18:00 | 4987 | 4903 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5 1/2) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 84 | 85 | 3 | 28 | 9.38
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 19:00 | 4903 | 4818 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5 1/2) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 19:30 | 4818 | 4761 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 7.73
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:30 | 20:00 | 4761 | 4645 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 116 | 232 | 4 | 29 | 4.47
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 20:23 | 4645 | 4528 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 117 | 305 | 4 | 29.25 | 3.73
2024-09-20 | 2024-09-21 | 20:23 | 00:00 | 4528 | 4528 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de 1 3/4" | Corte y desliz |  | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 05:51 | 4528 | 4528 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de 1 3/4" | Corte y desliz |  | N/A | 05:51 |  |  |  |  | 351 | 5.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:51 | 06:00 | 4528 | 4499 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 4.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 06:33 | 4499 | 4383 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 116 | 211 | 4 | 29 | 6.95
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:33 | 06:42 | 4383 | 4363 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:42 | 06:55 | 4363 | 4276 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 3.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:55 | 07:29 | 4276 | 4097 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:29 | 08:00 | 4097 | 3807 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 290 | 561 | 10 | 29 | 2.18
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 09:00 | 3807 | 3285 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque, se omite 1 ling por duplicarse en el master) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 522 | 522 | 18 | 29 | 2.28
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 09:14 | 3285 | 3169 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 1.88
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:14 | 09:36 | 3169 | 3169 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:36 | 10:00 | 3169 | 2997 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 3.58
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 10:55 | 2997 | 2599 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 398 | 434 | 14 | 28.43 | 2.98
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:55 | 11:07 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:07 | 12:00 | 2599 | 2225 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 374 | 423 | 13 | 28.77 | 3.42
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 12:42 | 2225 | 1945 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", con sobretorque) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 280 | 400 | 10 | 28 | 3.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:42 | 14:22 | 1945 | 1945 | TP |  | N/A | N/A | Realiza revisión del sistema de izaje | Mantenimiento |  | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:22 | 14:34 | 1945 | 1830 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 2.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:34 | 14:42 | 1830 | 1807 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:42 | 15:00 | 1807 | 1692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 115 | 383 | 4 | 28.75 | 3.72
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 15:05 | 1692 | 1636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.42
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:05 | 15:14 | 1636 | 1556 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:14 | 16:00 | 1556 | 1164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 392 | 511 | 14 | 28 | 2.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 17:00 | 1164 | 689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 475 | 475 | 17 | 27.94 | 2.53
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 17:46 | 689 | 285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 404 | 527 | 14 | 28.86 | 2.68
2024-09-21 | 2024-09-22 | 17:46 | 00:00 | 285 | 36 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (lento por MCC) | Desarma |  | TXT | 06:14 |  |  |  |  | 374 | 6.23 | [9 empty] | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 02:40 | 36 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (lento por MCC) | Desarma |  | TXT | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:40 | 03:11 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:11 | 03:37 | 0 | 172 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 172 | 397 | 6 | 28.67 | 3.52
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:37 | 04:01 | 172 | 172 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:01 | 04:06 | 172 | 229 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2", 2 ling-1 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 2.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:06 | 04:49 | 229 | 229 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:49 | 05:00 | 229 | 286 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2", 2 ling-1 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 6.97
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 05:18 | 286 | 454 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 168 | 560 | 6 | 28 | 2.35
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:18 | 05:26 | 454 | 482 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:26 | 06:00 | 482 | 818 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 336 | 593 | 12 | 28 | 2.28
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 06:19 | 818 | 1013 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 195 | 616 | 7 | 27.86 | 2.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:19 | 17:20 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera colgador para liner 7 3/4") | EMS |  | N/A | 11:01 |  |  |  |  | 661 | 11.02
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:20 | 17:46 | 1013 | 871 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", 5 ling-4 conx) | Levanta x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 142 | 328 | 5 | 28.4 | 4.92
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:46 | 23:48 | 871 | 871 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera zapata rimadora 7 3/4" x 8 3/8") | EMS |  | N/A | 06:02 |  |  |  |  | 362 | 6.03
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:48 | 00:00 | 871 | 843 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 11.03
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:00 | 843 | 337 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 506 | 506 | 18 | 28.11 | 2.43
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 01:22 | 337 | 140 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 197 | 537 | 7 | 28.14 | 2.48
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:22 | 01:31 | 140 | 140 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:31 | 01:43 | 140 | 102 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca TxT (TP 5 1/2", 4 T-3 cnx) | Levanta T x T |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 4 | 9.5 | 3.27
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:43 | 02:24 | 102 | 102 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:24 | 02:27 | 102 | 93 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 1.97
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:27 | 02:57 | 93 | 93 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:57 | 03:00 | 93 | 84 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 2.27
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 03:37 | 84 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | Levanta x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 84 | 136 | 3 | 28 | 5.38
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:37 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalación |  | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad | Junta |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:22 | 0 | 69 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner de 7 3/4" | Arma |  | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:22 | 13:00 | 69 | 161 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 92 | 145 | 7 | 13.14 | 3.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:00 | 161 | 291 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 130 | 130 | 10 | 13 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 14:03 | 291 | 304 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr, 1 ling-0 cnx) | Mete T x T |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 13 | 260 | 1 | 13 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:03 | 14:51 | 304 | 304 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de la izadora | Fallas |  |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:51 | 15:00 | 304 | 317 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 13 | 87 | 1 | 13 | 5.75
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 317 | 451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 134 | 134 | 10 | 13.4 | 3.43
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 17:00 | 451 | 600 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 149 | 149 | 11 | 13.55 | 3.17
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 17:33 | 600 | 680 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" TxT (Velocidad simulada de 93 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 93 | 80 | 145 | 6 | 13.33 | 3.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:33 | 19:46 | 680 | 680 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | Instalación |  | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:46 | 22:00 | 680 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador soltador | Instala colgador |  | N/A | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 702 | 702 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en cabina de perforador y piso de trabajo | Orden y limpieza |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-23 | 2024-09-23 | 23:00 | 23:52 | 702 | 789 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling |  | Conectado a top drive | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 100 | 3 | 29 | 17.27
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:52 | 00:00 | 789 | 789 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera calibrador desconectando TxT por trabarse en TP | Fallas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 01:12 | 789 | 789 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera calibrador desconectando TxT por trabarse en TP | Fallas | Cambio de etapa |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:12 | 02:00 | 789 | 873 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 84 | 105 | 3 | 28 | 8.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:00 | 03:00 | 873 | 1013 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.53
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:00 | 04:00 | 1013 | 1128 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:00 | 05:00 | 1128 | 1240 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 112 | 4 | 28 | 8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:00 | 6:00 | 1240 | 1380 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD, master no reconoce 1 ling) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:00 | 6:31 | 1380 | 1464 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 84 | 163 | 3 | 28 | 8.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:31 | 6:51 | 1464 | 1492 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos | Cambio de etapa | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:51 | 7:00 | 1492 | 1520 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:00 | 8:00 | 1520 | 1660 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD, master no reconoce 2 ling) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 8:24 | 1660 | 1716 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 140 | 2 | 28 | 2.63
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:24 | 10:01 | 1716 | 1854 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits de CIA generadora | Sin Datos | Cambio de etapa | N/A | 1:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:01 | 11:00 | 1854 | 1966 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 114 | 4 | 28 | 8.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:00 | 1966 | 2105 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 6.62
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 2105 | 2274 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 5.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 2274 | 2444 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 14:46 | 2444 | 2562 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Conectado a top drive | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 118 | 154 | 4 | 29.5 | 8.42
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:46 | 15:42 | 2562 | 2562 | TNP |  | N/A | N/A | Falla del calibrador | Fallas | Cambio de Etapa | N/A | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:42 | 16:00 | 2562 | 2619 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD, 2 ling - 1 conx) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 9.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 2619 | 2761 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 18:00 | 2761 | 2955 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 5.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 2955 | 3129 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.85
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 19:08 | 3129 | 3158 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 218 | 1 | 29 | 7.58
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:08 | 19:44 | 3158 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de Etapa |  | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:44 | 20:00 | 3158 | 3187 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 109 | 1 | 29 | 10.87
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 21:00 | 3187 | 3329 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 7.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:19 | 3329 | 3357 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD, master no grafica cnx ) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 88 | 1 | 28 | 2.72
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:19 | 22:07 | 3357 | 3357 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de Etapa | N/A | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:07 | 23:00 | 3357 | 3501 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 144 | 163 | 5 | 28.8 | 8.27
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 0:00 | 3501 | 3614 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 3614 | 3729 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 02:00 | 3729 | 3843 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 7.82
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 02:45 | 3843 | 3928 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 85 | 113 | 3 | 28.33 | 7.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:45 | 03:18 | 3928 | 3928 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:18 | 04:00 | 3928 | 3985 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 81 | 2 | 28.5 | 10.48
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 3985 | 4128 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 6.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 4128 | 4300 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", Conectado a TD, Se elimina 1 ling en master por duplicar en ambas hrs) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.42
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 06:27 | 4300 | 4385 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 85 | 189 | 3 | 28.33 | 3.85
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:27 | 06:53 | 4385 | 4385 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion | Instala/elimina combinación | Cambio de Etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:53 | 07:00 | 4385 | 4414 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.87
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 07:46 | 4414 | 4527 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" (TP 5 1/2", conectado a TD) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Conectado a top drive | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 147 | 4 | 28.25 | 3.42
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:46 | 08:40 | 4527 | 4527 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople a flotador | Convierte cople flotador | Cambio de Etapa | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:40 | 09:00 | 4527 | 4543 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 16 | 48 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 10:00 | 4543 | 4610 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 67 | 67 | 3 | 22.33 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 10:40 | 4610 | 4638 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 42 | 1 | 28 | 12.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:40 | 11:03 | 4638 | 4638 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:03 | 12:00 | 4638 | 4695 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 60 | 2 | 28.5 | 8.67
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 12:37 | 4695 | 4723 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2", 1 ling sin conexion) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 45 | 1 | 28 | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:37 | 14:24 | 4723 | 4723 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:24 | 15:00 | 4723 | 4752 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 48 | 1 | 29 | 6.97
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 16:00 | 4752 | 4808 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 56 | 2 | 28 | 11.02
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 17:00 | 4808 | 4864 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 56 | 2 | 28 | 8.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 4864 | 4920 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 56 | 2 | 28 | 12.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 19:00 | 4920 | 4977 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 7.92
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 20:00 | 4977 | 5025 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 48 | 48 | 2 | 24 | 7.57
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 20:07 | 5025 | 5028 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner 7 3/4" con rot/bbeo (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 3 | 26 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-26 | 20:07 | 00:00 | 5028 | 5028 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:30 | 5028 | 5028 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:30 | 02:10 | 5028 | 5028 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platica de seguridad | Junta | Cambio de Etapa |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:10 | 02:48 | 5028 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste | Ajustes | Cambio de Etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:48 | 06:00 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | Cementar | Cambio de Etapa | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 06:30 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar Liner 7 3/4" | Preparativos | Cambio de Etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:30 | 09:00 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Cementa Liner 7 3/4" | Cementar | Cambio de Etapa | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:00 | 10:00 | 5025 | 4327 | TP |  | N/A | N/A | Activa colgador | Activa colgador | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:00 | 12:36 | 4327 | 4327 | TP |  | N/A | Circula | Circula en inversa con UAP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 12:36 | 13:00 | 4327 | 4279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 3.63
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:00 | 14:00 | 4279 | 4135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 15 | 9.6 | 3.07
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 4135 | 3993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 15 | 9.47 | 3.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:00 | 3993 | 3852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 15 | 9.4 | 3.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 17:00 | 3852 | 3692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 17 | 9.41 | 3.03
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 3692 | 3506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 19 | 9.79 | 2.23
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 18:30 | 3506 | 3410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2") | Levanta T x T | Cambio de Etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 96 | 192 | 10 | 9.6 | 2.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:30 | 18:44 | 3410 | 3410 | TP |  | N/A | Circula | Circula lllenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:44 | 19:00 | 3410 | 3295 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 3295 | 2839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 456 | 456 | 16 | 28.5 | 2.75
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 2839 | 2325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 18 | 28.56 | 2.43
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 21:23 | 2325 | 2128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 197 | 514 | 7 | 28.14 | 2.65
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:23 | 21:56 | 2128 | 2128 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | Instala/elimina gafas | Cambio de Etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:56 | 21:58 | 2128 | 2100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 1 ling-0 conx) | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:58 | 22:11 | 2100 | 2100 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Levanta x Ling | Cambio de Etapa |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:11 | 23:00 | 2100 | 1884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 216 | 264 | 8 | 27 | 5.63
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:00 | 00:00 | 1884 | 1444 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 440 | 440 | 15 | 29.33 | 3.13
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 01:00 | 1444 | 804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 640 | 640 | 23 | 27.83 | 2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:00 | 01:20 | 804 | 639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 165 | 495 | 6 | 27.5 | 2.12
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:20 | 01:33 | 639 | 639 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de Etapa |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:33 | 02:00 | 639 | 325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 314 | 698 | 11 | 28.55 | 1.88
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 02:29 | 325 | 38 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 287 | 594 | 10 | 28.7 | 2.17
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:29 | 03:30 | 38 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | Desarma | Cambio de Etapa | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecologica | Elimina charola ecologica | Cambio de Etapa | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia rams fijos 5 1/2” por variables 3 1/2” a 5 7/8”. | Cambio de rams | Cambio de Etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-27 | 2024-09-28 | 11:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia carrete de suministro de cable 1 3/4” | Corte y desliz | Cambio de Etapa | N/A | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia carrete de suministro de cable 1 3/4” | Corte y desliz | Cambio de Etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión | Mantenimiento | Cambio de Etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | Prueba de BOP | Cambio de Etapa | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana | Eliminar tubos ancla | Cambio de Etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Bajo rampa de la izadora hacia el muelle | Mantenimiento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-29 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | Cambia balero | Cambio de Etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-30 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | Cambia balero | Cambio de Etapa | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24