## Sheet1
BAKTE 7_Etapa 14 1/2" x 16"_TR 13 3/8" _R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividades Programadas | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:15 | 03:27 | 2550 | 2553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 3:27 | 4:04 | 2553 | 2553 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación | N/A | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 4:04 | 4:10 | 2553 | 2532 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” c/rot y bbeo (X2 Tramos - 0 conexión) | Levanta T x T | Perforación | Rotación y bombeo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 21 | 210 | 1 | 21 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 4:10 | 13:08 | 2532 | 2532 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz | Perforación | N/A | 8:58 |  |  |  |  | 538 | 8.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:08 | 13:34 | 2532 | 2553 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” c/rot y bbeo (X2 Tramos - 0 conexión) | Mete T x T | Perforación | Rotación y bombeo | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 21 | 48 | 0 |  | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:34 | 14:00 | 2553 | 2555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:00 | 14:25 | 2555 | 2560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:25 | 14:35 | 2560 | 2560 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:35 | 14:42 | 2560 | 2561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:42 | 14:58 | 2561 | 2561 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.07°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2561 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:58 | 15:00 | 2561 | 2562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5/8") | Perfora | Perforación |  | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:00 | 16:00 | 2562 | 2573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:00 | 17:00 | 2573 | 2585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5/8") | Perfora | Perforación | N/A | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:00 | 17:24 | 2585 | 2590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” ((TP 5 7/8")) | Perfora | Perforación |  | 00:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:24 | 17:48 | 2590 | 2590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.33°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,590.0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 1.01 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:48 | 18:00 | 2590 | 2594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-10-06 | 2024-10-06 | 18:00 | 19:00 | 2594 | 2612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:00 | 19:14 | 2612 | 2616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:14 | 20:14 | 2616 | 2606 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | Activa ampliador | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:14 | 21:00 | 2606 | 2609 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-10-06 | 2024-10-06 | 21:00 | 22:00 | 2609 | 2614 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:00 | 22:21 | 2614 | 2616 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | Amplia intervalo | Perforación |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:21 | 22:58 | 2616 | 2616 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:58 | 23:00 | 2616 | 2616.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:02 | 0.19995 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:00 | 23:05 | 2616.2 | 2617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:05 | 0.80005 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 9.6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:05 | 23:10 | 2617 | 2617 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | Repaso | Perforación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:10 | 23:23 | 2617 | 2619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:23 | 23:45 | 2619 | 2619 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.33°) | Conexión | Perforación | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,619.0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-10-06 | 2024-10-07 | 23:45 | 00:00 | 2619 | 2622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:00 | 0:33 | 2623 | 2627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:33 | 0:39 | 2627 | 2627 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 0:39 | 1:00 | 2627 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-10-07 | 2024-10-07 | 1:00 | 1:14 | 2632 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 1:14 | 1:22 | 2632 | 2632 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-07 | 2024-10-07 | 1:22 | 2:00 | 2632 | 2645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:38 | 13 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 20.53
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:00 | 2:08 | 2645 | 2647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:08 | 2:15 | 2647 | 2647 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:15 | 2:26 | 2647 | 2648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:26 | 2:41 | 2648 | 2648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2648 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:41 | 2:50 | 2648 | 2650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-10-07 | 2024-10-07 | 2:50 | 3:00 | 2650 | 2650 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 3:00 | 3:33 | 2650 | 2656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-10-07 | 2024-10-07 | 3:33 | 3:40 | 2656 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 3:40 | 4:00 | 2656 | 2661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 4:00 | 5:00 | 2661 | 2671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:00 | 5:34 | 2671 | 2676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:34 | 5:40 | 2676 | 2676 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:40 | 5:51 | 2676 | 2678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:51 | 6:06 | 2678 | 2678 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.53°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2678 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:06 | 7:00 | 2678 | 2684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:00 | 8:00 | 2684 | 2698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:00 | 8:36 | 2698 | 2705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:36 | 7 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 11.67
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:36 | 8:39 | 2705 | 2705 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:39 | 8:49 | 2705 | 2707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:49 | 9:03 | 2707 | 2707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.74°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2707 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-10-07 | 2024-10-07 | 9:03 | 9:20 | 2707 | 2712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-10-07 | 2024-10-07 | 9:20 | 9:32 | 2712 | 2712 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 9:32 | 10:00 | 2712 | 2716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-10-07 | 2024-10-07 | 10:00 | 11:00 | 2716 | 2726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 11:00 | 11:54 | 2726 | 2736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:54 | 10 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 11.11
2024-10-07 | 2024-10-07 | 11:54 | 12:36 | 2736 | 2736 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.74°) (Cambia filtro de TD) | Conexión | Perforación | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 2736 | 2.54 | 0 | 0 | 11.88 | 9.93 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:36 | 13:00 | 2736 | 2741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 13:00 | 14:00 | 2741 | 2751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:00 | 14:51 | 2751 | 2759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:51 | 14:57 | 2759 | 2759 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros | Perforación |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:57 | 15:00 | 2759 | 2760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:00 | 15:22 | 2760 | 2763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:22 | 15:29 | 2763 | 2763 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:29 | 15:39 | 2763 | 2765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:39 | 15:57 | 2765 | 2765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.19°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2765 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:57 | 16:00 | 2765 | 2765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:00 | 16:15 | 2765 | 2769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:15 | 16:25 | 2769 | 2769 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:25 | 17:00 | 2769 | 2777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:35 | 8 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 13.71
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:00 | 18:00 | 2777 | 2787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:00 | 18:16 | 2787 | 2790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:16 | 18:23 | 2790 | 2790 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:23 | 18:48 | 2790 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:48 | 19:02 | 2793 | 2793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.19°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2793 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:02 | 19:53 | 2793 | 2801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:51 | 8 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 9.41
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:53 | 20:15 | 2801 | 2801 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | Comando | Perforación |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:15 | 20:39 | 2801 | 2801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:24 | 0 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:39 | 20:48 | 2801 | 2801 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula | Perforación |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:48 | 21:00 | 2801 | 2807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:00 | 21:59 | 2807 | 2819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación | N/A | 0:59 | 12 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 12.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:59 | 22:02 | 2819 | 2819 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforación | N/A | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:02 | 22:10 | 2819 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:10 | 22:24 | 2821 | 2821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.19°) | Conexión | Perforación | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2821 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:24 | 22:47 | 2821 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:23 | 0 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:47 | 23:13 | 2821 | 2821 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforación |  | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-10-07 | 2024-10-08 | 23:13 | 0:00 | 2821 | 2828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16" (TP 5 7/8") | Perfora | Perforación |  | 0:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94