## Sheet1
BAKTE 7_Etapa 18 1/2"_TR 16"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 15:03 | 960 | 961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:03 | 15:18 | 961 | 961 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:18 | 15:29 | 961 | 964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:29 | 15:41 | 964 | 964 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:41 | 15:47 | 964 | 965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:47 | 16:29 | 965 | 965 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 965 | 0.61 | 0 | 0 | 6.7 | 15.04 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:29 | 17:00 | 965 | 980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 15 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 29.03
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 17:25 | 980 | 994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:25 | 17:56 | 994 | 994 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 994 | 0.76 | 0 | 0 | 11.21 | 11.3 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:56 | 18:00 | 994 | 995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 18:48 | 995 | 1022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:48 | 19:14 | 1022 | 1022 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 1,022.0 | 0.85 | 0 | 0 | 9.58 | 10.19 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:14 | 19:56 | 1022 | 1051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:56 | 20:25 | 1051 | 1051 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,051.0 | 0.64 | 0 | 0 | 10.46 | 10.18 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:25 | 21:00 | 1051 | 1069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 18 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 30.86
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 21:16 | 1069 | 1080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:16 | 22:14 | 1080 | 1080 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [10 empty] | 1,080.0 | 4.36 | 0 | 0 | 29.17 | 9.98 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 58
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:14 | 22:53 | 1080 | 1107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54
2024-09-11 | 2024-09-12 | 22:53 | 00:00 | 1107 | 1107 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en la tuerca unión de la linea vertical del stand pipe) | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 02:47 | 1107 | 1107 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en la tuerca unión de la linea vertical del stand pipe) | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:47 | 02:53 | 1107 | 1109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:53 | 03:10 | 1109 | 1109 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.44°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,109.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:10 | 03:51 | 1109 | 1135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 26 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 38.05
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:51 | 04:01 | 1135 | 1135 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:01 | 04:04 | 1135 | 1137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:04 | 04:17 | 1137 | 1137 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.69°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,137.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:17 | 04:54 | 1137 | 1164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:54 | 05:07 | 1164 | 1164 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:07 | 05:12 | 1164 | 1166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:12 | 05:24 | 1166 | 1166 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.92°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,166.0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:24 | 06:00 | 1166 | 1192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 26 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 43.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 06:01 | 1192 | 1192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:01 | 06:10 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:10 | 06:16 | 1192 | 1194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:16 | 06:30 | 1194 | 1194 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.36°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,194.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:30 | 07:00 | 1194 | 1215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 21 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 07:08 | 1215 | 1221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:08 | 07:20 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:20 | 07:27 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:27 | 07:34 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:34 | 07:36 | 1221 | 1223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:36 | 07:49 | 1223 | 1223 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.87°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,223.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:49 | 08:00 | 1223 | 1230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 08:28 | 1230 | 1250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:28 | 08:38 | 1250 | 1250 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:38 | 08:41 | 1250 | 1252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:41 | 08:52 | 1252 | 1252 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.52°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,252.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:52 | 09:00 | 1252 | 1257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 09:32 | 1257 | 1277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 20 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 37.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:32 | 09:43 | 1277 | 1277 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:43 | 09:52 | 1277 | 1281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:52 | 10:15 | 1281 | 1281 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.50°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,281.0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:15 | 10:56 | 1281 | 1308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 27 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 39.51
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:56 | 11:13 | 1308 | 1308 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:13 | 11:20 | 1308 | 1310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:20 | 11:33 | 1310 | 1310 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (5.75) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,310.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:33 | 12:00 | 1310 | 1327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 17 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 37.78
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 12:14 | 1327 | 1336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:14 | 12:30 | 1336 | 1336 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:30 | 12:37 | 1336 | 1338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:37 | 12:50 | 1338 | 1338 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (5.75) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,338.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:50 | 13:00 | 1338 | 1344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 13:17 | 1344 | 1357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:17 | 13:31 | 1357 | 1357 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:31 | 13:46 | 1357 | 1366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:46 | 14:05 | 1366 | 1366 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:05 | 14:08 | 1366 | 1367 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:08 | 14:24 | 1367 | 1367 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.82) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,367.0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:24 | 15:00 | 1367 | 1388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:36 | 21 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 35
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 15:09 | 1388 | 1393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:09 | 15:23 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:23 | 15:28 | 1393 | 1395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:28 | 15:55 | 1395 | 1395 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:55 | 15:59 | 1395 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:59 | 16:15 | 1396 | 1396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (9.10) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,396.0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:15 | 17:00 | 1396 | 1410 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 14 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 18.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:32 | 1410 | 1424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:32 | 18:24 | 1424 | 1424 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula pozo |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:24 | 18:29 | 1424 | 1425 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:29 | 20:48 | 1425 | 1396 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:48 | 22:00 | 1396 | 1252 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2 |  |  |  |  | 144 | 120 | 5 | 28.8 | 7.02
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 1252 | 1080 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 6.12
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 1080 | 908 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 5.77
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:44 | 908 | 738 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 170 | 232 | 6 | 28.33 | 5.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:44 | 02:02 | 738 | 738 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:02 | 02:23 | 738 | 621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos ( TP 5 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 117 | 334 | 4 | 29.25 | 5.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:23 | 02:29 | 621 | 621 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:29 | 02:56 | 621 | 479 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 5.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:56 | 03:01 | 479 | 479 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:01 | 03:30 | 479 | 339 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 140 | 290 | 5 | 28 | 5.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:30 | 03:34 | 339 | 339 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:34 | 03:54 | 339 | 223 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 4.32
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:54 | 13:00 | 223 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos | N/A | 09:06 |  |  |  |  | 546 | 9.1 | [9 empty] | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:30 | 22:22 | 0 | 226 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos | N/A | 08:52 |  |  |  |  | 532 | 8.87 | [9 empty] | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:22 | 22:29 | 226 | 254 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" sin cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:29 | 22:58 | 254 | 254 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:58 | 00:00 | 254 | 653 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 399 | 386 | 14 | 28.5 | 3.47
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:22 | 653 | 798 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 3.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:22 | 00:44 | 798 | 798 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:44 | 01:00 | 798 | 913 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 3.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 01:13 | 913 | 970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 3.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:13 | 01:42 | 970 | 970 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:42 | 02:00 | 970 | 1057 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 3.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:03 | 1057 | 1368 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 311 | 296 | 11 | 28.27 | 2.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:03 | 03:15 | 1368 | 1368 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:15 | 04:00 | 1368 | 1425 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 57 | 76 | 2 | 28.5 | 11.27