## Sheet1
BAKTE 7_Etapa 18 1/2"_TR 16"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividades Programadas | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:30 | 22:22 | 0 | 226 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos | Arma |  | N/A | 8:52 |  |  |  |  | 532 | 8.87 | [9 empty] | 2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:22 | 22:29 | 226 | 254 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" sin cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:29 | 22:58 | 254 | 254 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | N/A | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:58 | 0:00 | 254 | 653 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 399 | 386 | 14 | 28.5 | 3.47
2024-09-14 | 2024-09-14 | 0:00 | 0:22 | 653 | 798 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 3.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 0:22 | 0:44 | 798 | 798 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 0:44 | 1:00 | 798 | 913 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 3.08
2024-09-14 | 2024-09-14 | 1:00 | 1:13 | 913 | 970 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 3.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 1:13 | 1:42 | 970 | 970 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | Circula |  | N/A | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-14 | 2024-09-14 | 1:42 | 2:00 | 970 | 1057 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 3.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 2:00 | 3:03 | 1057 | 1368 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 311 | 296 | 11 | 28.27 | 2.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 3:03 | 3:15 | 1368 | 1368 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | Circula |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 3:15 | 4:00 | 1368 | 1425 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 57 | 76 | 2 | 28.5 | 11.27
2024-09-14 | 2024-09-14 | 4:00 | 4:06 | 1425 | 1428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 4:06 | 4:17 | 1428 | 1428 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (9.10°) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,428.0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 4:17 | 4:23 | 1428 | 1430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-14 | 2024-09-14 | 4:23 | 4:32 | 1430 | 1430 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 4:32 | 5:00 | 1430 | 1435 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:28 |  | 5 |  | 28 | 28 | 0.47 | 10.71
2024-09-14 | 2024-09-14 | 5:00 | 5:06 | 1435 | 1437 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:06 |  | 2 |  | 6 | 6 | 0.1 | 20
2024-09-14 | 2024-09-14 | 5:06 | 5:25 | 1437 | 1437 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-14 | 2024-09-14 | 5:25 | 5:41 | 1437 | 1440 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:16 |  | 3 |  | 16 | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 5:41 | 5:49 | 1440 | 1440 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 5:49 | 6:00 | 1440 | 1446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:00 | 6:14 | 1446 | 1455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:14 | 6:26 | 1455 | 1455 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:26 | 6:31 | 1455 | 1457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:31 | 6:42 | 1457 | 1457 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (8.27°) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,457.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:42 | 6:57 | 1457 | 1461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-09-14 | 2024-09-14 | 6:57 | 8:03 | 1461 | 1461 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula |  | N/A | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 8:03 | 8:42 | 1461 | 1484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:39 | 23 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 35.38
2024-09-14 | 2024-09-14 | 8:42 | 8:51 | 1484 | 1484 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 8:51 | 8:55 | 1484 | 1486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 1/2") | Perfora |  | N/A | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 8:55 | 9:05 | 1486 | 1486 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.98°) | Conexión |  | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,486.0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-14 | 2024-09-14 | 9:05 | 9:09 | 1486 | 1486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 9:09 | 9:24 | 1486 | 1486 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 9:24 | 10:00 | 1486 | 1493 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:36 |  | 7 |  | 36 | 36 | 0.6 | 11.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 10:10 | 1493 | 1496 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:10 |  | 3 |  | 10 | 10 | 0.17 | 18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:10 | 10:18 | 1496 | 1496 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:18 | 10:43 | 1496 | 1512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:25 | 16 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 38.4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:43 | 11:01 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:01 | 11:04 | 1512 | 1515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:04 | 11:21 | 1515 | 1515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.99°) | Conexión |  | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,515.0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:21 | 11:27 | 1515 | 1518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:27 | 11:38 | 1518 | 1518 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:38 | 12:00 | 1518 | 1522 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:22 |  | 4 |  | 22 | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 12:04 | 1522 | 1523 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:04 |  | 1 |  | 4 | 4 | 0.07 | 15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:04 | 12:11 | 1523 | 1523 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:11 | 12:17 | 1523 | 1527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:17 | 12:57 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:57 | 13:00 | 1527 | 1529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 13:17 | 1529 | 1541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:17 | 13:32 | 1541 | 1541 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:32 | 13:37 | 1541 | 1543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:37 | 13:50 | 1543 | 1543 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.83°) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,543.0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:50 | 13:57 | 1543 | 1546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:57 | 14:09 | 1546 | 1546 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:09 | 14:38 | 1546 | 1552 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:29 |  | 6 |  | 29 | 29 | 0.48 | 12.41
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:38 | 14:45 | 1552 | 1552 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:45 | 15:00 | 1552 | 1562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:15 | 1562 | 1569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:15 | 15:25 | 1569 | 1569 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:25 | 15:33 | 1569 | 1571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:33 | 15:44 | 1571 | 1571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.55°) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,571.0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:44 | 15:53 | 1571 | 1576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:53 | 16:08 | 1576 | 1576 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  |  | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:08 | 16:40 | 1576 | 1583 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:32 |  | 7 |  | 32 | 32 | 0.53 | 13.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:40 | 16:47 | 1583 | 1583 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:47 | 17:00 | 1583 | 1592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos | Perfora |  |  | 0:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 17:10 | 1592 | 1598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:10 | 17:19 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:19 | 17:24 | 1598 | 1600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:24 | 17:36 | 1600 | 1600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.55°) | Conexión |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,600.0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:36 | 17:45 | 1600 | 1604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:45 | 17:57 | 1604 | 1604 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:57 | 18:00 | 1604 | 1605 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:03 |  | 1 |  | 3 | 3 | 0.05 | 20
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 18:12 | 1605 | 1606 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:12 |  | 1 |  | 12 | 12 | 0.2 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:12 | 18:18 | 1606 | 1606 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta |  |  | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:18 | 18:36 | 1606 | 1610 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:18 |  | 4 |  | 18 | 18 | 0.3 | 13.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:36 | 18:44 | 1610 | 1610 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:44 | 19:00 | 1610 | 1621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 19:10 | 1621 | 1626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:10 | 19:21 | 1626 | 1626 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:21 | 19:26 | 1626 | 1628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:26 | 19:38 | 1628 | 1628 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.59°) | Conexión |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,628.0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:38 | 20:00 | 1628 | 1642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:22 | 14 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 38.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 20:23 | 1642 | 1656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:23 | 20:33 | 1656 | 1656 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:33 | 20:42 | 1656 | 1657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:42 | 20:54 | 1657 | 1657 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.72°) | Conexión |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,657.0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:54 | 21:00 | 1657 | 1660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 21:09 | 1660 | 1666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:09 | 21:33 | 1666 | 1666 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta |  |  | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:33 | 22:00 | 1666 | 1672 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:27 |  | 6 |  | 27 | 27 | 0.45 | 13.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:11 | 1672 | 1674 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:11 |  | 2 |  | 11 | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:11 | 22:20 | 1674 | 1674 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:20 | 22:36 | 1674 | 1684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:36 | 22:46 | 1684 | 1684 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:46 | 22:51 | 1684 | 1686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:51 | 23:03 | 1686 | 1686 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.79°) | Conexión |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,686.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:03 | 23:51 | 1686 | 1713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:51 | 0:04 | 1713 | 1713 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-15 | 2024-09-15 | 0:04 | 0:07 | 1713 | 1715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-15 | 2024-09-15 | 0:07 | 0:17 | 1715 | 1715 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.05°) | Conexión |  | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,715.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 0:17 | 1:00 | 1715 | 1740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:43 | 25 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 34.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:00 | 1:04 | 1740 | 1742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:04 | 1:14 | 1742 | 1742 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:14 | 1:18 | 1742 | 1744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:18 | 1:28 | 1744 | 1744 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.39°) | Conexión |  | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,744.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:28 | 1:41 | 1744 | 1751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-09-15 | 2024-09-15 | 1:41 | 3:34 | 1751 | 1751 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta y bombeando bache. | Circula |  | N/A | 1:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 3:34 | 3:43 | 1751 | 1751 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta |  | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 3:43 | 4:00 | 1751 | 1754 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:17 |  | 3 |  | 17 | 17 | 0.28 | 10.59
2024-09-15 | 2024-09-15 | 4:00 | 4:35 | 1754 | 1761 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:35 |  | 7 |  | 35 | 35 | 0.58 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 4:35 | 4:47 | 1761 | 1761 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 4:47 | 5:00 | 1761 | 1764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-15 | 2024-09-15 | 5:00 | 5:37 | 1764 | 1771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:37 | 7 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 11.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 5:37 | 5:46 | 1771 | 1771 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 5:46 | 5:54 | 1771 | 1773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 5:54 | 6:07 | 1773 | 1773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.11°) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,773.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 6:07 | 7:00 | 1773 | 1783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
2024-09-15 | 2024-09-15 | 7:00 | 8:00 | 1783 | 1797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 8:00 | 8:06 | 1797 | 1799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-15 | 2024-09-15 | 8:06 | 8:17 | 1799 | 1799 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 8:17 | 8:24 | 1799 | 1801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 8:24 | 8:37 | 1801 | 1801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.34°) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,801.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 8:37 | 9:00 | 1801 | 1806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-15 | 2024-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1806 | 1820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 10:34 | 1820 | 1827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:34 | 10:45 | 1827 | 1827 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:45 | 10:55 | 1827 | 1829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:55 | 11:11 | 1829 | 1829 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.44°) | Conexión |  | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,829.0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:11 | 12:00 | 1829 | 1840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:49 | 11 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 13.47
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 1840 | 1853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 13:14 | 1853 | 1856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:14 | 13:30 | 1856 | 1856 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:30 | 13:41 | 1856 | 1858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:41 | 13:55 | 1858 | 1858 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.53°) | Conexión |  | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,858.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:55 | 14:00 | 1858 | 1859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 15:00 | 1859 | 1871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:00 | 1871 | 1883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 16:11 | 1883 | 1885 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:11 | 16:27 | 1885 | 1885 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa repaso | Repaso |  |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:27 | 16:38 | 1885 | 1886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:38 | 16:51 | 1886 | 1886 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.53°) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,886.0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:51 | 17:00 | 1886 | 1888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 1888 | 1900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 19:00 | 1900 | 1912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 19:12 | 1912 | 1914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:12 | 19:29 | 1914 | 1914 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:29 | 19:42 | 1914 | 1915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:42 | 19:55 | 1915 | 1915 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.60°) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,915.0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:55 | 20:00 | 1915 | 1917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 21:00 | 1917 | 1929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 22:00 | 1929 | 1941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 22:04 | 1941 | 1942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:04 | 22:16 | 1942 | 1942 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:16 | 22:25 | 1942 | 1944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:25 | 22:44 | 1944 | 1944 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.71°) | Conexión |  | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,944.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:44 | 23:00 | 1944 | 1947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:00 | 0:00 | 1947 | 1960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:00 | 0:52 | 1960 | 1971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:52 | 11 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 12.69
2024-09-16 | 2024-09-16 | 0:52 | 1:13 | 1971 | 1971 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:13 | 1:23 | 1971 | 1973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:23 | 1:34 | 1973 | 1973 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.77°) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,973.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 1:34 | 2:00 | 1973 | 1978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-09-16 | 2024-09-16 | 2:00 | 3:00 | 1978 | 1991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 3:00 | 3:40 | 1991 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:40 | 9 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 13.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 3:40 | 4:00 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:00 | 4:07 | 2000 | 2001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:07 | 4:18 | 2001 | 2001 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.53°) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,001.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-16 | 2024-09-16 | 4:18 | 5:00 | 2001 | 2010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:42 | 9 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 12.86
2024-09-16 | 2024-09-16 | 5:00 | 6:00 | 2010 | 2023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:00 | 6:28 | 2023 | 2029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:28 | 6:40 | 2029 | 2029 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:40 | 6:47 | 2029 | 2030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 6:47 | 7:10 | 2030 | 2030 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.77°) | Conexión |  | N/A | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,030.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:10 | 7:33 | 2030 | 2035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:33 | 7:42 | 2035 | 2035 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta |  |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 7:42 | 8:00 | 2035 | 2037 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:18 |  | 2 |  | 18 | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:00 | 8:40 | 2037 | 2046 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:40 |  | 9 |  | 40 | 40 | 0.67 | 13.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 8:40 | 9:05 | 2046 | 2046 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-16 | 2024-09-16 | 9:05 | 10:00 | 2046 | 2058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:00 | 10:03 | 2058 | 2058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:03 | 10:19 | 2058 | 2058 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:19 | 10:27 | 2058 | 2059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:27 | 10:36 | 2059 | 2059 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.86°) | Conexión |  | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,059.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:36 | 11:00 | 2059 | 2064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:24 | 5 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 12.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 12:00 | 2064 | 2076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 1:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 12:58 | 2076 | 2087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 0:58 | 11 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 11.38
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:58 | 13:18 | 2087 | 2087 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:18 | 13:29 | 2087 | 2088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:29 | 13:43 | 2088 | 2088 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.27°) | Conexión |  | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,088.0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:43 | 14:00 | 2088 | 2092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 14:46 | 2092 | 2100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 0:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:46 | 19:13 | 2100 | 2088 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 4:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:13 | 19:46 | 2088 | 2002 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" 3 lingadas 2 conexiones, chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 86 | 156 | 3 | 28.67 | 6.42
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:46 | 20:00 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 21:00 | 2002 | 1858 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 7.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 21:24 | 1858 | 1772 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 4.82
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:24 | 21:39 | 1772 | 1772 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:39 | 22:00 | 1772 | 1858 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 3.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 22:43 | 1858 | 2059 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 201 | 280 | 7 | 28.71 | 3.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:43 | 23:00 | 2059 | 2087 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rot y bombeo (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 3.32
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:17 | 2087 | 2100 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rot y bombeo (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 13 | 46 | 1 | 13 | 5.93
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:17 | 23:50 | 2100 | 2116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:33 | 16 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 29.09
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:50 | 23:58 | 2116 | 2116 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:58 | 0:00 | 2116 | 2117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:00 | 0:01 | 2117 | 2117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:01 | 0:12 | 2117 | 2117 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.68) | Conexión |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,117.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-17 | 2024-09-17 | 0:12 | 1:00 | 2117 | 2139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:48 | 22 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 27.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:00 | 1:11 | 2139 | 2145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:11 | 1:22 | 2145 | 2145 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:22 | 1:24 | 2145 | 2146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:24 | 1:37 | 2146 | 2146 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.68) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,146.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 1:37 | 2:00 | 2146 | 2159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:23 | 13 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 33.91
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:00 | 2:30 | 2159 | 2174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:30 | 15 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:30 | 2:50 | 2174 | 2174 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:50 | 2:59 | 2174 | 2174 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 2:59 | 3:00 | 2174 | 2174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:00 | 3:02 | 2174 | 2175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:02 | 3:14 | 2175 | 2175 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.68) | Conexión |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,175.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-17 | 2024-09-17 | 3:14 | 4:00 | 2175 | 2198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:46 | 23 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 30
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:00 | 4:09 | 2198 | 2202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:09 | 4:29 | 2202 | 2202 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas |  | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:29 | 4:32 | 2202 | 2204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:32 | 4:45 | 2204 | 2204 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.68) | Conexión |  | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,204.0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 4:45 | 5:00 | 2204 | 2212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-09-17 | 2024-09-17 | 5:00 | 5:33 | 2212 | 2231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 5:33 | 5:44 | 2231 | 2231 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 5:44 | 5:47 | 2231 | 2233 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-17 | 2024-09-17 | 5:47 | 6:01 | 2233 | 2233 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.68) | Conexión |  | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,233.0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-17 | 2024-09-17 | 6:01 | 6:53 | 2233 | 2260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:52 | 27 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 31.15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 6:53 | 7:03 | 2260 | 2260 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-17 | 2024-09-17 | 7:03 | 7:07 | 2260 | 2260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 7:07 | 12:20 | 2260 | 2231 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 5:13 |  |  |  |  | 313 | 5.22
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:20 | 13:00 | 2231 | 2117 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 114 | 171 | 4 | 28.5 | 7.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 2117 | 1915 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 5.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 1915 | 1714 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 1714 | 1540 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 1540 | 1426 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 9.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 17:58 | 1426 | 1426 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:58 | 19:00 | 1426 | 1341 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 85 | 82 | 3 | 28.33 | 14.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 20:00 | 1341 | 1283 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 16.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 21:00 | 1283 | 1197 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 18
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:41 | 1197 | 1169 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 28 | 41 | 1 | 28 | 15.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:41 | 22:07 | 1169 | 1169 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:07 | 23:00 | 1169 | 1083 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 86 | 97 | 3 | 28.67 | 12.9
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:00 | 0:00 | 1083 | 995 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 11.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 0:00 | 0:51 | 995 | 929 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" 2 lingadas y 1 tramo ) | Levanta x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 66 | 78 | 3 | 22 | 12.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 0:51 | 20:29 | 929 | 929 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre por conflicto campesino ) | EMS |  | N/A | 19:38 |  |  |  |  | 1178 | 19.63
2024-09-18 | 2024-09-19 | 20:29 | 0:00 | 929 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz de cable | Corte y desliz |  | N/A | 3:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 0:00 | 2:25 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz de cable | Corte y desliz |  | N/A | 2:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:25 | 3:04 | 939 | 968 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 29 | 45 | 1 | 29 | 6.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 3:04 | 4:00 | 968 | 1281 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 313 | 335 | 11 | 28.45 | 3.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:00 | 4:31 | 1281 | 1512 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 231 | 447 | 8 | 28.88 | 2.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:31 | 4:51 | 1512 | 1512 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | Circula |  | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:51 | 5:00 | 1512 | 1571 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 2.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:00 | 6:00 | 1571 | 1916 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:00 | 6:33 | 1916 | 2117 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 201 | 365 | 7 | 28.71 | 2.73
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:33 | 6:53 | 2117 | 2117 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:53 | 7:01 | 2117 | 2173 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8", se omite ling por alta velocidad) | Mete x Ling |  | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.77
2024-09-19 | 2024-09-19 | 7:01 | 8:00 | 2173 | 2226 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 53 | 54 | 1 | 53 | 10.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:00 | 8:34 | 2226 | 2260 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotación y bombeo (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 34 | 60 | 2 | 17 | 8.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:34 | 8:48 | 2260 | 2260 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc. 0.62°) | Conexión |  | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,260.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-19 | 2024-09-19 | 8:48 | 9:00 | 2260 | 2262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-19 | 2024-09-19 | 9:00 | 9:44 | 2262 | 2287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:44 | 25 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 34.09
2024-09-19 | 2024-09-19 | 9:44 | 10:00 | 2287 | 2287 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:03 | 2287 | 2289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:03 | 10:38 | 2289 | 2289 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.44°) | Conexión |  | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 2,289.0 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:38 | 11:00 | 2289 | 2302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 11:29 | 2302 | 2317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:29 | 12:02 | 2317 | 2317 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.41°) | Conexión |  | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 2,317.0 | 1.93 | 0 | 0 | 16 | 12.68 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:02 | 12:20 | 2317 | 2328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:18 | 11 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 36.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:20 | 12:31 | 2328 | 2328 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:31 | 13:00 | 2328 | 2344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:29 | 16 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 33.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 13:07 | 2344 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:07 | 13:59 | 2347 | 2347 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.41°) | Conexión |  | N/A | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 2,347.0 | 0.83 | 0 | 0 | 12.64 | 14.41 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:59 | 14:00 | 2347 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 14:53 | 2347 | 2376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  | N/A | 0:53 | 29 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 32.83
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:53 | 15:22 | 2376 | 2376 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | Conexión |  | N/A | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 2,376.0 | 1.18 | 0 | 0 | 12.87 | 11.18 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:22 | 16:00 | 2376 | 2397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:38 | 21 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 33.16
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:11 | 2397 | 2403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:11 | 16:24 | 2403 | 2403 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:24 | 16:28 | 2403 | 2404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" ) | Perfora |  |  | 0:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-19 | 2024-09-20 | 16:28 | 0:00 | 2404 | 2404 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos por movimiento de campers | Sin datos |  | N/A | 7:32 |  |  |  |  | 452 | 7.53
2024-09-20 | 2024-09-20 | 0:00 | 10:44 | 2404 | 2319 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos por movimiento de campers | Sin datos |  | N/A | 10:44 |  |  |  |  | 644 | 10.73
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:44 | 11:00 | 2319 | 2290 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" con uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 8.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 2290 | 2116 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" , uso de chaqueta recolectora se omite 1 lingada por alta velocidad) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.78
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 2116 | 1971 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 1971 | 1801 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 7.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:13 | 1801 | 1743 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" , uso de chaqueta recolectora 2 lingadas 1 conexión) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 4.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:13 | 17:20 | 1743 | 1743 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 3:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:20 | 18:00 | 1743 | 1657 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 86 | 129 | 3 | 28.67 | 8.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 19:00 | 1657 | 1456 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 19:09 | 1456 | 1427 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:09 | 22:30 | 1427 | 1400 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 3:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:30 | 22:35 | 1400 | 1372 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:35 | 22:47 | 1372 | 1372 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:47 | 23:00 | 1372 | 1313 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 5.5
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 0:00 | 1313 | 1055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora 9 lingadas pero 1 sin datos por que marca 2 tramos ) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 5.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:00 | 0:29 | 1055 | 940 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 115 | 238 | 4 | 28.75 | 5.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:29 | 0:45 | 940 | 940 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:45 | 1:00 | 940 | 882 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 6.8
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:00 | 1:23 | 882 | 825 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 3.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:23 | 3:15 | 825 | 825 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento (Realiza cambio de power tong y acondiciona llave de apriete ) | Mantenimiento |  | N/A | 1:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-09-21 | 2024-09-21 | 3:15 | 4:00 | 825 | 740 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos ( TP 5 7/8", Tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 85 | 113 | 3 | 28.33 | 13.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:00 | 5:00 | 740 | 626 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 14.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:00 | 6:00 | 626 | 512 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 12.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:00 | 7:00 | 512 | 368 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 10.87
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:00 | 8:00 | 368 | 226 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8" tubería sobretorqueada) | Levanta x Ling |  | Sobretorque | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:00 | 17:00 | 226 | 45 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos TxT (Av. 80%) | Desarma |  | TXT | 9:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 20:30 | 45 | 45 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipo de izaje | Mantenimiento |  | N/A | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-21 | 2024-09-22 | 20:30 | 2:00 | 45 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos TxT (Av. 100%) | Desarma |  | TXT | 5:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:00 | 2:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | Orden y limpieza |  | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:30 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS | Cambio de rams |  | N/A | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas y elevador | Instala/elimina Gafas |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin 7 5/8" RED x 5 7/8" XT | Instala/elimina combinación |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalación |  | N/A | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR | Preparativos |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 23:20 | 0 | 30 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” | Arma |  | N/A | 1:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:20 | 0:00 | 30 | 86 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” TxT (4 tramos, 1 sin datos por que queda a medio viaje ) | Mete T x T |  | N/A | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | TR 16" | 81 | 56 | 84 | 4 | 14 | 8.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 0:00 | 1:00 | 86 | 141 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 9.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 1:00 | 2:00 | 141 | 198 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 12.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2:00 | 2:20 | 198 | 212 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 42 | 1 | 14 | 4.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2:20 | 4:03 | 212 | 212 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Libranza a mantenimiento por falso contacto en sistema de red tierra del top drive) | Fallas |  | N/A | 1:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-09-23 | 2024-09-23 | 4:03 | 5:00 | 212 | 282 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 16" | 81 | 70 | 74 | 5 | 14 | 9.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 5:00 | 6:00 | 282 | 352 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 70 | 70 | 5 | 14 | 9.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 6:00 | 7:00 | 352 | 435 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 7.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 7:00 | 8:00 | 435 | 517 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 8:00 | 9:00 | 517 | 572 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | 8.9
2024-09-23 | 2024-09-23 | 9:00 | 10:00 | 572 | 642 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 70 | 70 | 5 | 14 | 11.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 642 | 695 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 53 | 53 | 4 | 13.25 | 10.13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 695 | 751 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 56 | 56 | 4 | 14 | 10.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 751 | 818 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 67 | 67 | 5 | 13.4 | 9.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 13:32 | 818 | 818 | TNP |  | N/A | N/A | Falla collarín de levante | Fallas |  | N/A | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:32 | 13:42 | 818 | 832 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr 1 tramo sin conex) | Mete T x T |  | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 84 | 1 | 14 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:42 | 16:18 | 832 | 832 | TNP |  | N/A | N/A | Falla collarín de levante | Fallas |  | N/A | 2:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:18 | 17:00 | 832 | 887 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | TR 16" | 81 | 55 | 79 | 4 | 13.75 | 9.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 17:36 | 887 | 928 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 16" | 81 | 41 | 68 | 3 | 13.67 | 9.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:36 | 18:00 | 928 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador | Convierte cople flotador |  | N/A | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 18:49 | 928 | 928 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:49 | 19:00 | 928 | 942 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 76 | 1 | 14 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 942 | 1010 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 10.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 21:00 | 1010 | 1052 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 42 | 42 | 3 | 14 | 11.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 1052 | 1135 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 1135 | 1228 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 5.7
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 0:00 | 1228 | 1298 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T |  | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 1:00 | 1298 | 1367 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 8.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:00 | 2:00 | 1367 | 1433 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 66 | 66 | 5 | 13.2 | 7.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:00 | 3:00 | 1433 | 1461 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 11.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:00 | 4:00 | 1461 | 1503 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 42 | 42 | 3 | 14 | 8.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:00 | 4:10 | 1503 | 1517 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (1 tramo sin conx Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 84 | 1 | 14 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:10 | 5:06 | 1517 | 1517 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:06 | 6:00 | 1517 | 1531 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 16 | 1 | 14 | 9.3
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:00 | 7:00 | 1531 | 1545 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:00 | 8:00 | 1545 | 1573 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 7.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 9:00 | 1573 | 1601 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1601 | 1642 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 6.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 11:00 | 1642 | 1668 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 26 | 26 | 2 | 13 | 7.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:00 | 1668 | 1695 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 7.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 1695 | 1736 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 8.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 1736 | 1754 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 18 | 18 | 1 | 18 | 7.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 15:00 | 1754 | 1790 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 36 | 36 | 3 | 12 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 16:00 | 1790 | 1817 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 11.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 1817 | 1849 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 32 | 32 | 2 | 16 | 8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:34 | 1849 | 1870 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 16" | 81 | 21 | 37 | 2 | 10.5 | 7.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:34 | 18:24 | 1870 | 1870 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de Etapa | N/A | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:24 | 19:00 | 1870 | 1890 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 16" | 81 | 20 | 33 | 1 | 20 | 8.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 20:00 | 1890 | 1922 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 32 | 32 | 3 | 10.67 | 9.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 21:00 | 1922 | 1951 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 5.8
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 22:00 | 1951 | 1977 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 26 | 26 | 2 | 13 | 7.78
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 1977 | 2007 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 30 | 30 | 2 | 15 | 6.7
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 0:00 | 2007 | 2030 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Rotación y bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 23 | 23 | 2 | 11.5 | 7.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:00 | 1:00 | 2030 | 2055 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación ) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 7.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 1:00 | 2:00 | 2055 | 2073 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 18 | 18 | 1 | 18 | 6.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2:00 | 3:00 | 2073 | 2097 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 24 | 24 | 2 | 12 | 9.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 3:00 | 4:00 | 2097 | 2122 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 7.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 4:00 | 5:00 | 2122 | 2140 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 18 | 18 | 1 | 18 | 10.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 5:00 | 6:00 | 2140 | 2160 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 20 | 20 | 2 | 10 | 8.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 6:00 | 7:00 | 2160 | 2185 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 6.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 7:00 | 8:00 | 2185 | 2212 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 9.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 8:00 | 9:00 | 2212 | 2238 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 26 | 26 | 2 | 13 | 9.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 9:00 | 10:00 | 2238 | 2266 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación ) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 9.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 2266 | 2294 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 12.3
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 12:00 | 2294 | 2322 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 28 | 28 | 2 | 14 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 2322 | 2351 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 13.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 2351 | 2383 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 32 | 32 | 2 | 16 | 6.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 2383 | 2417 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 34 | 34 | 3 | 11.33 | 10.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 16:00 | 2417 | 2446 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 6.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 17:00 | 2446 | 2477 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 31 | 31 | 2 | 15.5 | 6.9
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 2477 | 2502 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, perdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 7.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 19:00 | 2502 | 2508 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:00 | 20:00 | 2508 | 2512 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 21:00 | 2512 | 2517 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:00 | 22:00 | 2517 | 2525 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 2525 | 2531 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 6 | 6 | 1 | 6 | 15
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 0:00 | 2531 | 2541 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 0:00 | 1:00 | 2541 | 2546 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 5 | 5 | 0 |  | 10.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 1:00 | 2:00 | 2546 | 2547 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2:00 | 3:00 | 2547 | 2548 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 3:00 | 4:00 | 2548 | 2550 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 16 x 17 ½” y TR 16” TxT con rotación y bombeo (Vel. simulada: 81 m/hr, pérdida de circulación) | Mete T x T | Cambio de Etapa | Pérdida de circulación | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
2024-09-26 | 2024-09-26 | 4:00 | 10:40 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (en el inter realizan preparativos para cementación ) | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 6:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:40 | 14:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de Etapa | N/A | 3:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:00 | 23:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación | Cementar | Cambio de Etapa | N/A | 9:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:00 | 0:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza de cementar | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-28 | 0:00 | 0:00 | 2550 | 2550 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera carrete de cabezal, en el inter desmantela charola ecológica y líneas superficiales) | EMS | Cambio de Etapa | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-28 | 2024-09-28 | 0:00 | 22:00 | 2550 | 2550 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera carrete de cabezal, en el inter afloja tornillería entre cabezal soldable y BOP's) | EMS | Cambio de Etapa | N/A | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-09-28 | 2024-09-29 | 22:00 | 0:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Levanta BOP's | Elimina BOPS | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:00 | 1:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Levanta conjunto de preventores | Elimina BOPS | Cambio de Etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 1:00 | 3:00 | 2550 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador tipo cuñas de 20" x 16" | Instala bola colgadora | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:00 | 4:00 | 2550 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar en frío en TR 16" | Corte preliminar | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:00 | 5:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | Eliminar tubos ancla | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 5:00 | 7:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta preventores | Instalación | Cambio de Etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 7:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana | Eliminar tubos ancla | Cambio de Etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete espaciador | Instalación | Cambio de Etapa |  | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo | Corte definitivo | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello | Eliminar tubos ancla | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal para TR 16" | Instalación | Cambio de Etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende operación por MCC | MCC | Cambio de Etapa | N/A | 7:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal 21 1/4" 5M | Prueba cabezal | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:00 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador 21 1/4" 5M | Instalación | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta BOP´s 21 1/4" 5M y aprieta tornillería de enlace carrete espaciador cabezal 21 1/4" 5 M y BOP´s 21 1/4" 5M. | Instalación | Cambio de Etapa |  | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala LSC | Instalación | Cambio de Etapa |  | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-09-29 | 2024-09-30 | 22:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal para TR 16" | Instalación | Cambio de Etapa |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal 21 1/4" 5M | Prueba cabezal | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:00 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador 21 1/4" 5M | Instala carretes de control | Cambio de Etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta BOP´s 21 1/4" 5M y aprieta tornillería de enlace carrete espaciador cabezal y BOP´s 21 1/4" 5M. | Elimina BOPS | Cambio de Etapa |  | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-30 | 2024-10-01 | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala LSC | Instalación | Cambio de Etapa |  | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 2:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala LSC | Instalación | Cambio de Etapa |  | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS 16" por fijos de 5 7/8" | Cambio de rams | Cambio de Etapa |  | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas elevador | Gafas de elevador instala-elimina | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Verifica encoder del top drive y efectúa pruebas de rotación) | Mantenimiento | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-01 | 15:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de cabezal (arma tapon solido) | Prueba cabezal | Cambio de Etapa | N/A | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:00 | 19:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en linea secundaria de estrangular | Fallas | Cambio de Etapa |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de cabezal | Prueba cabezal | Cambio de Etapa | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-01 | 2024-10-02 | 22:00 | 6:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza pruebas de BOP´s (Avance 80%) | PrueBa BOP | Cambio de Etapa | N/A | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:00 | 8:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Intenta probar preventor esférico sin éxito por fuga en estoperos de esférico) | Fallas | Cambio de Etapa | N/A | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 8:30 | 9:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma | Cambio de Etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 9:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba CSC | Prueba | Cambio de Etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma | Cambio de Etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s (Avance 100%) | PrueBa BOP | Cambio de Etapa | N/A | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalacion | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-02 | 2024-10-03 | 16:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana y línea de flote | Instalacion | Cambio de Etapa | N/A | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 5:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | Instala charola ecológica | Cambio de Etapa | N/A | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 5:00 | 7:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipos (Mantenimiento a Top Drive) | Mantenimiento | Cambio de Etapa | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 07:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (Av 40%- Usa llaves de fuerza) | Arma | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 4
2024-10-03 | 2024-10-04 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en maquinas (Falla en energía eléctrica) | Fallas | Cambio de Etapa | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 0:00 | 10:00 | 27 | 27 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en generadores) | Fallas | Cambio de Etapa | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:00 | 15:30 | 27 | 27 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | Fallas | Cambio de Etapa | N/A | 5:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:30 | 17:00 | 27 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipos (Instala llaves roladora SSW-40- W60 y unidad de potencia) | Mantenimiento | Cambio de Etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:00 | 18:30 | 27 | 27 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en roladora | Fallas | Cambio de Etapa |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:30 | 19:00 | 27 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | Orden y limpieza | Cambio de Etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-05 | 19:00 | 7:16 | 27 | 239 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (Usa llaves de fuerza) | Arma | Cambio de Etapa | N/A | 12:16 |  |  |  |  | 736 | 12.27 | [9 empty] | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 7:16 | 8:00 | 239 | 381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 142 | 194 | 5 | 28.4 | 8.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:00 | 8:04 | 381 | 410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena- 1 lingada- 0 conexión) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:04 | 8:37 | 410 | 410 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Cambia dados de llave por vida útil) | Mantenimiento | Cambio de Etapa | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 8:37 | 9:00 | 410 | 525 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 115 | 300 | 4 | 28.75 | 4.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 9:00 | 9:06 | 525 | 553 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena- 1 lingada- 0 conexión) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 9:06 | 10:20 | 553 | 553 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de Etapa | N/A | 1:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:20 | 11:00 | 553 | 667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 114 | 171 | 4 | 28.5 | 8.82
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:00 | 11:57 | 667 | 1039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 372 | 392 | 13 | 28.62 | 3.65
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:57 | 12:36 | 1039 | 1039 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:36 | 13:00 | 1039 | 1211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 3.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:00 | 13:40 | 1211 | 1527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8" - Usa llaves de cadena) | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Llave de fuerza | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 316 | 474 | 11 | 28.73 | 2.82
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:40 | 14:02 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de Etapa |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:02 | 14:30 | 1527 | 1699 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 4.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:30 | 14:35 | 1699 | 1699 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | Instala / Elimina combinación | Cambio de Etapa |  | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:35 | 15:00 | 1699 | 1871 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 172 | 413 | 6 | 28.67 | 3.47
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:00 | 15:18 | 1871 | 2015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 144 | 480 | 5 | 28.8 | 2.92
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:18 | 16:02 | 2015 | 2015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interiror de TP | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:02 | 16:42 | 2015 | 2311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 296 | 444 | 10 | 29.6 | 3.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:42 | 16:56 | 2311 | 2311 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de Etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:56 | 17:00 | 2311 | 2340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.43
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:00 | 17:16 | 2340 | 2455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.72
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:16 | 18:09 | 2455 | 2519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” con bombeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de Etapa | Bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 64 | 72 | 2 | 32 | 10.4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 18:09 | 19:00 | 2519 | 2525 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | 7.06 | 6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 19:00 | 20:00 | 2525 | 2527 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 20:00 | 21:00 | 2527 | 2532 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 21:00 | 22:00 | 2533 | 2538 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 22:00 | 23:00 | 2538 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 23:00 | 23:29 | 2542 | 2545 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorio | Rebaja cemento | Cambio de Etapa |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 6.21 | 3
2024-10-05 | 2024-10-06 | 23:29 | 00:00 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 01:55 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa |  | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-10-06 | 2024-10-06 | 01:55 | 02:53 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | Prueba | Cambio de Etapa |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 02:53 | 03:00 | 2545 | 2546 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Cambio de Etapa |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 8.57 | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:00 | 03:15 | 2546 | 2550 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Cambio de Etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 16 | 4