## Sheet1
BAKTE 7_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:23 | 10:00 | 50 | 58 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:37 | 8 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 12.97
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 10:40 | 58 | 67 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:40 | 9 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 13.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:40 | 12:14 | 67 | 67 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57 | [9 empty] | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:14 | 13:00 | 67 | 79 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:46 | 12 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 15.65
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 13:22 | 79 | 95 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:22 | 16 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 43.64
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:22 | 14:00 | 95 | 95 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [9 empty] | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 14:51 | 95 | 123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:51 | 28 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 32.94
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:51 | 15:21 | 123 | 123 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:21 | 15:40 | 123 | 133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta lisa | N/A | 00:19 | 10 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 31.58
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:40 | 17:00 | 133 | 133 | TP |  | N/A | Circula | Circula con rotacion | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 133 | 63 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla wits cia generadora) |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 23:30 | 63 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26” y sarta lisa con rotación y bombeo, TxT | TXT | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 1
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:30 | 00:00 | 0 | 20 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (10%) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 03:30 | 20 | 20 | TP |  | N/A | N/A | Engrasa riel de Top Drive y tubo lavador | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:30 | 12:35 | 20 | 133 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (60%) | N/A | 09:05 |  |  |  |  | 545 | 9.08 | [9 empty] | 2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:35 | 13:00 | 133 | 140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 7 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 16.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 13:05 | 140 | 143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:05 | 15:06 | 143 | 143 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Conexión HW 5 ½", Inc. 0°) | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [10 empty] | 143 | 15.73 | 2.89 | 0 | 0 | 87.81 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:06 | 15:26 | 143 | 161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 | 18 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 54
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:26 | 16:20 | 161 | 161 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Conexión HW 5 ½", Inc 0°) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [10 empty] | 161 | 17.27 | 3.04 | 0 | 5.69 | 18.58 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:20 | 16:56 | 161 | 189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 28 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 46.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:56 | 18:31 | 189 | 189 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Conexión HW 5 1/2", Inc.0°) | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [10 empty] | 189 | 9.26 | 3.22 | 0 | 7.87 | 13.74 | 60.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:31 | 19:00 | 189 | 204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 15 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 31.03
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 19:30 | 204 | 218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 14 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 28
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:30 | 20:53 | 218 | 218 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Conexión HW 5 ½", Inc 0°) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38 | [10 empty] | 218 | 0.53 | 0 | 0 | 57 | 14.42 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:53 | 21:00 | 218 | 221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 21:55 | 221 | 247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 | 26 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 28.36
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:55 | 22:42 | 247 | 247 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Conexión HW 5 ½", Inc 0°) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [10 empty] | 247 | 2.2 | 0 | 0 | 27.81 | 12.47 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:42 | 23:00 | 247 | 256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 9 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 30
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:00 | 23:25 | 256 | 267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 11 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 26.4
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:25 | 00:00 | 267 | 267 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 1.15 gr/cc | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 04:40 | 267 | 267 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando a 1.15 gr/cc | N/A | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:40 | 06:06 | 267 | 247 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 2T) | Rotación y bombeo | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 |  |  |  |  | 20 | 14 | 1 | 20 | 16.28
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:06 | 14:11 | 247 | 47 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MPLWD (Levanta con rotación y bombeo venciendo arrastre-Desarmado incompleto) | Rotación y bombeo | 08:05 |  |  |  |  | 485 | 8.08 | [9 empty] | 2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:11 | 22:00 | 47 | 47 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido a 1.14 gr/cc (Espera de personal por cierre de acceso) | N/A | 07:49 |  |  |  |  | 469 | 7.82
2024-08-30 | 2024-08-31 | 22:00 | 01:07 | 47 | 230 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (Armado incompleto-Rotación y bombeo) | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12 | [9 empty] | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:07 | 01:53 | 230 | 267 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (5 7/8", mete 11 m para reconocer FP) | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 37 | 48 | 1 | 37 | 8.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:53 | 02:00 | 267 | 270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8", reanuda perforación) | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 02:29 | 270 | 283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:29 | 13 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 26.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:29 | 02:45 | 283 | 283 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:45 | 02:52 | 283 | 285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:52 | 03:06 | 285 | 285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.82°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 285 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:06 | 04:00 | 285 | 309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:54 | 24 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 26.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 04:05 | 309 | 312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:05 | 04:19 | 312 | 312 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:19 | 04:23 | 312 | 313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:23 | 04:40 | 313 | 313 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.79°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 313 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:40 | 05:00 | 313 | 325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:20 | 12 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 36
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 05:28 | 325 | 340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (5 7/8") |  | 00:28 | 15 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 32.14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:28 | 05:51 | 340 | 340 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:51 | 05:57 | 340 | 342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:57 | 06:14 | 342 | 342 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.97°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 342 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:14 | 06:53 | 342 | 360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 18 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 27.69
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:53 | 07:11 | 360 | 360 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:11 | 07:31 | 360 | 369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:31 | 07:49 | 369 | 369 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:49 | 07:55 | 369 | 370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:55 | 08:16 | 370 | 370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.95°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 370 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:16 | 09:00 | 370 | 388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 18 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 24.55
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 09:28 | 388 | 397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:28 | 09:47 | 397 | 397 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:47 | 09:53 | 397 | 399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:53 | 10:08 | 399 | 399 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (1.21°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 399 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:08 | 11:00 | 399 | 422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:52 | 23 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 26.54
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 11:12 | 422 | 427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:12 | 11:27 | 427 | 427 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:27 | 11:33 | 427 | 429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:33 | 11:53 | 429 | 429 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.30°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 429 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:53 | 12:00 | 429 | 432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 12:59 | 432 | 456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 24 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 24.41
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:59 | 13:41 | 456 | 456 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:41 | 13:44 | 456 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:44 | 14:00 | 458 | 458 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.15°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 458 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:08 | 458 | 461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:08 | 14:18 | 461 | 461 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:18 | 14:25 | 461 | 461 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:25 | 15:00 | 461 | 464 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 |  | 3 |  | 35 | 35 | 0.58 | 5.14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 15:51 | 464 | 466 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 |  | 2 |  | 51 | 51 | 0.85 | 2.35
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:51 | 15:57 | 466 | 466 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:57 | 16:00 | 466 | 466 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 |  | 0 |  | 3 | 3 | 0.05 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:00 | 16:18 | 466 | 470 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  | 4 |  | 18 | 18 | 0.3 | 13.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:18 | 16:39 | 470 | 485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:39 | 16:54 | 485 | 485 | TP |  | N/A | N/A | Repaso |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:54 | 17:00 | 485 | 487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:00 | 17:16 | 487 | 487 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0.50°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 487 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:16 | 17:22 | 487 | 489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:22 | 17:28 | 489 | 489 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:28 | 17:55 | 489 | 494 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  | 5 |  | 27 | 27 | 0.45 | 11.11
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:55 | 18:03 | 494 | 494 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:03 | 18:07 | 494 | 494 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:07 | 18:12 | 494 | 494 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0.08 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:12 | 19:00 | 494 | 508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 14 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 17.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 19:12 | 508 | 513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:12 | 19:39 | 513 | 513 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:39 | 19:44 | 513 | 515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:44 | 20:00 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 515 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 21:00 | 515 | 533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 21:34 | 533 | 540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 7 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 12.35
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:34 | 22:00 | 540 | 540 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:00 | 22:07 | 540 | 542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:07 | 22:25 | 542 | 542 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 542 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:25 | 23:00 | 542 | 552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 10 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 17.14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 23:00 | 23:45 | 552 | 569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 17 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 22.67
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:45 | 00:05 | 569 | 569 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:05 | 00:11 | 569 | 571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:11 | 00:32 | 571 | 571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 571 | 0.58 | 0 | 0 | 8.14 | 9 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:32 | 01:00 | 571 | 586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 15 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 32.14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 01:35 | 586 | 597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 11 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 18.86
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:35 | 01:53 | 597 | 597 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:53 | 02:00 | 597 | 599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 02:15 | 599 | 599 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 599 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:15 | 03:00 | 599 | 617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 18 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 24
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:00 | 03:35 | 617 | 626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 9 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 15.43
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:35 | 03:52 | 626 | 626 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:52 | 04:00 | 626 | 628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 04:49 | 628 | 642 | TP |  | N/A | N/A | Falla de wits en CIA generadora (Realiza 1 conexión) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:49 | 05:00 | 642 | 646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 4 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 21.82
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 05:25 | 646 | 655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:25 | 05:42 | 655 | 655 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:42 | 05:46 | 655 | 656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:46 | 06:02 | 656 | 656 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 656 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:02 | 07:00 | 656 | 674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 18 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 18.62
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 07:32 | 674 | 683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:32 | 07:49 | 683 | 683 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:49 | 07:54 | 683 | 685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:54 | 08:09 | 685 | 685 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 685 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:09 | 09:00 | 685 | 699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 14 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 16.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:00 | 09:55 | 699 | 711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:55 | 10:43 | 711 | 711 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:43 | 10:50 | 711 | 713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:50 | 11:07 | 713 | 713 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 713 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:07 | 12:00 | 713 | 734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 21 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 23.77
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 12:18 | 734 | 740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:18 | 12:35 | 740 | 740 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:35 | 12:58 | 740 | 740 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:58 | 13:00 | 740 | 740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 13:03 | 740 | 741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:03 | 13:18 | 741 | 741 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.26°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 741 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:18 | 14:00 | 741 | 754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 13 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 18.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 14:32 | 754 | 768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:32 | 14:48 | 768 | 768 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:48 | 14:54 | 768 | 770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:54 | 15:08 | 770 | 770 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.31°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 770 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:08 | 16:00 | 770 | 783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:52 | 13 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 15
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 16:52 | 783 | 793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:52 | 17:09 | 793 | 793 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:09 | 17:26 | 793 | 797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:26 | 17:51 | 797 | 797 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:51 | 17:57 | 797 | 798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:57 | 18:09 | 798 | 798 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.31°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 798 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:09 | 19:00 | 798 | 814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:51 | 16 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 18.82
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 19:40 | 814 | 826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 | 12 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:40 | 20:14 | 826 | 826 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:14 | 20:20 | 826 | 827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:20 | 20:33 | 827 | 827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.5°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 827 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:33 | 20:56 | 827 | 836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 00:23 | 9 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 23.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:56 | 21:00 | 836 | 836 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 22:00 | 836 | 849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 22:37 | 849 | 854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:37 | 23:02 | 854 | 854 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:02 | 23:12 | 854 | 856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) | N/A | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:12 | 23:38 | 856 | 856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 856 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:38 | 00:00 | 856 | 860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 01:00 | 860 | 872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:47 | 872 | 883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) |  | 00:47 | 11 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 14.04
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:47 | 02:02 | 883 | 883 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:02 | 02:12 | 883 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8) | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:12 | 02:28 | 884 | 884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 884 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:28 | 02:43 | 884 | 888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:43 | 03:05 | 888 | 888 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:05 | 04:00 | 888 | 899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 11 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 04:56 | 899 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 | 12 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 12.86
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:56 | 05:18 | 911 | 911 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:18 | 05:25 | 911 | 913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:25 | 05:39 | 913 | 913 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 913 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:39 | 06:00 | 913 | 918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 07:00 | 918 | 932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 07:39 | 932 | 940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:39 | 07:53 | 940 | 940 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:53 | 08:00 | 940 | 942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 08:13 | 942 | 942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 942 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:13 | 09:00 | 942 | 952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 09:41 | 952 | 960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:41 | 8 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 11.71
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:41 | 13:53 | 960 | 942 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:53 | 14:00 | 942 | 928 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (0 cnx, TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 14 | 120 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 928 | 884 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 44 | 44 | 2 | 22 | 16.97
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 16:00 | 884 | 827 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 11.67
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:00 | 827 | 741 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 13.05
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 18:00 | 741 | 674 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 67 | 67 | 2 | 33.5 | 11.88
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 18:35 | 674 | 657 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (0cnx, TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 17 | 29 | 1 | 17 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:35 | 20:02 | 657 | 657 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo para disminuir DEC | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:02 | 21:00 | 657 | 572 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 85 | 88 | 3 | 28.33 | 12.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 21:49 | 572 | 514 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 58 | 71 | 2 | 29 | 11.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:49 | 22:42 | 514 | 514 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para disminuir DEC | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:42 | 23:00 | 514 | 485 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 12.47
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 00:00 | 485 | 402 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 12.22
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:24 | 402 | 374 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 28 | 70 | 1 | 28 | 15.05
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:24 | 01:24 | 374 | 374 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para disminuir DEC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:24 | 02:00 | 374 | 316 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 58 | 97 | 2 | 29 | 14.03
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 02:21 | 316 | 287 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 11.48
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:21 | 03:14 | 287 | 287 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para disminuir DEC | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:14 | 03:56 | 287 | 230 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 57 | 81 | 2 | 28.5 | 14.63
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:56 | 15:00 | 230 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 11:04 |  |  |  |  | 664 | 11.07 | [9 empty] | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para introducción de TR 20" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 22:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT y equipo integral para introducir TR de 20” |  | 06:19 |  |  |  |  | 379 | 6.32
2024-09-03 | 2024-09-04 | 22:19 | 00:00 | 0 | 51 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:02 | 51 | 51 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:02 | 01:00 | 51 | 127 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | TR 20" | 110 | 76 | 79 | 6 | 12.67 | 7.83
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 02:00 | 127 | 177 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 11.1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 03:00 | 177 | 251 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 74 | 74 | 6 | 12.33 | 6.93
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 04:00 | 251 | 348 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 97 | 97 | 8 | 12.13 | 5.03
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 05:00 | 348 | 447 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 99 | 99 | 8 | 12.38 | 5.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 05:28 | 447 | 497 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | TR 20" | 110 | 50 | 107 | 4 | 12.5 | 4.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:28 | 05:50 | 497 | 497 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:50 | 05:56 | 497 | 509 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT (1 tramo-0 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 120 | 1 | 12 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:56 | 06:30 | 509 | 509 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:30 | 07:00 | 509 | 547 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" TxT (3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 76 | 3 | 12.67 | 5.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 08:00 | 547 | 571 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 24 | 24 | 2 | 12 | 7.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 571 | 596 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 7.23
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 10:00 | 596 | 609 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 13 | 13 | 1 | 13 | 14.12
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:00 | 11:00 | 609 | 634 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 12.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 634 | 659 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 11.72
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 659 | 697 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 12.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 697 | 722 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 8.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 15:00 | 722 | 771 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 49 | 49 | 4 | 12.25 | 7.05
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:00 | 16:00 | 771 | 833 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 6.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 17:00 | 833 | 882 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 49 | 49 | 4 | 12.25 | 6.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 18:00 | 882 | 919 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 7.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 18:22 | 919 | 931 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20" con rotación y bombeo TxT | Rotación y bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 33 | 1 | 12 | 0
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:22 | 18:54 | 931 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:54 | 22:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-09-04 | 2024-09-05 | 22:00 | 00:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 20" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 03:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 07:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | Circula | Circula previo a cementación TR 20" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:00 | 08:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas superficiales de control (500 psi en baja y 2000 psi en alta) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 18:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 20" | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:00 | 19:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza por exceso de cemento en superficie | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 19:30 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:30 | 20:00 | 939 | 939 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal para eliminar CRT y araña base |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 21:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Eliminar CRT y araña base |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-06 | 21:00 | 00:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Corte a conductor de 30" y biselado a TR 20" |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 11:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Corte a conductor de 30" y biselado a TR 20" | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 13:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 15:30 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalación de cabezal soldable 21 1/4" 5M | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:30 | 19:30 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5M (Actividad lenta por MCC) | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-06 | 2024-09-07 | 19:30 | 00:00 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de cabezal 21 1/4" 5M (Inter: limpia contrapozo, acondiciona campana, mant. a TD) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:30 | 939 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de cabezal 21 1/4" 5M (Inter: limpia contrapozo, acondiciona campana, mant. a TD) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-07 | 2024-09-08 | 01:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 21 1/4” 5M | N/A | 22:30 |  |  |  |  | 1350 | 22.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 21 1/4” 5M (Lento por apretar con marro) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala linea primaria, secundaria, de matar y linea de 7" del separador gas-lodo. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 19:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de UPH para probar preventores | N/A | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-09-08 | 2024-09-09 | 19:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas hidráulicas a válvulas de stand pipe, prueba manifold de bombas (Inter: instala LSC) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba (Inter: instala LSC) |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 07:40 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores 21 1/4“ 5K | N/A | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:40 | 09:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:10 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hidráulica a ensamble de estrangulación válvula por válvula |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-09 | 2024-09-10 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba campana observando fuga y caparse un tornillo. | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola eclógica. | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 10:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona tornillos de la campana | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 11:54 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala y aprieta tornillos a campana, prueba hermeticidad satisfactoriamente | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:54 | 20:34 | 0 | 223 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos | N/A | 08:40 |  |  |  |  | 520 | 8.67 | [9 empty] | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:34 | 21:00 | 223 | 337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 5.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:16 | 337 | 394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 5.27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:16 | 22:55 | 394 | 394 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:55 | 23:00 | 394 | 422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.1
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:00 | 00:00 | 422 | 652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:54 | 652 | 852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos (TP 5 7/8") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 200 | 222 | 7 | 28.57 | 6.07
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:54 | 01:16 | 852 | 852 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:16 | 02:00 | 852 | 907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 55 | 75 | 2 | 27.5 | 11.97
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 02:11 | 907 | 911 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos con rotacion y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 4 | 22 | 0 |  | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:11 | 03:00 | 911 | 912 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 1.22 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 04:00 | 912 | 913 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 05:00 | 913 | 920 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 06:00 | 920 | 925 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 07:00 | 925 | 926 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:25 | 926 | 934 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 19.2 | 8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:25 | 08:38 | 934 | 934 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:38 | 12:40 | 934 | 934 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR 20" sin éxito | N/A | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:40 | 13:00 | 934 | 936 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 6 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 14:00 | 936 | 942 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 15:00 | 942 | 960 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18