## Sheet1
BAKTE 7_Etapa 36"_TR 30"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 10:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 13:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Cementa |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TC 30" (En el inter espera fraguado) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 16:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT (En el inter espera fraguado) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 21:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona nariz de 20" para TC de 30" (Avance 80% en el inter espera fraguado) | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-26 | 2024-08-27 | 21:00 | 00:00 | 50 | 50 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de TC 30" av. 50% (En el inter espera fraguado y acondiciona nariz de 20" para TC 30" avance 30%) | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 11:30 | 50 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de TC 30" (En el inter esperó fraguado y soldó nariz de 20" para TC 30"- operación lenta por andamios híbridos ) | N/A | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-28 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11