## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 12 1/4" x 13 1/2"_LN 11 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:00 | 20:56 | 0 | 264 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2" | Arma | Perforación | 16:56 |  |  |  |  | 1016 | 16.93 | [9 empty] | 4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20:56 | 21:01 | 264 | 293 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2" (TP 5 1/2", 1 ling, 0 cnx) | Mete x Ling | Perforación | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:01 | 22:26 | 293 | 293 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-07 | 2024-10-07 | 22:26 | 23:00 | 293 | 466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2" (TP 5 1/2", instala removedor de recortes) | Mete x Ling | Perforación | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 173 | 305 | 6 | 28.83 | 4.88
2024-10-07 | 2024-10-08 | 23:00 | 00:00 | 466 | 693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2" (TP 5 1/2", 8 ling, 7 cnx, instala removedor de recortes) | Mete x Ling | Perforación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 7.02