## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4”_TR 16”_ST2_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:29 | 14:55 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:55 | 15:00 | 0 | 29 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.08
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:00 | 15:10 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:10 | 16:00 | 29 | 290 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 261 | 313 | 9 | 29 | 4.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 17:00 | 290 | 606 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 4.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 606 | 926 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 320 | 320 | 11 | 29.09 | 4.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:15 | 926 | 986 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 60 | 240 | 2 | 30 | 5.47
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:15 | 19:00 | 986 | 1246 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 260 | 347 | 9 | 28.89 | 4.22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:00 | 20:00 | 1246 | 1537 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/4", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 0.55
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:21 | 1537 | 1555 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica cima de cemento | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-29 | 2024-08-30 | 20:21 | 00:00 | 1555 | 1555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (en inter instala equipo de cementación) | N/A | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:15 | 1555 | 1555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (en inter instala equipo de cementación) | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:15 | 02:50 | 1555 | 1555 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:50 | 04:41 | 1555 | 1555 | TNP |  | N/A | N/A | Cementa TxC | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:41 | 05:00 | 1555 | 1497 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 58 | 183 | 2 | 29 | 8.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 06:00 | 1497 | 1323 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 06:27 | 1323 | 1236 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 87 | 193 | 3 | 29 | 6.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:27 | 07:07 | 1236 | 1207 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 29 | 44 | 1 | 29 | 14.75
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:07 | 08:00 | 1207 | 1062 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 145 | 164 | 5 | 29 | 8.55
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 08:20 | 1062 | 1004 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 6.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:20 | 09:00 | 1004 | 830 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 174 | 261 | 6 | 29 | 5.57
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 09:10 | 830 | 772 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca a velocidad controlada (TP 5 1/2", 2 ling, 1 conexión ) | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 6.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:10 | 10:00 | 772 | 772 | TNP |  | N/A | Circula | Circula extrayendo volumen de acero | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-30 | 2024-08-31 | 10:00 | 00:00 | 772 | 772 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado de cemento | N/A | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 04:00 | 772 | 772 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de fraguado de cemento | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 10:07 | 772 | 772 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera personal sindicalizado) | N/A | 06:07 |  |  |  |  | 367 | 6.12
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:07 | 10:40 | 772 | 628 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca ( TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 144 | 262 | 5 | 28.8 | 5.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:40 | 10:46 | 628 | 628 | TNP |  | N/A | Circula | Circula extrayendo volumen de acero |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:46 | 11:00 | 628 | 487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 2.55
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 12:00 | 487 | 19 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 468 | 468 | 16 | 29.25 | 3.15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 12:11 | 19 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 0 |  | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:11 | 13:21 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga de aceite en gato hidráulico del top drive | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:21 | 17:57 | 0 | 184 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa | N/A | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6 | [9 empty] | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:57 | 19:00 | 184 | 507 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 323 | 308 | 11 | 29.36 | 3.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 20:00 | 507 | 966 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 20:19 | 966 | 966 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:19 | 21:00 | 966 | 1261 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 295 | 432 | 10 | 29.5 | 2.15
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:00 | 21:47 | 1261 | 1372 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 111 | 142 | 4 | 27.75 | 5.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:47 | 22:05 | 1372 | 1372 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 22:05 | 22:55 | 1372 | 1384 | TNP |  | N/A | N/A | Afina TxC | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-31 | 2024-09-01 | 22:55 | 00:00 | 1384 | 1372 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (levanta tubería con la que afinó TxC) | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 00:44 | 1372 | 1372 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (levanta tubería con la que afinó TxC) |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:44 | 01:00 | 1372 | 1283 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 89 | 334 | 3 | 29.67 | 4.78
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 02:00 | 1283 | 984 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 299 | 299 | 10 | 29.9 | 4.05
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 02:24 | 984 | 818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 166 | 415 | 6 | 27.67 | 3.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:24 | 04:29 | 818 | 818 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:29 | 05:00 | 818 | 674 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 144 | 279 | 5 | 28.8 | 4.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 06:00 | 674 | 415 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 06:08 | 415 | 357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2", 2 ling, 1 conexión ) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 5.05
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:08 | 09:48 | 357 | 357 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:48 | 10:00 | 357 | 300 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.87
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 10:15 | 300 | 184 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 3.07
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:15 | 11:40 | 184 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 18 1/4" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:40 | 13:38 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:38 | 18:07 | 0 | 220 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL | N/A | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48 | [9 empty] | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:07 | 18:55 | 220 | 655 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 435 | 544 | 15 | 29 | 2.03
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:55 | 19:06 | 655 | 655 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior de TP | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:06 | 19:39 | 655 | 943 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 288 | 524 | 10 | 28.8 | 2.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:39 | 19:56 | 943 | 943 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo rompiendo circulación | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:56 | 20:00 | 943 | 972 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.88
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 20:50 | 972 | 1349 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 377 | 452 | 13 | 29 | 1.95
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:50 | 21:25 | 1349 | 1349 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:25 | 21:56 | 1349 | 1384 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con rot/bbeo (TP 5 1/2", 1 lingada y 6 m donde reconoce cima de cemento) | Rotación y bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 35 | 68 | 1 | 35 | 6.28
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:56 | 22:15 | 1384 | 1384 | TNP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:15 | 23:00 | 1384 | 1385.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:00 | 00:00 | 1385.6 | 1388 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 01:00 | 1388 | 1391.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 02:00 | 1391.1 | 1396.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 03:00 | 1396.2 | 1404.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 04:00 | 1404.6 | 1409.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 05:00 | 1409.5 | 1415.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:00 | 1415.6 | 1417 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 07:00 | 1417 | 1417.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 08:00 | 1417.7 | 1418.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:00 | 1418.2 | 1419 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 10:00 | 1419 | 1419.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:00 | 11:00 | 1419.8 | 1420.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 1420.5 | 1421.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:00 | 1421.3 | 1422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 14:00 | 1422 | 1422.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 1422.9 | 1423.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 16:00 | 1423.5 | 1424 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 17:00 | 1424 | 1424.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 18:00 | 1424.7 | 1425.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 18:21 | 1425.5 | 1426 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:21 | 19:00 | 1426 | 1406 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con rot/bbeo (TP 5 1/2", conectados al top drive) | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 20 | 31 | 0 |  | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 19:15 | 1406 | 1377 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con rot/bbeo (TP 5 1/2", conectados al top drive) | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 5.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:15 | 20:00 | 1377 | 1146 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 231 | 308 | 8 | 28.88 | 3.7
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 20:35 | 1146 | 973 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 173 | 297 | 6 | 28.83 | 3.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:35 | 21:03 | 973 | 973 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:03 | 21:08 | 973 | 915 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2", 2 ling, 1 conexion) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.93
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:08 | 21:43 | 915 | 915 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:43 | 22:00 | 915 | 857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 6.82
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 23:00 | 857 | 477 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 380 | 380 | 13 | 29.23 | 3.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 23:00 | 23:44 | 477 | 220 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 257 | 350 | 9 | 28.56 | 3.98
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:44 | 04:00 | 220 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL | N/A | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27 | [9 empty] | 2