## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4”_TR 16_ST R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:30 | 12:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:16 | 13:00 | 0 | 238 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 238 | 325 | 8 | 29.75 | 4.98
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:45 | 238 | 507 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 269 | 359 | 9 | 29.89 | 4.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:45 | 14:34 | 507 | 507 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:34 | 15:00 | 507 | 686 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 179 | 413 | 6 | 29.83 | 3.98
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:00 | 16:00 | 686 | 955 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 269 | 269 | 9 | 29.89 | 5.62
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 17:03 | 955 | 955 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:03 | 17:16 | 955 | 983 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 6.92
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:16 | 18:00 | 983 | 1192 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 209 | 285 | 7 | 29.86 | 3.83
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 1192 | 1465 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 273 | 273 | 10 | 27.3 | 4.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 1465 | 1740 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 4.82
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 20:19 | 1740 | 1777 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete TP franca (Calibrando con 3 1/2", TP 5 1/2", Reconoce B.P.) | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 37 | 117 | 2 | 18.5 | 6.72
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:19 | 22:00 | 1777 | 1768 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache (levanta un tramo para colocar bache ) | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 23:00 | 1768 | 1591 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 4.83
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 1591 | 1591 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 03:00 | 1591 | 1591 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 04:00 | 1591 | 1591 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 05:40 | 1591 | 1591 | TP |  | N/A | N/A | Realiza TxC |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:40 | 06:00 | 1591 | 1532 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 59 | 177 | 2 | 29.5 | 4.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 1532 | 1265 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 267 | 267 | 9 | 29.67 | 3.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 1265 | 1087 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 6.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 08:22 | 1087 | 968 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 119 | 325 | 4 | 29.75 | 3.95
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:22 | 09:00 | 968 | 672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 296 | 467 | 10 | 29.6 | 2.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 09:21 | 672 | 524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 148 | 423 | 5 | 29.6 | 3.28
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:21 | 16:33 | 524 | 524 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado | N/A | 07:12 |  |  |  |  | 432 | 7.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:33 | 16:38 | 524 | 495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:38 | 17:16 | 495 | 495 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:16 | 18:00 | 495 | 174 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 321 | 438 | 11 | 29.18 | 3.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 18:24 | 174 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 174 | 435 | 6 | 29 | 2.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:24 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-24 | 2024-08-25 | 19:00 | 00:00 | 0 | 49 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | [9 empty] | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 03:00 | 49 | 200 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 04:01 | 200 | 724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 524 | 515 | 18 | 29.11 | 2.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:01 | 04:29 | 724 | 724 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:29 | 05:00 | 724 | 986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 262 | 507 | 9 | 29.11 | 2.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:30 | 986 | 1154 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 168 | 336 | 6 | 28 | 3.07
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:30 | 06:00 | 1154 | 1154 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 07:00 | 1154 | 1240 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 9.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 08:00 | 1240 | 1352 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 08:54 | 1352 | 1396 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", reconoce TxC) | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 44 | 49 | 2 | 22 | 8.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:54 | 09:00 | 1396 | 1399 | TP |  | N/A | N/A | Afina TxC | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:00 | 10:00 | 1399 | 1406 | TP |  | N/A | N/A | Afina TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 11:00 | 1406 | 1416 | TP |  | N/A | N/A | Afina TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:50 | 1416 | 1435 | TP |  | N/A | N/A | Afina TxC |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:50 | 12:00 | 1435 | 1435.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 13:00 | 1435.3 | 1436.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 14:00 | 1436.8 | 1439.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 15:00 | 1439.4 | 1442.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:00 | 16:00 | 1442.8 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 17:00 | 1444 | 1450.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 18:00 | 1450.8 | 1452.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 19:00 | 1452.4 | 1454.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 20:00 | 1454.7 | 1458.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 21:00 | 1458.5 | 1467 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:00 | 22:00 | 1467 | 1473 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 23:00 | 1473 | 1480 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:00 | 00:00 | 1480 | 1492 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 01:00 | 1492 | 1496.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:00 | 02:00 | 1496.7 | 1502 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 02:23 | 1502 | 1504 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:23 | 05:10 | 1504 | 1504 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:10 | 06:00 | 1504 | 1504.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 07:00 | 1504.2 | 1505.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 08:00 | 1505.2 | 1506.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 1506.1 | 1507.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 1507.3 | 1511 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 10:34 | 1511 | 1516.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:34 | 13:17 | 1516.6 | 1516.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:17 | 14:00 | 1516.6 | 1516.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:00 | 1516.6 | 1518 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:00 | 16:00 | 1518 | 1520 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 1520 | 1521.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 18:00 | 1521.7 | 1523 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 19:00 | 1523 | 1528.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:00 | 1528.8 | 1531.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 20:08 | 1531.2 | 1532 | TP |  | N/A | N/A | Realiza SideTrack |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:08 | 20:49 | 1532 | 1532 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. (Suspende por no poder dar inclinación) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:49 | 21:00 | 1532 | 1525 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 7 | 38 | 0 |  | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 21:36 | 1525 | 1503 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 37 | 1 | 22 | 0
2024-08-26 | 2024-08-27 | 21:36 | 00:00 | 1503 | 1503 | TNP |  | N/A | Circula | Circula T.A. |  | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 01:00 | 1503 | 1184 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.82
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 01:35 | 1184 | 1008 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 176 | 302 | 6 | 29.33 | 4.35
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:35 | 02:00 | 1008 | 859 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 149 | 358 | 5 | 29.8 | 3.75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 859 | 518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 4.22
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 518 | 257 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.02
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:12 | 257 | 200 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 5.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:12 | 09:00 | 200 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8 | [9 empty] | 2