## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:14 | 943 | 958 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 15 | 64 | 1 | 15 | 7.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:14 | 00:45 | 958 | 958 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:45 | 02:05 | 958 | 958 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para rebajar cemento |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:05 | 03:00 | 958 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 1.09 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 959 | 959.63 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.63 | 0.6