## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:14 | 943 | 958 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", mete 1 ling y parte de la segunda) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 15 | 64 | 1 | 15 | 7.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:14 | 00:45 | 958 | 958 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:45 | 02:05 | 958 | 958 | TP |  | N/A | N/A | 1er prueba de hermaticidad | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:05 | 03:00 | 958 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 1.09 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 959 | 959.63 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.63 | 0.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 959.63 | 960 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.37 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:07 | 960 | 961 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 8.57 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:07 | 06:52 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas #2 y #3 | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:52 | 07:00 | 961 | 967 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 45 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 967 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 973 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:45 | 973 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 2.67 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:45 | 11:38 | 975 | 975 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en dados el Top Drive | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:38 | 12:00 | 975 | 981 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 16.36 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:07 | 981 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 17.14 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:07 | 14:00 | 983 | 983 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 15:00 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | 2da prueba de hermaticidad |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 17:12 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:12 | 18:00 | 983 | 986 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 3.75 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:52 | 986 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 16.15 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:52 | 19:00 | 1000 | 1002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:10 | 1002 | 1005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:10 | 19:57 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:57 | 20:12 | 1005 | 1005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,005.0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:12 | 21:00 | 1005 | 1019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 14 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 17.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 21:37 | 1019 | 1033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 14 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 22.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:37 | 22:00 | 1033 | 1033 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:02 | 1033 | 1034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:02 | 22:12 | 1034 | 1034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,034.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:12 | 23:00 | 1034 | 1061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:05 | 1061 | 1061 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:05 | 23:08 | 1061 | 1063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:08 | 23:20 | 1063 | 1063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,063.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:20 | 23:40 | 1063 | 1076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33