## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:31 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:31 | 01:00 | 1076 | 1088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 12 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 24.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:04 | 1088 | 1090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:04 | 01:09 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:09 | 01:14 | 1090 | 1092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:14 | 01:23 | 1092 | 1092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.52°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,092.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:23 | 02:00 | 1092 | 1115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 02:07 | 1115 | 1119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:07 | 02:13 | 1119 | 1119 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:13 | 02:17 | 1119 | 1121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:17 | 02:25 | 1121 | 1121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.12°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,121.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:25 | 03:00 | 1121 | 1145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 24 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 41.14
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 03:07 | 1145 | 1148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:07 | 03:15 | 1148 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:15 | 03:18 | 1148 | 1150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:18 | 03:27 | 1150 | 1150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.33°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,150.0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:27 | 03:42 | 1150 | 1160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:42 | 03:55 | 1160 | 1160 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:55 | 04:00 | 1160 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:25 | 1163 | 1178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:25 | 04:45 | 1178 | 1178 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:45 | 05:00 | 1178 | 1178 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:02 | 1178 | 1179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:02 | 05:10 | 1179 | 1179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.12°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,179.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:10 | 05:47 | 1179 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 28 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 45.41
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:47 | 05:53 | 1207 | 1207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:53 | 05:55 | 1207 | 1208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:55 | 06:04 | 1208 | 1208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,208.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:04 | 06:49 | 1208 | 1236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:49 | 06:54 | 1236 | 1236 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:54 | 06:56 | 1236 | 1237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:56 | 07:04 | 1237 | 1237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.06°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,237.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:04 | 07:47 | 1237 | 1266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:47 | 07:52 | 1266 | 1266 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:52 | 07:55 | 1266 | 1267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:55 | 08:04 | 1267 | 1267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.06°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,267.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:04 | 08:41 | 1267 | 1294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:41 | 08:46 | 1294 | 1294 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:46 | 08:50 | 1294 | 1296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:50 | 08:57 | 1296 | 1296 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.08°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,296.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:57 | 09:00 | 1296 | 1298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:37 | 1298 | 1323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 25 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 40.54
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:37 | 09:53 | 1323 | 1323 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:53 | 09:58 | 1323 | 1325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:58 | 10:06 | 1325 | 1325 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.82°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,325.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:06 | 10:48 | 1325 | 1352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:48 | 10:52 | 1352 | 1352 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:52 | 10:55 | 1352 | 1354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:55 | 11:04 | 1354 | 1354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,354.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:04 | 12:00 | 1354 | 1377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 23 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 24.64
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 12:05 | 1377 | 1380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:05 | 12:08 | 1380 | 1380 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:08 | 12:11 | 1380 | 1383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:11 | 12:20 | 1383 | 1383 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,383.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:20 | 13:00 | 1383 | 1404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:08 | 1404 | 1409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:08 | 13:12 | 1409 | 1409 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:12 | 13:21 | 1409 | 1412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:21 | 13:30 | 1412 | 1412 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,412.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:30 | 14:00 | 1412 | 1428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:21 | 1428 | 1432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:21 | 14:26 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:26 | 15:00 | 1432 | 1438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:05 | 1438 | 1441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:05 | 15:16 | 1441 | 1441 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,441.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:16 | 16:00 | 1441 | 1466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 25 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 34.09
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:03 | 1466 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:03 | 16:06 | 1468 | 1468 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:06 | 16:10 | 1468 | 1470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:10 | 16:23 | 1470 | 1470 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,470.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:23 | 17:00 | 1470 | 1491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:20 | 1491 | 1496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:20 | 17:25 | 1496 | 1496 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:25 | 17:35 | 1496 | 1499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:35 | 17:47 | 1499 | 1499 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,499.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:47 | 18:00 | 1499 | 1500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 1500 | 1516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:13 | 1516 | 1526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:13 | 19:21 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:21 | 19:50 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:50 | 19:53 | 1526 | 1528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:53 | 20:04 | 1528 | 1528 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,528.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:04 | 20:18 | 1528 | 1534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:18 | 20:36 | 1534 | 1534 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:36 | 21:00 | 1534 | 1551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:09 | 1551 | 1557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:09 | 21:16 | 1557 | 1557 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.27°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,557.0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:16 | 21:26 | 1557 | 1563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:26 | 21:46 | 1563 | 1563 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:46 | 22:00 | 1563 | 1572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 22:17 | 1572 | 1585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:17 | 22:21 | 1585 | 1585 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:21 | 22:25 | 1585 | 1587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:25 | 22:35 | 1587 | 1587 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.66) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,587.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:35 | 23:00 | 1587 | 1604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 17 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 40.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:13 | 1604 | 1614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:13 | 23:17 | 1614 | 1614 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:17 | 23:19 | 1614 | 1616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:19 | 23:29 | 1616 | 1616 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.66) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,616.0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:29 | 23:38 | 1616 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:38 | 23:50 | 1624 | 1624 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:50 | 00:00 | 1624 | 1631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42