## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 20:07 | 0 | 222 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 14:07 |  |  |  |  | 847 | 14.12 | [9 empty] | 3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:07 | 21:00 | 222 | 571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 7 ling y 8 cnx) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 349 | 395 | 12 | 29.08 | 3.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:36 | 571 | 571 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:36 | 23:02 | 571 | 800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 229 | 528 | 8 | 28.63 | 1.9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:02 | 23:18 | 800 | 800 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:18 | 00:00 | 800 | 943 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 143 | 204 | 5 | 28.6 | 5.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:14 | 943 | 958 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2", mete 1 ling y parte de la segunda) | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 15 | 64 | 1 | 15 | 7.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:14 | 00:45 | 958 | 958 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:45 | 02:05 | 958 | 958 | TP |  | N/A | N/A | 1er prueba de hermaticidad | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:05 | 03:00 | 958 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 1.09 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 959 | 959.63 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.63 | 0.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 959.63 | 960 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.37 | 0.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:07 | 960 | 961 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 8.57 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:07 | 06:52 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas #2 y #3 | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:52 | 07:00 | 961 | 967 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 45 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 967 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 973 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:45 | 973 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 2.67 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:45 | 11:38 | 975 | 975 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en dados el Top Drive | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:38 | 12:00 | 975 | 981 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 16.36 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:07 | 981 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 17.14 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:07 | 14:00 | 983 | 983 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 15:00 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | 2da prueba de hermaticidad |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 17:12 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:12 | 18:00 | 983 | 986 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 3.75 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 18:52 | 986 | 1000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | 16.15 | 14
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:52 | 19:00 | 1000 | 1002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:10 | 1002 | 1005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:10 | 19:57 | 1005 | 1005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:57 | 20:12 | 1005 | 1005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,005.0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:12 | 21:00 | 1005 | 1019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 14 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 17.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 21:37 | 1019 | 1033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 14 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 22.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:37 | 22:00 | 1033 | 1033 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:02 | 1033 | 1034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:02 | 22:12 | 1034 | 1034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,034.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:12 | 23:00 | 1034 | 1061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 27 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 33.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:05 | 1061 | 1061 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:05 | 23:08 | 1061 | 1063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:08 | 23:20 | 1063 | 1063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.16°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,063.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:20 | 23:40 | 1063 | 1076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:40 | 00:00 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:31 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:31 | 01:00 | 1076 | 1088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 12 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 24.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:04 | 1088 | 1090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:04 | 01:09 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:09 | 01:14 | 1090 | 1092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:14 | 01:23 | 1092 | 1092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.52°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,092.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:23 | 02:00 | 1092 | 1115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 02:07 | 1115 | 1119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:07 | 02:13 | 1119 | 1119 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:13 | 02:17 | 1119 | 1121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:17 | 02:25 | 1121 | 1121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.12°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,121.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:25 | 03:00 | 1121 | 1145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 24 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 41.14
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 03:07 | 1145 | 1148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:07 | 03:15 | 1148 | 1148 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:15 | 03:18 | 1148 | 1150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:18 | 03:27 | 1150 | 1150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.33°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,150.0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:27 | 03:42 | 1150 | 1160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:42 | 03:55 | 1160 | 1160 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:55 | 04:00 | 1160 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 04:25 | 1163 | 1178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:25 | 04:45 | 1178 | 1178 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:45 | 05:00 | 1178 | 1178 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:02 | 1178 | 1179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:02 | 05:10 | 1179 | 1179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.12°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,179.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:10 | 05:47 | 1179 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 28 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 45.41
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:47 | 05:53 | 1207 | 1207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:53 | 05:55 | 1207 | 1208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:55 | 06:04 | 1208 | 1208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,208.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:04 | 06:49 | 1208 | 1236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 28 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 37.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:49 | 06:54 | 1236 | 1236 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:54 | 06:56 | 1236 | 1237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:56 | 07:04 | 1237 | 1237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.06°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,237.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:04 | 07:47 | 1237 | 1266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 | 29 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 40.47
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:47 | 07:52 | 1266 | 1266 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:52 | 07:55 | 1266 | 1267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:55 | 08:04 | 1267 | 1267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.06°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,267.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:04 | 08:41 | 1267 | 1294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 27 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 43.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:41 | 08:46 | 1294 | 1294 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:46 | 08:50 | 1294 | 1296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:50 | 08:57 | 1296 | 1296 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.08°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,296.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:57 | 09:00 | 1296 | 1298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:37 | 1298 | 1323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 25 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 40.54
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:37 | 09:53 | 1323 | 1323 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:53 | 09:58 | 1323 | 1325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:58 | 10:06 | 1325 | 1325 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.82°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,325.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:06 | 10:48 | 1325 | 1352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:48 | 10:52 | 1352 | 1352 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:52 | 10:55 | 1352 | 1354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:55 | 11:04 | 1354 | 1354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,354.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:04 | 12:00 | 1354 | 1377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 23 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 24.64
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 12:05 | 1377 | 1380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:05 | 12:08 | 1380 | 1380 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:08 | 12:11 | 1380 | 1383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:11 | 12:20 | 1383 | 1383 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,383.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:20 | 13:00 | 1383 | 1404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:08 | 1404 | 1409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:08 | 13:12 | 1409 | 1409 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:12 | 13:21 | 1409 | 1412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:21 | 13:30 | 1412 | 1412 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,412.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:30 | 14:00 | 1412 | 1428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:21 | 1428 | 1432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:21 | 14:26 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:26 | 15:00 | 1432 | 1438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 6 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 10.59
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:05 | 1438 | 1441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:05 | 15:16 | 1441 | 1441 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.60°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,441.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:16 | 16:00 | 1441 | 1466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 25 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 34.09
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:03 | 1466 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:03 | 16:06 | 1468 | 1468 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:06 | 16:10 | 1468 | 1470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:10 | 16:23 | 1470 | 1470 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.25°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,470.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:23 | 17:00 | 1470 | 1491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:20 | 1491 | 1496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:20 | 17:25 | 1496 | 1496 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:25 | 17:35 | 1496 | 1499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:35 | 17:47 | 1499 | 1499 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,499.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:47 | 18:00 | 1499 | 1500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 1500 | 1516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:13 | 1516 | 1526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:13 | 19:21 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:21 | 19:50 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:50 | 19:53 | 1526 | 1528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:53 | 20:04 | 1528 | 1528 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.20°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,528.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:04 | 20:18 | 1528 | 1534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:18 | 20:36 | 1534 | 1534 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:36 | 21:00 | 1534 | 1551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 17 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 42.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:09 | 1551 | 1557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:09 | 21:16 | 1557 | 1557 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.27°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,557.0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:16 | 21:26 | 1557 | 1563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:26 | 21:46 | 1563 | 1563 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:46 | 22:00 | 1563 | 1572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 22:17 | 1572 | 1585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:17 | 22:21 | 1585 | 1585 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:21 | 22:25 | 1585 | 1587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:25 | 22:35 | 1587 | 1587 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.66) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,587.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:35 | 23:00 | 1587 | 1604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 17 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 40.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:13 | 1604 | 1614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:13 | 23:17 | 1614 | 1614 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:17 | 23:19 | 1614 | 1616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:19 | 23:29 | 1616 | 1616 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.66) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,616.0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:29 | 23:38 | 1616 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:38 | 23:50 | 1624 | 1624 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:50 | 00:00 | 1624 | 1631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:18 | 1631 | 1643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:18 | 00:22 | 1643 | 1643 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:22 | 00:25 | 1643 | 1645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:25 | 00:38 | 1645 | 1645 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.45°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,645.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:38 | 01:00 | 1645 | 1660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 15 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 40.91
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:17 | 1660 | 1672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:17 | 01:22 | 1672 | 1672 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:22 | 01:25 | 1672 | 1674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:25 | 01:40 | 1674 | 1674 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.38) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,674.0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:40 | 02:00 | 1674 | 1679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:35 | 1679 | 1701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 22 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 37.71
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:35 | 02:39 | 1701 | 1701 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:39 | 02:43 | 1701 | 1703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:43 | 02:52 | 1703 | 1703 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.38°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,703.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:52 | 03:00 | 1703 | 1708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:32 | 1708 | 1730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 22 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 41.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:32 | 03:36 | 1730 | 1730 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:36 | 03:39 | 1730 | 1732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:39 | 03:47 | 1732 | 1732 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2 .38°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,732.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:47 | 04:00 | 1732 | 1741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:33 | 1741 | 1759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 18 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 32.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:33 | 04:37 | 1759 | 1759 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:37 | 04:40 | 1759 | 1761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:40 | 04:47 | 1761 | 1761 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.09°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,761.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:47 | 05:00 | 1761 | 1769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:33 | 1769 | 1788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:33 | 05:37 | 1788 | 1788 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:37 | 05:40 | 1788 | 1790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:40 | 05:47 | 1790 | 1790 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.66°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,790.0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:47 | 06:00 | 1790 | 1799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 9 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 41.54
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 06:25 | 1799 | 1817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:25 | 06:28 | 1817 | 1817 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:28 | 06:30 | 1817 | 1819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:30 | 06:38 | 1819 | 1819 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.64°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,819.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:38 | 07:00 | 1819 | 1832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 07:28 | 1832 | 1845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:28 | 07:32 | 1845 | 1845 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:32 | 07:36 | 1845 | 1848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:36 | 07:45 | 1848 | 1848 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.29°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,848.0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:45 | 08:00 | 1848 | 1858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:25 | 1858 | 1874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 16 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 38.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:25 | 08:28 | 1874 | 1874 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:28 | 08:32 | 1874 | 1877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:32 | 08:39 | 1877 | 1877 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.99°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,877.0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.47 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:39 | 09:00 | 1877 | 1891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 14 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 40
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:00 | 09:06 | 1891 | 1893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:06 | 09:12 | 1893 | 1893 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:12 | 09:32 | 1893 | 1903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:32 | 09:35 | 1903 | 1903 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:35 | 09:41 | 1903 | 1906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:41 | 09:50 | 1906 | 1906 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.99°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,906.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:50 | 10:00 | 1906 | 1911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 11:00 | 1911 | 1932 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 21 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 11:02 | 1932 | 1933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:02 | 11:42 | 1933 | 1933 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:42 | 11:46 | 1933 | 1935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:46 | 11:58 | 1935 | 1935 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.79°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,935.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:58 | 12:00 | 1935 | 1936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 12:46 | 1936 | 1962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 26 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 33.91
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:46 | 12:50 | 1962 | 1962 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:50 | 12:56 | 1962 | 1964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:56 | 13:06 | 1964 | 1964 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.53°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,964.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:06 | 13:09 | 1964 | 1965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:09 | 13:22 | 1965 | 1965 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:22 | 14:00 | 1965 | 1980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 15 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 23.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 14:26 | 1980 | 1991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:26 | 14:28 | 1991 | 1991 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:28 | 14:34 | 1991 | 1993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:34 | 14:43 | 1993 | 1993 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.94°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,993.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:43 | 15:00 | 1993 | 2001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 8 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 28.24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 15:33 | 2001 | 2020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:33 | 15:37 | 2020 | 2020 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:37 | 15:42 | 2020 | 2022 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:42 | 15:51 | 2022 | 2022 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.96°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,022.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:51 | 16:00 | 2022 | 2024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 2024 | 2048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 24 |  | 60 |  | 60 | 1 | 24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 17:02 | 2048 | 2049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:02 | 17:06 | 2049 | 2049 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:06 | 17:11 | 2049 | 2051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:11 | 17:20 | 2051 | 2051 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.73°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,051.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:20 | 18:00 | 2051 | 2067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 18:26 | 2067 | 2078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:26 | 18:29 | 2078 | 2078 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:29 | 18:43 | 2078 | 2080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:43 | 18:52 | 2080 | 2080 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.55°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,080.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:52 | 19:00 | 2080 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 2083 | 2105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 20:26 | 2105 | 2107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:26 | 20:31 | 2107 | 2107 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:31 | 20:49 | 2107 | 2109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:49 | 20:59 | 2109 | 2109 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 2.66") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,109.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:59 | 21:00 | 2109 | 2109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 22:00 | 2109 | 2133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 24 |  | 60 |  | 60 | 1 | 24
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 22:26 | 2133 | 2136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:26 | 22:34 | 2136 | 2136 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:34 | 22:38 | 2136 | 2138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:38 | 22:47 | 2138 | 2138 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 1.33°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,138.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:47 | 23:00 | 2138 | 2142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:00 | 23:53 | 2142 | 2166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 24 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 27.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:53 | 23:57 | 2166 | 2166 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:57 | 00:00 | 2166 | 2167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20