## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_ST R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para cambiar graduación de motor de fondo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:00 | 17:06 | 0 | 225 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 06:06 |  |  |  |  | 366 | 6.1 | [9 empty] | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:06 | 18:00 | 225 | 633 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 408 | 453 | 14 | 29.14 | 2.82
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 18:09 | 633 | 718 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:09 | 19:54 | 718 | 718 | TP |  | N/A | N/A | Cambia tubo lavador (por vida útil) | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:54 | 20:00 | 718 | 746 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.98
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:30 | 746 | 983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 237 | 474 | 8 | 29.63 | 2.67
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:30 | 21:00 | 983 | 983 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenando interior | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:00 | 21:15 | 983 | 1067 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:15 | 21:45 | 1067 | 1067 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:45 | 22:00 | 1067 | 1123 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 2 lingadas - 1 conexión) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 10.12
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:00 | 22:45 | 1123 | 1473 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 350 | 467 | 12 | 29.17 | 2.45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:45 | 23:01 | 1473 | 1473 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 23:01 | 23:40 | 1473 | 1532 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 59 | 91 | 2 | 29.5 | 8.32
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:40 | 00:00 | 1532 | 1532 | TNP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 00:50 | 1532 | 1532 | TNP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:50 | 01:00 | 1532 | 1532.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 1532.1 | 1532.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 03:00 | 1532.8 | 1533.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 04:00 | 1533.4 | 1534.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 05:00 | 1534.2 | 1534.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 1534.8 | 1535.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 07:00 | 1535.7 | 1536.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 08:00 | 1536.5 | 1537.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:00 | 09:00 | 1537.8 | 1539.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:00 | 1539.5 | 1540.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 11:00 | 1540.6 | 1541.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 12:00 | 1541.6 | 1542.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 1542.2 | 1544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 1544 | 1546 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 1546 | 1549 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 16:00 | 1549 | 1550 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 17:00 | 1550 | 1552 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 1552 | 1552.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 19:00 | 1552.6 | 1553.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 20:00 | 1553.3 | 1553.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 21:00 | 1553.8 | 1554.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:00 | 21:48 | 1554.2 | 1555 | TP |  | N/A | N/A | Realiza sidetrack |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:48 | 21:58 | 1555 | 1526 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 3.62
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:58 | 23:47 | 1526 | 1526 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (suspende sidetrack por no levantar angulo) | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:47 | 00:00 | 1526 | 1467 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 3.77
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 1467 | 1235 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 01:45 | 1235 | 998 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 237 | 316 | 8 | 29.63 | 4.23
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:45 | 02:00 | 998 | 908 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 90 | 360 | 3 | 30 | 4.78
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 03:00 | 908 | 596 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.47
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 596 | 279 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 4.47
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:11 | 279 | 225 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 54 | 295 | 2 | 27 | 3.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:11 | 14:29 | 225 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 10:18 |  |  |  |  | 618 | 10.3 | [9 empty] | 2