## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_ST2_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 06:00 | 0 | 221 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 11:19 | 221 | 1293 | TNP |  | N/A | N/A | Sin recepción de parámetros desde sitio (Falla en generadores) | N/A | 05:19 |  |  |  |  | 319 | 5.32
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:19 | 11:32 | 1293 | 1380 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 1.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:32 | 11:42 | 1380 | 1380 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:42 | 12:00 | 1380 | 1409 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con bombeo (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 5.65
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 12:19 | 1409 | 1425 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con bombeo (TP 5 1/2", Reconoce F.P) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 16 | 51 | 1 | 16 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:19 | 13:00 | 1425 | 1425.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:00 | 14:00 | 1425.6 | 1426.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:00 | 15:00 | 1426.1 | 1426.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 16:00 | 1426.7 | 1427.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:00 | 17:00 | 1427.6 | 1428.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 17:00 | 18:00 | 1428.3 | 1428.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:00 | 19:00 | 1428.9 | 1429.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 20:00 | 1429.8 | 1430 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:00 | 21:00 | 1430 | 1430.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 22:00 | 1430.6 | 1431.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 23:00 | 1431.2 | 1431.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:00 | 00:00 | 1431.9 | 1432.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 01:00 | 1432.2 | 1433.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 02:00 | 1433.1 | 1434 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 05:09 | 1434 | 1434 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:09 | 06:00 | 1434 | 1434.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 1434.5 | 1436.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 08:00 | 1436.1 | 1436.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 09:00 | 1436.9 | 1437.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 09:54 | 1437.9 | 1438.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:54 | 10:50 | 1438.7 | 1438.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:50 | 11:00 | 1438.7 | 1438.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 1438.8 | 1440 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 1440 | 1446.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 1446.1 | 1450.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 14:30 | 1450.8 | 1452 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Side Track |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:30 | 17:42 | 1452 | 1427 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (levanta 1 ling.) | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:42 | 18:00 | 1427 | 1388 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 39 | 130 | 1 | 39 | 6.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:00 | 18:44 | 1388 | 1311 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 77 | 105 | 3 | 25.67 | 5.95
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:44 | 19:00 | 1311 | 1254 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 2.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:00 | 20:00 | 1254 | 1023 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 3.92
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 20:11 | 1023 | 965 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.85
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:11 | 20:37 | 965 | 965 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:37 | 20:48 | 965 | 878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2",levanta 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:48 | 22:22 | 878 | 878 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:22 | 22:48 | 878 | 737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2", levanta 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 5.3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:48 | 23:48 | 737 | 737 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende operación por fuertes lluvias | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:48 | 23:53 | 737 | 708 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.5
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:53 | 00:07 | 708 | 708 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende operación por fuertes lluvias | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:07 | 01:00 | 708 | 448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 260 | 294 | 9 | 28.89 | 4.87
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 01:22 | 448 | 364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2" levanta 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 8.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:22 | 01:52 | 364 | 364 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:52 | 02:43 | 364 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits de Cia generadora | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:43 | 04:04 | 336 | 336 | TNP |  | N/A | N/A | Falla freno estacionario del top drive | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:04 | 05:31 | 336 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits de Cia generadora |  | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:31 | 05:49 | 336 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 115 | 383 | 4 | 28.75 | 4.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:49 | 14:30 | 221 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL | N/A | 08:41 |  |  |  |  | 521 | 8.68 | [9 empty] | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5