## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 18 1/4"_TR 16"_ST2_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-05 | 2024-09-06 | 15:00 | 05:41 | 0 | 229 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL | N/A | 14:41 |  |  |  |  | 881 | 14.68 | [9 empty] | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:41 | 06:00 | 229 | 403 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 174 | 549 | 6 | 29 | 2.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 06:22 | 403 | 639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 236 | 644 | 8 | 29.5 | 1.87
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:22 | 06:49 | 639 | 639 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:49 | 07:00 | 639 | 751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 112 | 611 | 4 | 28 | 1.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:26 | 751 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 259 | 598 | 9 | 28.78 | 1.97
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:26 | 07:55 | 1010 | 1010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:55 | 08:00 | 1010 | 1039 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 08:46 | 1039 | 1417 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 378 | 493 | 13 | 29.08 | 2.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:46 | 09:24 | 1417 | 1417 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:24 | 10:00 | 1417 | 1446 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 48 | 1 | 29 | 9.1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 10:11 | 1446 | 1452 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") (Reconoce F.P.) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 6 | 33 | 0 |  | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:11 | 10:51 | 1452 | 1454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:51 | 11:15 | 1454 | 1454 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:15 | 11:43 | 1454 | 1460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:43 | 12:00 | 1460 | 1460 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 13:00 | 1460 | 1464 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 4 |  | 60 | 60 | 1 | 4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:25 | 1464 | 1465 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:25 |  | 1 |  | 25 | 25 | 0.42 | 2.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:25 | 13:43 | 1465 | 1465 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:43 | 14:00 | 1465 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:24 | 1468 | 1474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 6 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:24 | 14:46 | 1474 | 1474 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.74°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,474.0 | 2.12 | 0 | 0 | 4.31 | 10.4 | 2.61 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:46 | 15:00 | 1474 | 1476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 15:38 | 1476 | 1484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 8 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 12.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:38 | 15:50 | 1484 | 1484 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:50 | 16:00 | 1484 | 1487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 1487 | 1500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 17:31 | 1500 | 1503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:31 | 17:49 | 1503 | 1503 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.74°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,503.0 | 0.78 | 0 | 0 | 2.95 | 9.03 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:49 | 23:12 | 1503 | 1503 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 05:23 |  |  |  |  | 323 | 5.38
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:12 | 00:00 | 1503 | 1522 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 19 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 23.75
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:20 | 1522 | 1532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:20 | 00:45 | 1532 | 1532 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.82°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,532.0 | 0.35 | 0 | 0 | 12.81 | 7.67 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:45 | 01:00 | 1532 | 1539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:00 | 01:43 | 1539 | 1561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 22 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 30.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:43 | 02:10 | 1561 | 1561 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.82°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 1,561.0 | 0.45 | 0 | 0 | 8.92 | 12.33 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:10 | 02:14 | 1561 | 1562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:14 | 02:23 | 1562 | 1562 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:23 | 03:00 | 1562 | 1573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 03:53 | 1573 | 1590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 17 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 19.25
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:53 | 04:17 | 1590 | 1590 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.82°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,590.0 | 0.49 | 0 | 0 | 10.26 | 7.3 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:17 | 04:20 | 1590 | 1591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:20 | 04:32 | 1591 | 1591 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:32 | 05:00 | 1591 | 1601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 10 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 21.43
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 05:51 | 1601 | 1619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 18 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 21.18
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:51 | 06:09 | 1619 | 1619 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.82°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,619.0 | 1.7 | 0 | 0 | 8.77 | 4.47 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:09 | 06:12 | 1619 | 1620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:12 | 06:19 | 1620 | 1620 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:19 | 06:27 | 1620 | 1620 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:27 | 07:00 | 1620 | 1623 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:33 |  | 3 |  | 33 | 33 | 0.55 | 5.45
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:00 | 08:00 | 1623 | 1624 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:00 | 09:00 | 1624 | 1624.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 0.40002 |  | 60 | 60 | 1 | 0.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:00 | 09:43 | 1624.4 | 1625 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:43 |  | 0.59998 |  | 43 | 43 | 0.72 | 0.84
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:43 | 09:51 | 1625 | 1625 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:51 | 10:00 | 1625 | 1629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:00 | 10:32 | 1629 | 1640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:32 | 10:40 | 1640 | 1640 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:40 | 11:00 | 1640 | 1641 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:20 |  | 1 |  | 20 | 20 | 0.33 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:00 | 12:00 | 1641 | 1646 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 5 |  | 60 | 60 | 1 | 5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:00 | 12:03 | 1646 | 1646 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 |  | 0 |  | 3 | 3 | 0.05 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:03 | 12:07 | 1646 | 1646 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:07 | 12:13 | 1646 | 1648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:13 | 12:28 | 1648 | 1648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.46°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,648.0 | 0.66 | 0 | 0 | 3.35 | 7.07 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:28 | 12:35 | 1648 | 1649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:35 | 12:40 | 1649 | 1649 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:40 | 13:00 | 1649 | 1650 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:20 |  | 1 |  | 20 | 20 | 0.33 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 13:52 | 1650 | 1655 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:52 |  | 5 |  | 52 | 52 | 0.87 | 5.77
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:52 | 13:55 | 1655 | 1655 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:55 | 14:00 | 1655 | 1656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:00 | 14:12 | 1656 | 1660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:12 | 14:21 | 1660 | 1660 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:21 | 14:38 | 1660 | 1666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:38 | 14:46 | 1666 | 1666 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:46 | 14:52 | 1666 | 1667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:52 | 15:02 | 1667 | 1667 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:02 | 16:00 | 1667 | 1674 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:58 |  | 7 |  | 58 | 58 | 0.97 | 7.24
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:00 | 17:00 | 1674 | 1678 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 4 |  | 60 | 60 | 1 | 4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:00 | 17:03 | 1678 | 1678 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 |  | 0 |  | 3 | 3 | 0.05 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:03 | 17:22 | 1678 | 1678 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.41°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,678.0 | 2.39 | 0 | 0 | 5.68 | 6.73 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:22 | 17:27 | 1678 | 1679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:27 | 17:40 | 1679 | 1679 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:40 | 18:00 | 1679 | 1686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:00 | 18:21 | 1686 | 1696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:21 | 18:27 | 1696 | 1696 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:27 | 19:00 | 1696 | 1698 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:33 |  | 2 |  | 33 | 33 | 0.55 | 3.64
2024-09-07 | 2024-09-07 | 19:00 | 20:00 | 1698 | 1701 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  | 3 |  | 60 | 60 | 1 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 20:00 | 21:00 | 1701 | 1705 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 4 |  | 60 | 60 | 1 | 4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:00 | 21:24 | 1705 | 1707 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:24 |  | 2 |  | 24 | 24 | 0.4 | 5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:24 | 21:45 | 1707 | 1707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.41°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,707.0 | 0.65 | 0 | 0 | 9.79 | 7.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:45 | 22:00 | 1707 | 1711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 23:00 | 1711 | 1734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:00 | 23:08 | 1734 | 1735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:08 | 23:25 | 1735 | 1735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.41°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,735.0 | 0.37 | 0 | 0 | 6.12 | 7.07 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:25 | 23:39 | 1735 | 1735.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 0.59998 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 2.57
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:39 | 23:48 | 1735.6 | 1735.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:48 | 00:00 | 1735.6 | 1737 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:12 |  | 1.4 |  | 12 | 12 | 0.2 | 7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 01:00 | 1737 | 1741 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 01:00 |  | 4 |  | 60 | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 01:45 | 1741 | 1743 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:45 |  | 2 |  | 45 | 45 | 0.75 | 2.67
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:45 | 01:56 | 1743 | 1743 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:56 | 02:00 | 1743 | 1745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 03:00 | 1745 | 1759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 03:25 | 1759 | 1765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 6 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 14.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:25 | 03:50 | 1765 | 1765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.41°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,765.0 | 0.42 | 0 | 0 | 9.13 | 7.05 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:50 | 03:52 | 1765 | 1765.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0.5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:52 | 04:01 | 1765.5 | 1765.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:01 | 04:08 | 1765.5 | 1765.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:08 | 05:00 | 1765.5 | 1768 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:52 |  | 2.5 |  | 52 | 52 | 0.87 | 2.88
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:09 | 1768 | 1768.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  | 0.30005 |  | 9 | 9 | 0.15 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:09 | 05:19 | 1768.3 | 1768.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:19 | 05:37 | 1768.3 | 1769 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:18 |  | 0.69995 |  | 18 | 18 | 0.3 | 2.33
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:37 | 06:00 | 1769 | 1774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:08 | 1774 | 1774 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:08 | 07:00 | 1774 | 1786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 12 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 13.85
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:00 | 07:35 | 1786 | 1794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 8 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 13.71
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:35 | 09:00 | 1794 | 1794 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (reciprocando sarta ) |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 09:20 | 1794 | 1794 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.47°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,794.0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:20 | 10:00 | 1794 | 1803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 9 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 13.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 10:53 | 1803 | 1823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 20 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 22.64
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:53 | 11:12 | 1823 | 1823 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.47°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,823.0 | 0.38 | 0 | 0 | 7.48 | 7.15 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:12 | 12:00 | 1823 | 1842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:48 | 19 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 23.75
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 12:24 | 1842 | 1852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:24 | 12:42 | 1852 | 1852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,852.0 | 1.06 | 0 | 0 | 4.56 | 7.76 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:42 | 13:00 | 1852 | 1855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 14:00 | 1855 | 1878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 14:10 | 1878 | 1881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:10 | 14:31 | 1881 | 1881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,881.0 | 0.63 | 0 | 0 | 6.55 | 7.67 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:31 | 15:00 | 1881 | 1889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 8 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 16.55
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 15:39 | 1889 | 1899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:39 | 15:48 | 1899 | 1899 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:48 | 16:00 | 1899 | 1903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:22 | 1903 | 1910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:22 | 16:44 | 1910 | 1910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 1,910.0 | 2.7 | 0 | 0 | 5.84 | 8.33 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:44 | 17:00 | 1910 | 1915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:00 | 18:00 | 1915 | 1928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 18:42 | 1928 | 1939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 11 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 15.71
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:42 | 19:07 | 1939 | 1939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 1,939.0 | 1.04 | 0 | 0 | 5.43 | 7.88 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:07 | 20:00 | 1939 | 1953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:53 | 14 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 15.85
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 20:46 | 1953 | 1963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 00:46 | 10 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 13.04
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:46 | 20:50 | 1963 | 1963 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:50 | 21:00 | 1963 | 1965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 21:17 | 1965 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:17 | 21:40 | 1968 | 1968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,968.0 | 0.45 | 0 | 0 | 10.2 | 9.48 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:40 | 22:00 | 1968 | 1973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 23:00 | 1973 | 1988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:42 | 1988 | 1997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:42 | 9 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 12.86
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:42 | 23:57 | 1997 | 1997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,997.0 | 0.48 | 0 | 0 | 3.92 | 7.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:57 | 00:00 | 1997 | 1998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 1998 | 2013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:49 | 2013 | 2026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 13 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 15.92
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:49 | 02:21 | 2026 | 2026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 2,026.0 | 1.31 | 0 | 0 | 15.73 | 10.3 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:21 | 03:00 | 2026 | 2036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 04:00 | 2036 | 2050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 04:27 | 2050 | 2056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 6 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 13.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:27 | 05:04 | 2056 | 2056 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.37 °) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 2,056.0 | 8.29 | 0 | 0 | 16.46 | 7.82 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:04 | 06:00 | 2056 | 2069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL ( TP 5 1/2") |  | 00:56 | 13 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 13.93
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:59 | 2069 | 2085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 | 16 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 16.27
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:59 | 07:42 | 2085 | 2085 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 2,085.0 | 10.43 | 0 | 0 | 19.86 | 7.81 | 2.64 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:42 | 08:00 | 2085 | 2089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 08:38 | 2089 | 2100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 11 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 17.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:38 | 11:34 | 2100 | 2085 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (espera muestra de fondo, levanta 15 m de TP) | N/A | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:34 | 12:04 | 2085 | 1966 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 119 | 238 | 4 | 29.75 | 4.97
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:04 | 12:14 | 1966 | 1966 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:14 | 12:31 | 1966 | 2084 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 118 | 416 | 4 | 29.5 | 2.53
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:31 | 12:54 | 2084 | 2100 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL con rotación y bombeo (TP 5 1/2", mete 16 metros - 0 conexión) | Rotación y bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 16 | 42 | 1 | 16 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:54 | 13:00 | 2100 | 2101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:16 | 2101 | 2104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:16 | 13:21 | 2104 | 2104 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:21 | 14:00 | 2104 | 2107 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  | 3 |  | 39 | 39 | 0.65 | 4.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 14:29 | 2107 | 2108 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:29 |  | 1 |  | 29 | 29 | 0.48 | 2.07
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:29 | 14:42 | 2108 | 2108 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:42 | 15:00 | 2108 | 2108.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:18 |  | 0.80005 |  | 18 | 18 | 0.3 | 2.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:52 | 2108.8 | 2111 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:52 |  | 2.2 |  | 52 | 52 | 0.87 | 2.54
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:52 | 15:56 | 2111 | 2111 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:56 | 16:00 | 2111 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 16:11 | 2111 | 2114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:11 | 16:37 | 2114 | 2114 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,114.0 | 2.31 | 0 | 0 | 10.7 | 7.22 | 1.46 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:37 | 17:00 | 2114 | 2119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 18:00 | 2119 | 2135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 18:39 | 2135 | 2143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:39 | 18:58 | 2143 | 2143 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,143.0 | 0.71 | 0 | 0 | 7.39 | 6.78 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:58 | 19:00 | 2143 | 2143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:00 | 20:00 | 2143 | 2165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 20:25 | 2165 | 2172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 7 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 16.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:25 | 20:45 | 2172 | 2172 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,172.0 | 0.63 | 0 | 0 | 7.36 | 6.72 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:45 | 21:00 | 2172 | 2178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 2178 | 2201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 23 |  | 60 |  | 60 | 1 | 23
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:03 | 2201 | 2201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:03 | 22:36 | 2201 | 2201 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.41°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 2,201.0 | 0.94 | 0 | 0 | 15.25 | 9.03 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:36 | 23:00 | 2201 | 2211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:00 | 23:33 | 2211 | 2230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:33 | 23:59 | 2230 | 2230 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,230.0 | 2.08 | 0 | 0 | 11.86 | 7.4 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:59 | 00:00 | 2230 | 2230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:57 | 2230 | 2259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 29 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 30.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:57 | 01:19 | 2259 | 2259 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,259.0 | 0.84 | 0 | 0 | 10.42 | 7.81 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:19 | 02:00 | 2259 | 2277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 18 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 26.34
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 02:27 | 2277 | 2289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 12 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 26.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:27 | 02:53 | 2289 | 2289 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,289.0 | 3.37 | 0 | 0 | 11.01 | 7.93 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:53 | 03:00 | 2289 | 2291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 04:00 | 2291 | 2318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 27 |  | 60 |  | 60 | 1 | 27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:25 | 2318 | 2318 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2,318.0 | 0.41 | 0 | 0 | 13.65 | 7.23 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:25 | 05:00 | 2318 | 2332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 14 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:00 | 05:36 | 2332 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 15 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:36 | 06:02 | 2347 | 2347 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,347.0 | 3.92 | 0 | 0 | 11.55 | 7.33 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:02 | 07:00 | 2347 | 2376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 29 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 07:03 | 2376 | 2377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:03 | 07:26 | 2377 | 2377 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,377.0 | 3.58 | 0 | 0 | 8.95 | 6.65 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:26 | 08:00 | 2377 | 2392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:34 | 15 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 26.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 08:35 | 2392 | 2406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 14 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:35 | 09:00 | 2406 | 2406 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2,406.0 | 0.36 | 0 | 0 | 9.18 | 6.37 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 10:00 | 2406 | 2430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 24 |  | 60 |  | 60 | 1 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:10 | 2430 | 2435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:10 | 10:32 | 2435 | 2435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,435.0 | 1.22 | 0 | 0 | 7.2 | 8.02 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:32 | 11:00 | 2435 | 2442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 11:51 | 2442 | 2464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:51 | 22 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 25.88
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:51 | 12:11 | 2464 | 2464 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,464.0 | 0.84 | 0 | 0 | 7.79 | 7.09 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:11 | 12:33 | 2464 | 2471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:33 | 12:44 | 2471 | 2471 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:44 | 13:00 | 2471 | 2476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:45 | 2476 | 2494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 18 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:45 | 14:05 | 2494 | 2494 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,494.0 | 0.69 | 0 | 0 | 9.26 | 6.25 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:05 | 15:00 | 2494 | 2512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 18 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 19.64
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 15:33 | 2512 | 2523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 11 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:33 | 15:54 | 2523 | 2523 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.01°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,523.0 | 0.84 | 0 | 0 | 8.51 | 6.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:54 | 16:00 | 2523 | 2525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 16:18 | 2525 | 2530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:18 | 22:26 | 2530 | 2530 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13
2024-09-10 | 2024-09-11 | 22:26 | 01:36 | 2530 | 2143 | TP |  | N/A | N/A | Falla de WITs en Cía generadora | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:36 | 02:00 | 2143 | 2084 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 59 | 148 | 2 | 29.5 | 6.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 04:51 | 2084 | 2084 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Reciprocando sarta) | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:51 | 05:00 | 2084 | 2055 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 06:00 | 2055 | 1940 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:13 | 1940 | 1911 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 6.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:13 | 08:23 | 1911 | 1503 | TP |  | N/A | N/A | Falla de WITs en Cía generadora | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:23 | 10:34 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (movimientos ascendentes y descendentes) | N/A | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:34 | 10:59 | 1503 | 1418 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 5.17
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:59 | 13:02 | 1418 | 1389 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (reciprocando sarta) | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:02 | 14:00 | 1389 | 1247 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 142 | 147 | 5 | 28.4 | 4.12
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 15:00 | 1247 | 1040 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 4.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 15:19 | 1040 | 981 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 59 | 186 | 2 | 29.5 | 4.27
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:19 | 19:26 | 981 | 981 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:26 | 20:00 | 981 | 783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 198 | 349 | 7 | 28.29 | 3.48
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 21:00 | 783 | 437 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 3.75
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 21:31 | 437 | 229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 208 | 403 | 7 | 29.71 | 2.9
2024-09-11 | 2024-09-12 | 21:31 | 04:00 | 229 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL (TP 5 1/2") | N/A | 06:29 |  |  |  |  | 389 | 6.48 | [9 empty] | 2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de rams | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas cortas al Top Drive |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT y prueba mismo | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operativa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:30 | 19:19 | 0 | 43 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:19 | 20:00 | 43 | 93 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | TR 16" | 117 | 50 | 73 | 4 | 12.5 | 8.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 21:00 | 93 | 145 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 52 | 52 | 4 | 13 | 9.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 22:00 | 145 | 195 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 9.38
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 195 | 248 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 53 | 53 | 4 | 13.25 | 7.8
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 248 | 329 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 81 | 81 | 6 | 13.5 | 6.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:00 | 329 | 397 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, 5 ling, 5 cnx, master toma tramo de la hora anterior por cerrar despues de la hora, perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 5.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 02:00 | 397 | 482 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 5.95
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 03:00 | 482 | 568 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 4.63
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:44 | 568 | 654 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | TR 16" | 117 | 86 | 117 | 6 | 14.33 | 4.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:44 | 04:06 | 654 | 654 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:06 | 05:00 | 654 | 739 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | TR 16" | 117 | 85 | 94 | 6 | 14.17 | 4.82
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 739 | 837 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 07:00 | 837 | 946 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 4.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 07:27 | 946 | 988 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | TR 16" | 117 | 42 | 93 | 3 | 14 | 4.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:27 | 07:58 | 988 | 988 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:58 | 08:12 | 988 | 1014 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | TR 16" | 117 | 26 | 111 | 2 | 13 | 4.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:12 | 11:49 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramientas (Fuga en CRT) | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:49 | 12:00 | 1014 | 1027 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (Perdida de circulación, 1 tramo sin cnx) | Pérdida de circulación | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 16" | 117 | 13 | 71 | 1 | 13 | 6.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 1027 | 1092 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 65 | 65 | 5 | 13 | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 14:00 | 1092 | 1157 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 65 | 65 | 5 | 13 | 5.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 15:00 | 1157 | 1240 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 5.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 16:00 | 1240 | 1323 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 5.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 1323 | 1409 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 5.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 1409 | 1494 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 5.9
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 1494 | 1578 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 84 | 84 | 6 | 14 | 5.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 20:00 | 1578 | 1671 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 4.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 1671 | 1753 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 82 | 82 | 6 | 13.67 | 4.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:57 | 1753 | 1834 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 16" | 117 | 81 | 85 | 6 | 13.5 | 4.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:57 | 22:53 | 1834 | 1875 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | TR 16" | 117 | 41 | 44 | 3 | 13.67 | 5
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:53 | 00:12 | 1875 | 1889 | TP |  | N/A | N/A | Falla de WITs en Cía generadora | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:12 | 01:00 | 1889 | 1916 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | TR 16" | 117 | 27 | 34 | 2 | 13.5 | 5.62
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 02:00 | 1916 | 1945 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 4.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 1945 | 1984 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 39 | 39 | 3 | 13 | 4.7
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 04:00 | 1984 | 2025 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 7.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 2025 | 2079 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 54 | 54 | 4 | 13.5 | 4.48
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 06:00 | 2079 | 2135 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 56 | 56 | 4 | 14 | 4.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 07:00 | 2135 | 2156 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 21 | 21 | 1 | 21 | 5.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 08:00 | 2156 | 2172 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 16 | 16 | 1 | 16 | 4.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 09:00 | 2172 | 2187 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación, 1 tramo sin cnx) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 10:00 | 2187 | 2203 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 16 | 16 | 2 | 8 | 4.1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 2203 | 2219 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 16 | 16 | 1 | 16 | 13.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 2219 | 2245 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 26 | 26 | 2 | 13 | 4.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 2245 | 2273 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 28 | 28 | 2 | 14 | 4.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 2273 | 2300 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 7.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 15:00 | 2300 | 2327 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 16:00 | 2327 | 2383 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 56 | 56 | 4 | 14 | 4.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 17:00 | 2383 | 2423 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 40 | 40 | 3 | 13.33 | 4.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:02 | 2423 | 2464 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | TR 16" | 117 | 41 | 40 | 3 | 13.67 | 4.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:02 | 21:00 | 2464 | 2464 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 2464 | 2472 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 23:00 | 2472 | 2475 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 2475 | 2478 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:00 | 2478 | 2482 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 02:00 | 2482 | 2483 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 03:00 | 2483 | 2486 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 2486 | 2491 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 05:00 | 2491 | 2494 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 06:00 | 2494 | 2499 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:00 | 2499 | 2501 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:00 | 2501 | 2505 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.77
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 09:00 | 2505 | 2512 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación, 1 tramo sin cnx) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 2512 | 2518 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 11:00 | 2518 | 2521 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 12:00 | 2521 | 2526 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 2526 | 2526 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 14:00 | 2526 | 2527 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 15:00 | 2527 | 2528 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" con rot/bbeo (TxT, Perdida de circulación) | Pérdida de circulación | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 117 | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 22:30 | 2528 | 2526 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:30 | 23:30 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:30 | 00:00 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 16" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 05:30 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:30 | 06:00 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:00 | 15:00 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 16" | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 16:00 | 2526 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala cabeza de cementar | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cuñas araña |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina linea primaria y de matar, linea secundaria del cabezal |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-16 | 2024-09-17 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-17 | 2024-09-18 | 09:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre de acceso a localización) | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Cierre de acceso a localización) | N/A | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:30 | 23:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Coloca cuñas a TR 16" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala collarin de arrastre y tensiona tubo ancla |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo en frío de TR 16" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla de 16" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje y carrete espaciador | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5M para TR 16" | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas primaria y secundaria del carrete de control |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos (Personal instala andamios ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos (Personal instala andamios ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de 1" a BOP´s, prueba apertura y cierre de mismos |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por gafas cortas de 500 ton, gatos hidráulicos al TD y elevador de TP 5 1/2" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba del cabezal 21 1/4" 5M para TR 16" | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de arietes de 16" por 5 7/8" al BOP´s superior de arietes. | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de BOPs y observa fuga en bonetes | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba preventores 21 ¼” 5K |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba preventores 21 ¼” 5K |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de 30" | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecologica | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-21 | 2024-09-22 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alínea conjunto de preventores 21 1/4" a mesa rotaria | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 03:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alínea conjunto de preventores 21 1/4" a mesa rotaria y reapreta cople de expansión 16" | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:45 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 05:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:52 | 10:00 | 0 | 31 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (avance 15%) | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13 | [9 empty] | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 13:00 | 31 | 31 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de no apertura a ampliador y observa apertura a partir de 300 gpm, intenta calibrar herramienta con 14 1/4" sin éxito |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 17:00 | 31 | 31 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (espera remplazo de ampliador hidraulico 16") | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-22 | 2024-09-23 | 17:00 | 00:00 | 31 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MPWD, VCP y ampliador hidráulico 16" (continua) | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [9 empty] | 4