## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:30 | 23:39 | 0 | 52 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" con sarta lisa | N/A | 2 | 06:09 |  |  |  |  | 369 | 6.15 | [9 empty] | 1
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:39 | 00:00 | 52 | 57 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 14.29 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 01:00 | 57 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 01:17 | 60 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 0 | 0
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:17 | 02:00 | 60 | 73 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:43 | 13 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 18.14
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 03:00 | 73 | 80 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 03:12 | 80 | 81 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:12 | 03:28 | 81 | 81 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 26" con sarta lisa | N/A | 2 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [9 empty] | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:28 | 04:00 | 81 | 84 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 05:00 | 84 | 88 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 06:00 | 88 | 93 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 07:00 | 93 | 99 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 08:00 | 99 | 105 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa | N/A | 1 | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:00 | 08:29 | 105 | 107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta lisa |  | 1 | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:29 | 08:53 | 107 | 107 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo |  | 12 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:53 | 12:00 | 107 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 12 1/4" con sarta lisa (BHA incompleto) | N/A | 3 | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12 | [9 empty] | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta estabilizada | N/A | 87 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1