## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 21 1/4" 5k | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfriamiento de soldadura de cabezal 21 1/4" | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de brida adapter de 21 1/4" | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-12 | 2024-08-13 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 21 1/4" 5K | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8