## Sheet1
BAKTE-2_Etapa 26"_TR 20"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas largas |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1