## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 22:00 | 0 | 46 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 3
2024-08-03 | 2024-08-04 | 22:00 | 00:30 | 46 | 46 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de presa de recortes |  | 16 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:30 | 02:31 | 46 | 105 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:31 | 02:50 | 105 | 105 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:50 | 03:01 | 105 | 107 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:01 | 03:12 | 107 | 115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:12 | 03:17 | 115 | 115 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:17 | 03:25 | 115 | 115 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:25 | 03:38 | 115 | 125 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:13 | 10 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 46.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:38 | 05:10 | 125 | 125 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:10 | 05:34 | 125 | 141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:24 | 16 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 40
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:34 | 06:00 | 141 | 141 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 06:31 | 141 | 170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:31 | 06:55 | 170 | 170 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD 80% | N/A | 2 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:55 | 07:00 | 170 | 176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 07:25 | 176 | 199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:25 | 23 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 55.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:25 | 07:39 | 199 | 199 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 2 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:39 | 08:00 | 199 | 216 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:21 | 17 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 48.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 08:17 | 216 | 229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:17 | 08:31 | 229 | 229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 229 | 0.55 | 0 | 0 | 5.35 | 5.95 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:31 | 09:00 | 229 | 257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 09:27 | 257 | 257 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 257 | 0.38 | 0 | 0 | 4.52 | 17.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:27 | 09:29 | 257 | 258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:29 | 09:42 | 258 | 258 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:42 | 10:00 | 258 | 275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:18 | 17 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 56.67
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:00 | 10:10 | 275 | 285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:10 | 10:19 | 285 | 285 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:19 | 10:22 | 285 | 286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:22 | 10:30 | 286 | 286 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 286 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:30 | 11:00 | 286 | 309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:30 | 23 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 46
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 11:02 | 309 | 314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 150
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:02 | 11:12 | 314 | 314 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:12 | 11:14 | 314 | 315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:14 | 11:23 | 315 | 315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 315 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:23 | 12:00 | 315 | 327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:37 | 12 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 19.46
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 12:13 | 327 | 343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:13 | 16 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 73.85
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:13 | 12:18 | 343 | 343 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:18 | 12:20 | 343 | 344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:20 | 12:30 | 344 | 344 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 344 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:30 | 12:37 | 344 | 346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:37 | 12:43 | 346 | 346 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:43 | 13:00 | 346 | 357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:00 | 13:57 | 357 | 372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:57 | 15 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 15.79
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:57 | 14:02 | 372 | 372 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:02 | 14:08 | 372 | 373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:08 | 14:15 | 373 | 373 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 373 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:15 | 14:56 | 373 | 401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:56 | 15:00 | 401 | 401 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 15:02 | 401 | 402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:02 | 15:14 | 402 | 402 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 402 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:14 | 15:51 | 402 | 430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:37 | 28 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 45.41
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:51 | 15:55 | 430 | 430 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:55 | 15:58 | 430 | 431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:58 | 16:06 | 431 | 431 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 431 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:06 | 17:00 | 431 | 456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:54 | 25 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 27.78
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 17:04 | 456 | 459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:04 | 17:12 | 459 | 459 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:12 | 17:16 | 459 | 460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:16 | 17:26 | 460 | 460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 460 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:26 | 18:00 | 460 | 480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:34 | 20 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 35.29
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 18:14 | 480 | 488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:14 | 18:20 | 488 | 488 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:20 | 18:22 | 488 | 489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:22 | 18:31 | 489 | 489 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 489 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:31 | 19:00 | 489 | 510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:29 | 21 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 43.45
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 19:11 | 510 | 518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:11 | 19:32 | 518 | 518 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 518 | 1.63 | 0 | 0 | 10.6 | 5.4 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:32 | 20:00 | 518 | 534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 20:24 | 534 | 545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:24 | 11 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 27.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:24 | 20:30 | 545 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:30 | 20:32 | 545 | 547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:32 | 20:42 | 547 | 547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 547 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:42 | 20:57 | 547 | 558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:57 | 21:11 | 558 | 558 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:11 | 21:38 | 558 | 575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:27 | 17 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 37.78
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:38 | 21:41 | 575 | 575 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:41 | 21:44 | 575 | 576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:44 | 21:51 | 576 | 576 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 576 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:51 | 22:00 | 576 | 578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:00 | 22:25 | 578 | 599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:25 | 21 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 50.4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:25 | 22:28 | 599 | 599 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:28 | 22:32 | 599 | 605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 6 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 90
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:32 | 22:39 | 605 | 605 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 605 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:39 | 22:53 | 605 | 609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:53 | 23:01 | 609 | 609 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:01 | 23:37 | 609 | 632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:36 | 23 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 38.33
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:37 | 23:39 | 632 | 632 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:39 | 23:42 | 632 | 634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:42 | 23:50 | 634 | 634 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 634 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:50 | 00:00 | 634 | 640 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:29 | 640 | 660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:29 | 20 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 41.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:29 | 00:33 | 660 | 660 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:33 | 00:37 | 660 | 663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:37 | 00:46 | 663 | 663 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 663 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:46 | 00:53 | 663 | 670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:53 | 01:09 | 670 | 670 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:09 | 01:49 | 670 | 691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:49 | 01:52 | 691 | 691 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:52 | 01:56 | 691 | 692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:56 | 02:06 | 692 | 692 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 692 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:06 | 02:58 | 692 | 720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:52 | 28 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 32.31
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:58 | 03:02 | 720 | 720 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:02 | 03:05 | 720 | 721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:05 | 03:11 | 721 | 721 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 721 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:11 | 03:46 | 721 | 749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:46 | 03:48 | 749 | 749 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:48 | 03:52 | 749 | 750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:52 | 04:00 | 750 | 750 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 750 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:39 | 750 | 778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:39 | 28 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 43.08
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:39 | 04:45 | 778 | 778 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:45 | 04:50 | 778 | 779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:50 | 04:57 | 779 | 779 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 779 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:57 | 05:00 | 779 | 782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 05:31 | 782 | 805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:31 | 05:35 | 805 | 805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:35 | 05:41 | 805 | 807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:41 | 05:51 | 807 | 807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 807 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:51 | 06:00 | 807 | 812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:31 | 812 | 825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:31 | 07:12 | 825 | 825 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:12 | 07:40 | 825 | 836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:40 | 07:48 | 836 | 836 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 836 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:48 | 08:00 | 836 | 841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 08:53 | 841 | 865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:53 | 24 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 27.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:53 | 09:05 | 865 | 865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 865 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:05 | 09:13 | 865 | 868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:13 | 11:22 | 868 | 868 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo bajando DEC | N/A | 12 | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:22 | 12:00 | 868 | 870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 870 | 877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 877 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:52 | 884 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:52 | 15:20 | 892 | 892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:20 | 15:27 | 892 | 894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:27 | 16:18 | 894 | 894 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en top drive | N/A | 16 | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:18 | 16:38 | 894 | 894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 894 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:38 | 17:00 | 894 | 898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 898 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:32 | 911 | 922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:32 | 18:36 | 922 | 922 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:36 | 18:40 | 922 | 923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:40 | 18:57 | 923 | 923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:57 | 19:00 | 923 | 925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 925 | 941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 20:34 | 941 | 951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 00:34 | 10 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 17.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:34 | 20:44 | 951 | 951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:44 | 20:53 | 951 | 952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:53 | 21:14 | 952 | 952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 952 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0