## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:29 | 640 | 660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:29 | 20 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 41.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:29 | 00:33 | 660 | 660 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:33 | 00:37 | 660 | 663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:37 | 00:46 | 663 | 663 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 663 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:46 | 00:53 | 663 | 670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:53 | 01:09 | 670 | 670 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:09 | 01:49 | 670 | 691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:49 | 01:52 | 691 | 691 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:52 | 01:56 | 691 | 692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:56 | 02:06 | 692 | 692 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 692 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:06 | 02:58 | 692 | 720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:52 | 28 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 32.31
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:58 | 03:02 | 720 | 720 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:02 | 03:05 | 720 | 721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:05 | 03:11 | 721 | 721 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 721 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:11 | 03:46 | 721 | 749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:46 | 03:48 | 749 | 749 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:48 | 03:52 | 749 | 750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:52 | 04:00 | 750 | 750 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 750 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:39 | 750 | 778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:39 | 28 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 43.08
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:39 | 04:45 | 778 | 778 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:45 | 04:50 | 778 | 779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:50 | 04:57 | 779 | 779 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 779 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:57 | 05:00 | 779 | 782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 05:31 | 782 | 805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:31 | 23 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 44.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:31 | 05:35 | 805 | 805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:35 | 05:41 | 805 | 807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:41 | 05:51 | 807 | 807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 807 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:51 | 06:00 | 807 | 812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 06:31 | 812 | 825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:31 | 07:12 | 825 | 825 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:12 | 07:40 | 825 | 836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:40 | 07:48 | 836 | 836 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 836 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:48 | 08:00 | 836 | 841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 08:53 | 841 | 865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:53 | 24 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 27.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:53 | 09:05 | 865 | 865 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 865 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:05 | 09:13 | 865 | 868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:13 | 11:22 | 868 | 868 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo bajando DEC | N/A | 12 | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:22 | 12:00 | 868 | 870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 870 | 877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 877 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:52 | 884 | 892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:52 | 8 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 9.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:52 | 15:20 | 892 | 892 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:20 | 15:27 | 892 | 894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:27 | 16:18 | 894 | 894 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en top drive | N/A | 16 | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:18 | 16:38 | 894 | 894 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 894 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:38 | 17:00 | 894 | 898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 898 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:32 | 911 | 922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:32 | 18:36 | 922 | 922 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:36 | 18:40 | 922 | 923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:40 | 18:57 | 923 | 923 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:57 | 19:00 | 923 | 925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 925 | 941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 20:34 | 941 | 951 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 00:34 | 10 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 17.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:34 | 20:44 | 951 | 951 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:44 | 20:53 | 951 | 952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:53 | 21:14 | 952 | 952 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 952 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:14 | 22:00 | 952 | 963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 00:46 | 11 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 14.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:00 | 23:00 | 963 | 965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 965 | 970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5