## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 01:00 | 970 | 974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 02:00 | 974 | 977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 02:31 | 977 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:31 | 02:43 | 979 | 979 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:43 | 03:00 | 979 | 979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:10 | 979 | 981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:10 | 03:25 | 981 | 981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 981 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:25 | 04:00 | 981 | 985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 985 | 996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 05:12 | 996 | 1000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD |  | 1 | Perfora | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:12 | 08:14 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpiar agujero | N/A | 12 | Circula | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:14 | 08:45 | 1000 | 885 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2", 3 lingadas y 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 115 | 223 | 4 | 28.75 | 5.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:45 | 09:30 | 885 | 885 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:30 | 10:00 | 885 | 880 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 5 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 11:00 | 880 | 857 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 14.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 12:00 | 857 | 840 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 13:00 | 840 | 800 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 20 | 16.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 16:40 | 800 | 806 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en equipo (fuga en manguera de 75 ft) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:40 | 17:00 | 806 | 836 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 30 | 90 | 1 | 30 | 12.3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 836 | 923 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 12.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 923 | 981 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 10.6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 981 | 991 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 21:00 | 991 | 996 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 21:48 | 996 | 1000 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 4 | 5 | 1 | 4 | 14.17
2024-08-06 | 2024-08-07 | 21:48 | 00:00 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.20 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2