## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-07 | 21:48 | 03:10 | 1000 | 981 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:10 | 03:41 | 981 | 922 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 59 | 114 | 2 | 29.5 | 8.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:41 | 04:49 | 922 | 922 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:49 | 05:00 | 922 | 892 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 30 | 164 | 1 | 30 | 7.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:15 | 892 | 863 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 9.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:15 | 06:47 | 863 | 863 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (863-918 m) | N/A | 76 | Repaso | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:47 | 07:00 | 863 | 830 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 33 | 152 | 1 | 33 | 6.95
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 830 | 736 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 94 | 94 | 3 | 31.33 | 7.55
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 09:00 | 736 | 650 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 8.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 10:00 | 650 | 610 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 2 | 20 | 10.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 11:00 | 610 | 546 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 2 | 32 | 11.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 546 | 498 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 2 | 24 | 14.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 498 | 460 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 11.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 460 | 412 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 2 | 24 | 14.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 15:00 | 412 | 385 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 14.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 16:00 | 385 | 372 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:55 | 372 | 343 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 29 | 32 | 1 | 29 | 14.33
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:55 | 18:30 | 343 | 343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:30 | 19:00 | 343 | 286 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 11.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 20:00 | 286 | 229 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 12.03
2024-08-07 | 2024-08-08 | 20:00 | 00:00 | 229 | 113 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD ( Desarmado con rotación y bombeo) | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3