## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-08 | 20:00 | 16:00 | 229 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 26" con sarta orientada equipada con MLWD con rotación y bombeo TxT DC 8" | TXT | 3 | Desarma BHA | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20 | [9 empty] | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 19:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR 20" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:20 | 21:00 | 0 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 20" con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 22:00 | 41 | 77 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 36 | 36 | 3 | 12 | 11.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 77 | 114 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 13.42
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 114 | 139 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 17.53