## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 01:00 | 139 | 202 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 63 | 63 | 5 | 12.6 | 10
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 01:21 | 202 | 214 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | TR 20" | 98 | 12 | 34 | 1 | 12 | 13.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:21 | 02:03 | 214 | 214 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:03 | 02:23 | 214 | 227 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | TR 20" | 98 | 13 | 39 | 1 | 13 | 13.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:23 | 03:00 | 227 | 227 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:16 | 227 | 239 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 20" | 98 | 12 | 45 | 1 | 12 | 12.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:16 | 05:24 | 239 | 239 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:24 | 06:00 | 239 | 265 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | TR 20" | 98 | 26 | 43 | 2 | 13 | 10.02
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:48 | 265 | 315 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | TR 20" | 98 | 50 | 63 | 4 | 12.5 | 11.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:48 | 07:46 | 315 | 315 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate ) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:46 | 07:57 | 315 | 327 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | TR 20" | 98 | 12 | 65 | 1 | 12 | 6.73
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:57 | 08:23 | 327 | 327 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:23 | 09:00 | 327 | 351 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | TR 20" | 98 | 24 | 39 | 2 | 12 | 13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:38 | 351 | 376 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | TR 20" | 98 | 25 | 39 | 2 | 12.5 | 12.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:38 | 10:00 | 376 | 376 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (malacate ) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:00 | 376 | 426 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 9.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 12:00 | 426 | 488 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 9.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 13:00 | 488 | 550 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 8.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 550 | 600 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 8.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 15:00 | 600 | 661 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 61 | 61 | 5 | 12.2 | 7.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 661 | 712 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 51 | 51 | 4 | 12.75 | 8.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 16:18 | 712 | 725 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" | 98 | 13 | 43 | 1 | 13 | 7.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:18 | 16:45 | 725 | 725 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Malacate ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:45 | 17:00 | 725 | 738 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | TR 20" | 98 | 13 | 52 | 1 | 13 | 7.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 18:00 | 738 | 788 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate, bombeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 8.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 19:00 | 788 | 838 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate, bombeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 50 | 50 | 4 | 12.5 | 7.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 20:00 | 838 | 876 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate, bombeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 38 | 38 | 3 | 12.67 | 7.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 21:00 | 876 | 913 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate, bombeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 37 | 37 | 3 | 12.33 | 5.92
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 21:33 | 913 | 951 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" (TxT, Mal enrrollamiento del malacate, bombeo) | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | TR 20" | 98 | 38 | 69 | 3 | 12.67 | 7.03
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:33 | 22:03 | 951 | 951 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda collarin de levante | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:03 | 23:00 | 951 | 978 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" ( TxT, Mal enrollamiento del malacate, rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | TR 20" | 98 | 27 | 28 | 2 | 13.5 | 9.6
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:00 | 00:00 | 978 | 987 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" con TR 20" ( TxT, Mal enrollamiento del malacate, rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 98 | 9 | 9 | 0 |  | 0